Datum: 25. 09. 2020

Številka: 4301-16/2020/8

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

ZA JAVNO NAROČILO

»VREDNOTENJE VPLIVA I IN II PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020«

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO
JN 16/2020

K A Z A L O

I.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE – RAZPISNA DOKUMENTACIJA	4

1.	NAROČNIK IN PONUDNIK	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	6

7.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6

7.1	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	6

7.2	OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6

8.	SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	7

9.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	7

9.1	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	7

9.1.1	Razlogi za izključitev	8

9.1.2	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	11

9.1.3	Kadrovski pogoji oziroma sposobnost	12

9.1.4	Drugi pogoji	14

10.	MERILA	14

11.	PONUDBA	17

11.1	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	17

11.2	SESTAVLJANJE PONUDBE	18

11.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	18

11.2.2	Obrazec št. 2 »Predračun«	18

11.2.3	Obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« in obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«	19

11.2.4	Drugi dokumenti ponudbe	19

11.2.5	Obrazec št. 1 »Prijava«	19

11.2.6	Obrazec št. 7 »Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem«	20

11.2.7	Obrazec št. 8 »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila«	20

11.2.8	Obrazec št. 9 »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov«	20

11.3	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	20

11.3.1	Skupna ponudba	20

11.3.2	Ponudba s podizvajalci	21

11.3.3	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	22

11.3.4	Variantne ponudbe	22

11.3.5	Jezik ponudbe	23

11.3.6	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	23

11.3.7	Veljavnost ponudbe	23

11.3.8	Stroški ponudbe	23

11.3.9	Protikorupcijsko določilo	23

12.	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	23

13.	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	24

14.	POGODBA	24

15.	PRAVNO VARSTVO	25

II.	SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	27

III.	OBRAZCI in PRILOGE	37

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE – RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## NAROČNIK IN PONUDNIK

To naročilo izvaja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik), v svojem imenu in za svoj račun.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Za ponudnika se šteje gospodarski subjekt, ki je lahko ponudnik ali ponudnik s soponudniki ali ponudnik s podizvajalci ali ponudnik s soponudniki in podizvajalci.

Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, je gospodarski subjekt, ki pri posameznem javnem naročilu uporabi zmogljivosti drugih subjektov v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno usposobljenostjo le-teh le, če bo slednji izvajal storitve.

## OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN 16/2020

Predmet: Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

## NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 73.500,00 EUR brez DDV in je enaka zagotovljenim sredstvom za predmetno javno naročilo 89.670,00 EUR z DDV.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za predmetno naročilo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo za predmetno naročilo.

## ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do dne 19. 10. 2020 do 09:00 oziroma kot je to določeno v obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v  informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil.

## ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si dne 19. 10. 2020 ob 10:00 oziroma ob uri in datumu določenem v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Storitev se bo financirala in izvajala iz sredstev Programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, iz Tehnične pomoči 1, iz proračunske postavke številka 153156 – Teritorialno sodelovanje 14-20-EU (62 %) in proračunske postavke 153157 – Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba (38 %). Projekt v NRP: Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020: 1541-15-0036.

Noben izdatek ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdelke ali iste storitve ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

## TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

## DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil (slovenska in hrvaška jezikovna različica) ali na spletnih straneh naročnika, na naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/ ali na spletnem naslovu www.si-hr.eu (slovenska in hrvaška jezikovna različica) ali na spletni strani Ministarstva regionalnoga razvoja in fondova EU na spletnem naslovu www.strukturnifondovi.hr.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

## OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dne 08. 10. 2020 do 15:00 oziroma kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil. Naročnik bo, najpozneje do 14. 10. 2020 do 15:00, preko Portala javnih naročil odgovarjal samo na vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo in ne bo odgovarjal na komentarje. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

Ponudniki morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v slovenskem ali hrvaškem jeziku. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem in hrvaškem jeziku.

## SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe;

- Tehnične specifikacije;

- Obrazec št. 1: »Prijava«;

- Obrazec št. 2: »Predračun«;

- Obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«;

- Obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«;

- Obrazec št. 5: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte«;

- Obrazec št. 6: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe«;

- Obrazec št. 7: »Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem«;

- Obrazec št. 8: »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila«;

- Obrazec št. 9: »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov«;

- Obrazec št. 10: »Izjava o referencah gospodarskega subjekta«;

- Obrazec št. 11: »Potrdilo naročnika«;

- Obrazec št. 12: »Predstavitev projektne skupine«;

- Obrazec št. 13: »Referenčno potrdilo projektnega vodje«;

- Obrazec št. 14: »Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka«;

- Obrazec št. 15: »Izjava člana projektne skupine«;

- »Vzorec pogodbe«;

- Navodila za uporabo eJN, objavljena na naslovu:

https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

## UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

## Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz gospodarskega subjekta v zvezi s točko 9.1.1 razpisne dokumentacije, sprejel izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« (posebej za ponudnika in za vsakega morebitnega soponudnika) in izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca« (posebej za vsakega morebitnega podizvajalca) in ostale izjave, ki so zahtevane v tej točki.

Naročnik bo lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži morebitna potrebna pooblastila, najnovejša dokazila (potrdila, izjave), predložitev kopije originalnih dokumentov/originalne dokumente kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 razpisne dokumentacije in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2, 9.1.3 in 9.1.4 razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli od najugodnejšega ponudnika in/ali drugega najugodnejšega ponudnika itd. ali vseh ponudnikov zahteva predložitev kopije originalov ali originalne dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz točk 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 in 9.1.4 razpisne dokumentacije.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor gospodarski subjekt nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in 11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) razpisne dokumentacije.

## Razlogi za izključitev

- Če naročnik pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

Obrazca št. 5 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe« in obrazca št. 6 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe« se ne prilaga ponudbi. Z oddajo ponudbe se gospodarski subjekt izreka, da sprejema vzorec priloženega obrazca/obrazcev. Naročnik bo lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, lahko pa tudi od vseh ponudnikov, zahteval predložitev pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor). V primeru navedenem v prejšnjem stavku bo naročnik pozval na posredovanje izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca/obrazce, ki so navedeni v prejšnjem odstavku.

V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence. Navedeno v delu besedila, ki se nanaša na gospodarski subjekt, velja tudi za podtočki 2 in 4.

- Če naročnik pri preverjanju, v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijav znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

- Če naročnik pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

- Če naročnik pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Če je gospodarski subjekt v položaju iz v prejšnjem stavku citirane določbe, lahko naročniku v skladu s sklepom št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 Ustavnega sodišča Republike Slovenije in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik oziroma vsak morebitni soponudnik v tč. 11 v obrazcu številka 3 izbere/označi prvo ALI drugo alinejo. V kolikor gospodarski  subjekt izbere/označi drugo alinejo, mora obvezno navesti kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Vsak morebitni podizvajalec oziroma vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, v tč. 10 v obrazcu številka 3 izbere/označi prvo ALI drugo alinejo. V kolikor gospodarski  subjekt izbere/označi drugo alinejo, mora obvezno navesti kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ponudnik in/ali soponudnik in/ali podizvajalec in/ali subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, glede na storjena ali neizvedena dejanja v položaju, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt (gospodarski subjekt, ki odda prijavo, gospodarski subjekt v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt, glede na storjena ali neizvedena dejanja, v enem od položajev iz točke 9.1.1 razpisne dokumentacije.

## Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Ponudnik/soponudnik mora izkazati ustrezne izkušnje s pripravo vrednotenj, financiranih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih/IPA skladov v zadnjih petnajstih letih pred predložitvijo ponudbe z navedbo vsaj dveh referenc s pogodbeno vrednostjo vsake vsaj 20.000,00 EUR brez DDV, pri čemer sta obe pogodbi bili sklenjeni v zadevnem obdobju. Navedeni pogoj lahko ponudniki, ki sodelujejo v skupni ponudbi, izpolnjujejo kumulativno.

Pri ocenjevanju sposobnosti gospodarskega subjekta bo naročnik upošteval le storitve, ki so bile izvedene v okviru zaključenih pogodb.

Seštevanje pogodbenih vrednosti za različne posle oziroma pogodbe ni dovoljeno.

Reference morajo z opisom izvedenih storitev jasno izkazovati izpolnjevanje pogoja, na katerega se referenca nanaša.

Ponudnik ne more biti referenčni naročnik sam sebi ali svojim podizvajalcem.

V primeru, da je pogodba, na katero se gospodarski subjekt sklicuje, v tuji valuti, se bo za preračunavanje v EUR uporabljal srednji tečaj Banke Slovenije na dan objave povabila k oddaji ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

in

izpolnjen obrazec št. 10 »Izjava o referencah gospodarskega subjekta«

in

izpolnjen obrazec št. 11 »Potrdilo naročnika« posebej za vsako navedeno referenco na obrazcu št. 10 »Izjava o referencah gospodarskega subjekta«

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri pri naročniku referenčnih storitev; v kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih storitev ali dokončanja storitev, se takšna referenca ne upošteva.

## Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

Proces vrednotenja vpliva I in II temelji na sodelovanju s programskimi/projektnimi partnerji iz programskega območja v Sloveniji in na Hrvaškem, zato mora biti projektna skupina ponudnika/soponudnika sestavljena tako, da zagotovi odlično znanje oziroma poznavanje (pogoj se izpolnjuje kumulativno, to ponudnik zagotovi npr. z eno ali z večimi osebami projektne skupine):

- socio-ekonomske situacije, značilnosti čezmejnega sodelovanja in potencialnih ovir za čezmejno sodelovanje ter razvojnih potencialov na programskem območju;

- vsebin, ki so obravnavane v okviru prednostnih osi/specifičnih ciljev (vse vsebine morajo biti pokrite s strani projektne skupine);

- prisotnost vsaj enega člana iz Slovenije in enega iz Hrvaške;

- odlično znanje (razumevanje, branje, ustno in pisno znanje) slovenskega, hrvaškega in angleškega jezika na nivoju posameznega jezika najmanj B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR.

Evalvatorji/člani projektne skupine morajo izločiti navzkrižje interesov, ki bi jim lahko preprečilo nepristransko vrednotenje (brez sodelovanja v projektu, kar pomeni, da so evalvatorji lahko delali na projektih, vendar evalvator/član projektne skupine ni zmožen nepristransko vrednotiti področja, v katerem je sodeloval bodisi kot zaposleni pri vodilnem partnerju/projektnem partnerju, bodisi kot zunanji strokovnjak).

Za izvedbo naročila mora ponudnik/soponudnik zagotoviti projektno skupino, sestavljeno iz vsaj 2 strokovnih delavcev, in sicer vodje projekta ter vsaj enega ključnega strokovnjaka, ki izpolnjujeta spodaj navedene pogoje. Ponudnik/soponudnik mora zagotoviti interdisciplinarnost projektne skupine na način, da ključni strokovnjak/ključni strokovnjaki (Ponudnik/soponudnik lahko zagotovi projektno skupino, ki jo sestavlja več ključnih strokovnjakov) zagotavlja delovne izkušnje vezane na področja vseh štirih specifičnih ciljev programa (področje obvladovanja poplavne ogroženosti, ohranjanja dediščine preko trajnostnega turizma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter zdravega, varnega in dostopnega območja).

Projektni vodja:

- zaključen študijski program druge bolonjske stopnje ali visokošolski univerzitetni študijski program (prejšnji);

- vsaj pet let delovnih izkušenj s pripravo analiz, študij in vrednotenj, povezanih z Evropskimi strukturnimi in investicijskimi/IPA skladi v zadnjih petnajstih letih pred oddajo ponudbe;

- vodenje vsaj dveh uspešno izvedenih in zaključenih storitev s pripravo analiz, študij in vrednotenj, financiranih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih/IPA skladov s pogodbeno vrednostjo vsaj 20.000,00 EUR brez DDV v zadnjih petnajstih letih pred oddajo ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 12 »Predstavitev projektne skupine«, ki se izpolni in predloži za projektnega vodjo

in

življenjepis za projektnega vodjo, navedenega na obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine«

in

izpolnjen obrazec št. 13 »Referenčno potrdilo projektnega vodje« za projektnega vodjo, navedenega na obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine«

in

izpolnjen obrazec št. 15 »Izjava člana projektne skupine«, ki se predloži za projektnega vodjo

Ključni strokovnjak(i):

- zaključen študijski program druge bolonjske stopnje ali visokošolski univerzitetni študijski program (prejšnji);

- najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja zmanjševanja poplavne ogroženosti, aktivnega ohranjanja dediščine preko trajnostnega turizma, zaščite in obnove biotske pestrosti in spodbujanja ekosistemskih storitev ter krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja v zadnjih desetih letih pred oddajo ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne delovne izkušnje s posameznega programskega specifičnega cilja upošteval:

  - Specifični cilj 1.1: kot ustrezne delovne izkušnje se štejejo izkušnje s področja zmanjševanja poplavne ogroženosti,

  - Specifični cilj 2.1: kot ustrezne delovne izkušnje se štejejo izkušnje s področja naravne in kulturne dediščine v povezavi s trajnostnim turizmom,

  - Specifični cilj 2.2: kot ustrezne delovne izkušnje se štejejo izkušnje s področja biotske pestrosti, zlasti omrežja Natura 2000,

  - Specifični cilj 3.1: kot delovne izkušnje se šteje delo na področju vzpostavitve novih ali krepitve obstoječih javnih institucij, civilne družbe in drugih deležnikov, spodbujanje njihovih skupnih storitev in programov.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec št. 12 »Predstavitev projektne skupine«, ki se izpolni in predloži za vsakega ključnega strokovnjaka posebej

in

življenjepis za vsakega ključnega strokovnjaka posebej, ki je naveden na obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine«

in

izpolnjen obrazec št. 14 »Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka« za vsakega ključnega strokovnjaka posebej, navedenega na obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine«

in

izpolnjen obrazec št. 15 »Izjava člana projektne skupine«, ki se predloži za vsakega ključnega strokovnjaka posebej

## Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov (ponudnik iz Republike Slovenije) iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO (izpolnijo tako gospodarski subjekti iz Republike Slovenije, kot tudi morebitni gospodarski subjekti iz tujine):

izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo izpolni ponudnik in vsak morebitni soponudnik

izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«, ki jo izpolni vsak morebitni podizvajalec in vsak morebitni gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov

## MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer se najugodnejša ponudba izračuna na sledeči način:

- Ponudbena vednost (skupna ponudbena vrednost (Vrednotenje vpliva programa I in Vrednotenje vpliva programa II) mora biti izražena v EUR brez DDV in v EUR z DDV. Ponudbena cena vključno z vsemi pripadajočimi dajatvami ne sme preseči zneska zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo, ki je enaka ocenjeni vrednosti javnega naročila) - skupaj do 30 točk

- Reference projektne skupine (projektnega vodje in ključnih strokovnjakov) - skupaj do 40 točk

- Kapaciteta projektne skupine - skupaj do 30 točk

Najvišje število točk, ki jih ponudnik lahko skupaj doseže je 100 (ponudbena cena 30 %, merila za ocenjevanje kakovosti 70 %).

najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV

Skupno št. točk ocen. ponudbe =

-------------------------------------------- x 100 x 0,3 + SEŠTEVEK točk,

pridobljenih v sklopu meril 2 in 3 za ocenjevanje kakovosti ponudnika

za

ponudnikova  ponudbena vrednost v EUR brez DDV

Izračunano število točk ponudnika se statistično zaokroži na dve decimalni mesti.

- PONUDBENA VREDNOST

Po navedenem merilu se 30 točk dodeli ponudbi, v kateri je navedena najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV; preostale ponudbe pa glede na najcenejšo ponudbo prejmejo sorazmerno manjše število točk, ki se izračunajo v skladu s spodaj predstavljeno formulo:

najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV

št. točk ocenjevane ponudbe =

--------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,3

ponudnikova  skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV

- REFERENCE PROJEKTNE SKUPINE (PROJEKTNEGA VODJE IN KLJUČNIH STROKOVNJAKOV)

Po navedenem merilu se vrednotijo reference projektnega vodje in ključnih strokovnjakov projektne skupine.

Po tem merilu se ne upošteva:

- reference, ki je že upoštevana pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti iz tč. 9.1.2 razpisne dokumentacije;

- prve reference, ki je že upoštevana pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje glede kadrovskih pogojev oziroma sposobnosti za projektnega vodjo iz tč. 9.1.3 razpisne dokumentacije.

Kot ustrezna referenčna dela bo naročnik priznal le dodatna referenčna dela (tj. tista referenčna dela, ki niso vključena že v dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz tč. 9.1.2 in 9.1.3 razpisne dokumentacije), za katera ponudniki predložijo referenčna potrdila naročnikov del, iz katerih je razvidno, da je projektni vodja/ključni strokovnjak sodeloval (v vlogi vodje ali strokovnjaka) pri izvedbi konkretnega referenčnega dela v zvezi s pripravo analiz, študij in vrednotenj s Strukturnimi in investicijskimi skladi, pri čemer je vrednost referenčnih del znašala najmanj 20.000,00 EUR brez DDV za vsako referenco, in sicer v zadnjih petnajstih letih pred oddajo ponudbe.

V okviru tega merila se bodo predložene reference posameznih ponudnikov ocenile na podlagi spodaj predstavljene metode:

- referenčna dela v zvezi s pripravo vrednotenj, financiranih v okviru Strukturnih in investicijskih/IPA skladov – vsaka dodatna referenca  projektne skupine (projektni vodja in ključni strokovnjak) prinese 1 točko. Največje možno število točk je 25.

- referenčna dela v zvezi s pripravo analiz in študij, financiranih v okviru Strukturnih in investicijskih/IPA skladov – vsaka dodatna referenca projektne skupine (vodja projekta in ključni strokovnjak) prinese 1 točko. Največje možno število točk je 15.

Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu mora ponudnik priložiti referenčna potrdila naročnikov del na obrazcu št. 13 »Referenčno potrdilo projektnega vodje« in/ali na obrazcu št. 14 »Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka«.

- KAPACITETA PROJEKTNE SKUPINE

Po navedenem merilu se ocenjuje kapaciteta projektne skupine. V ponudbi navedeni projektni vodja in ključni strokovnjaki prav tako predstavljajo skupno število članov projektne skupine. V okviru tega merila se bodo posamezni ponudniki ocenili na podlagi spodaj predstavljene metode, pri čemer se po tem merilu ne upoštevata projektni vodja in en ključni strokovnjak, ki sta upoštevana že pri dokazovanju izpolnjevanja pogojev iz tč. 9.1.3 razpisne dokumentacije:

| Število članov projektne skupine (BREZ PROJEKTNEGA VODJE IN KLJUČNEGA STROKOVNJAKA, KI STA UPOŠTEVANA ŽE PRI IZPOLNJEVANJU POGOJEV); upoštevajo se samo dodatni ključni strokovnjaki od vključno drugega dalje | Število dodeljenih točk |
| --- | --- |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 20 |
| 7 | 25 |
| 8 ali več | 30 |

Kot ustrezna dokazila bo naročnik upošteval seznam posameznikov, brez projektnega vodje in enega ključnega strokovnjaka, ki sta upoštevana že pri izpolnjevanju pogojev iz tč. 9.1.3 razpisne dokumentacije, navedenih na obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine« ter kot ustrezna referenčna dela reference, predložene na obrazcu št. 14 »Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka«.

V primeru, da dve ponudbi ali več ponudb prejme enako število točk po seštevku točkovanj po merilih »Ponudbena vrednost«, »Reference projektne skupine (projektnega vodje in ključnih strokovnjakov)« in »Kapaciteta projektne skupine«, bo naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki prejme višje število točk po merilu »Referenca projektne skupine (projektnega vodje in ključnih strokovnjakov«. Če bosta tudi na tej podlagi enakovredni dve ali več ponudb, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prejela višjo skupno število točk po merilu »Kapaciteta projektne skupine«. V kolikor bosta tudi na tej podlagi enakovredni dve ali več ponudb, bo naročnik vrstni red ponudnikov določil z žrebom.

Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV. Izmed teh ponudnikov bo prvo uvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

## PONUDBA

## PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1: »Prijava«,

- izpolnjen obrazec št. 2: »Predračun«,

- idejni načrt/opis metodologije dela (ki je obvezna priloga obrazcu št. 2: »Predračun«),

- izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«,

- izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«,

- izpolnjen obrazec št. 5: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte« (obrazec se predloži samo v primeru naknadnega poziva naročnika),

- izpolnjen obrazec št. 6: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe« (obrazec se predloži samo v primeru naknadnega poziva naročnika),

- izpolnjen obrazec št. 7: »Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- izpolnjen obrazec št. 8: »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila; obrazec se predloži za vsakega podizvajalca posebej),

- izpolnjen obrazec št. 9: »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov« (v primeru, da ponudnik nastopa s soponudniki, se predloži en obrazec, v katerem se navedejo vsi sodelujoči soponudniki),

- dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (v primeru, da ponudnik nastopa s soponudniki, se priloži en dogovor ali ena pogodba za vse skupaj);

- izpolnjen obrazec št. 10: »Izjava o referencah gospodarskega subjekta«;

- izpolnjen obrazec št. 11 »Potrdilo naročnika«;

- izpolnjen obrazec št. 12: »Predstavitev projektne skupine«;

- izpolnjen obrazec št. 13: »Referenčno potrdilo projektnega vodje«;

- izpolnjen obrazec št. 14: »Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka«;

- izpolnjen obrazec št. 15: »Izjava člana projektne skupine«;

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je to izrecno navedeno in zahtevano. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, na katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

## SESTAVLJANJE PONUDBE

## Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

## Obrazec št. 2 »Predračun«

Ponudnik mora v obrazcu št. 2 »Predračun« izpolniti vse pozicije, ob upoštevanju vseh tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik vsebine ponudbenega predračuna, kot ga je predvidel naročnik, ne sme spreminjati. Številske podatke je potrebno zaokrožiti na največ dve decimalni mesti.

Vse ponujene cene v EUR brez DDV in v EUR z DDV morajo zajemati vse popuste in morebitne druge stroške. Naročnik ne bo naknadno priznal nobenih dodatnih stroškov.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 2 »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo v celoti razviden/dostopen na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Naročnik v primeru, da bo ponudnik poleg cen, vpisanih v obrazec št. 2 »Predračun«, predložen v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Predračun« v ponudbeni dokumentaciji predložil dokumente z vpisanimi ponudbenimi cenami, teh vpisov ne bo upošteval, in se bo štelo, da ponudnik ponuja cene, kot bodo vpisane v »Predračunu« v sistemu e-JN.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal skladno z 89. členom ZJN-3.

## Obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« in obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca«

Ponudnik v obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« vpiše zahtevane podatke.

Obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« in obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca« predstavljata uradno izjavo za vsak gospodarski subjekt (ponudnika, morebitnega soponudnika, morebitnega podizvajalca in morebitnega gospodarskega subjekta, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, hkrati pa vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije.

S podpisom te izjave gospodarski subjekt sprejema tudi vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter prevzema kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih listin ustrezajo izvirniku.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži v razdelek »Izjava - ponudnik« izpolnjen in elektronsko podpisan obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« samo za ponudnika ali nepodpisan obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« samo za ponudnika, pri čemer se v slednjem, v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisani.

Če ponudnik v svoji ponudbi prijavlja tudi soponudnike/podizvajalce, mora ponudnik za vsakega prijavljenega soponudnika/podizvajalca/gospodarskega subjekta, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ki nastopa v ponudbi, vpisati zahtevane podatke in v informacijski sistem e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti v obliki .pdf dokumenta izpolnjen in podpisan obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« za vsakega prijavljenega soponudnika in obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca« za vsakega prijavljenega podizvajalca in gospodarski subjekt, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, (fizično ali pravno osebo) posebej.

## Drugi dokumenti ponudbe

Ponudnik mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije naložiti v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«, so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot .pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. .tif, .jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot .pdf dokument.

## Obrazec št. 1 »Prijava«

Ponudnik v obrazec št. 1 »Prijava« vpiše zahtevane podatke na način, kot je določeno v obrazcu, in ga naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« podpisan fizično in skeniran kot .pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. .tif, .jpg) ali podpisan elektronsko in naložen kot .pdf dokument.

## Obrazec št. 7 »Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem«

Kadar namerava ponudnik izvesti predmetno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s prvo alinejo petega člena ZJN-3, mora v ponudbi priložiti obrazec št. 7 »Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem« v obliki .pdf dokumenta v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

V tem primeru se izpolni obrazec št. 7, ki ga podpiše odgovorna oseba ponudnika.

## Obrazec št. 8 »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila«

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo ter priložena v obliki .pdf dokumenta v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

V tem primeru se izpolni obrazec št. 8, ki ga podpiše odgovorna oseba podizvajalca.

## Obrazec št. 9 »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov«

V primeru skupne ponudbe, ki jo da s ponudnikom skupina soponudnikov, se izpolni en obrazec št. 9 »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov«, ki mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani vseh soponudnikov ter priloženo v obliki .pdf dokumenta v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

## DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

## Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1.1 in 9.1.4 razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično (obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika«, ki jo predloži ponudnik in vsak soponudnik) in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje, določene v točkah 9.1.2 in 9.1.3 razpisne dokumentacije lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 9.1.1 razpisne dokumentacije. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 9.1.1 razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov uvrščen na seznam omejitev poslovanja (35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije) ali v enakovredno evidenco druge države članice ali tretje države.

Obrazec št. 1 »Prijava« podajo skupaj vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi (en obrazec) in navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. V informacijskem sistemu e-JN mora ponudnik označiti, da gre za skupno ponudbo, ter navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte. Ob morebitnih razhajanjih med navedbami, bo naročnik štel za pravilne podatke, vpisane v obrazec »Prijava«.

Obrazec št. 2 »Predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi, podpisan s strani ponudnika (in ne soponudnika), ki nastopajo v skupni ponudbi. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, v informacijski sistem e-JN naloži en obrazec št. 2 »Predračun«.

V primeru oddaje skupne ponudbe je obvezni sestavni del ponudbe tudi dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila s podpisi vseh udeleženih soponudnikov.

## Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu št. 1 »Prijava« navesti vse zahtevane podatke za vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN označi, da gre za ponudbo s podizvajalci in navede vse sodelujoče gospodarske subjekte. Če ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalcem, mora napisati delež podizvajanja za vsakega prijavljenega podizvajalca posebej.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9.1.1 in 9.1.4 razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi s strani vsakega podizvajalca v celoti izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za podizvajalca« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu in za vsakega gospodarskega subjekta, ki uporabi zmogljivosti drugih subjektov, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti ustrezno izjavo predmetne razpisne dokumentacije, ki velja za glavnega izvajalca ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 9.1.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

## Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehničnih in kadrovskih pogojev za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi in temi subjekti, vendar le v primeru, če bodo le-ti izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Ponudnik, ki bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen - pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, podjemna pogodba, ipd.

## Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

## Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem ali hrvaškem jeziku, razen dokazila uradnih institucij (potrdila), ki so lahko predložena v tujem jeziku.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem ali hrvaškem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku. Če pa je bila dokumentacija (ponudba) ali del dokumentacije podan v hrvaškem jeziku, pa hrvaški jezik.

## Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

## Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

Naročnik lahko v izjemnih okoliščinah zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudb za določeno časovno obdobje.

## Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

## Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

## OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, ki je predpisan v ZJN-3.

## ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku.

## POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika zgoraj navedene podatke, posredovati tudi za podizvajalca.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, razen če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen ZIntPK, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim gospodarskim subjektom. Enako velja za podizvajalca, če bo ta izvedel del predmeta pogodbe v vrednosti več kot 10.000,00 EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe imeti na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Samo ob predhodni potrditvi naročnika lahko izbrani ponudnik predlaga zamenjavo kadra, pri čemer mora zamenjani kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in izkazovati reference, ki so primerljive z referencami prvotnega kadra. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se šteje morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

Če bo izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku pet delovnih dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe.

Z oddanim obrazcem št. 3 »Izjava za ponudnika oziroma soponudnika« ponudnik potrjuje, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

## PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na Portalu javnih naročil, ki jo vlagatelj vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta) odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku ali se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

|  | Zvonko Černač |
| --- | --- |
|  | minister |

# SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1.	Uvod

V skladu z zahtevami navedenimi v 54., 56. In 114. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 je Organ upravljanja dolžan Evropski komisiji predložiti poročilo s povzetkom vrednotenj opravljenimi med programskim obdobjem in v katerih so vrednoteni dosežki in rezultati programa. Organ upravljanja mora med programskim obdobjem zagotoviti, da se vrednotenja, vključno z vrednotenji za oceno uspešnosti, učinkovitosti in vpliva izvedejo za posamezen program na podlagi načrta vrednotenja, ki ga potrdi Odbor za spremljanje programa ter da se vsako vrednotenje izvede v skladu s pravili posameznega sklada. V programskem obdobju je potrebno vrednotiti kako pomoč iz EU skladov prispeva k ciljem posamezne prednostne osi. Odbor za spremljanje tudi preuči vsa vrednotenja, ki se jih nato posreduje Evropski komisiji.

Kot splošno pravilo velja, da vrednotenja izvedejo zunanji izvajalci. Le-ti so funkcionalno neodvisni od programskih teles (člen 54(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013).

Glavni cilj javnega naročila je priprava dveh Vrednotenj vpliva (vrednotenje vpliva I in vrednotenje vpliva II) za Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020 (v nadaljevanju PS SI-HR) in ocena ustreznosti, trajnosti in vpliva programskih rezultatov in neposrednih učinkov financiranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vrednotenje izkušenj pri izvedbi programa. Obe vrednotenji imata podobno osredotočenost, vendar se izvajata v dveh različnih časovnih obdobjih.

Splošni cilj vrednotenja je oceniti vpliv programa, ki je bistven za pridobivanje informacij o dosežkih programa in opredelitev potrebnih izboljšav za programsko obdobje 2021-2027.

2.	Ozadje in kontekst

2.1	Pregled čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško prejema podporo že od leta 2003 v okviru različnih EU instrumentov. Začelo se je s PHARE/CARDS (2003), nadaljevalo s trilateralnim programom sosedskega sodelovanja Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006, Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) CBC (2007-2013) in Programom sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Sedanji program temelji na strateškem dokumentu »Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, ki je bil potrjen s Sklepom Komisije C (2015) 6775 z dne 30. septembra 2015.

PS SI-HR je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

PS SI-HR se spoprijema s skupnimi izzivi v čezmejnem območju s poudarkom na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.

Program obsega 17 SKTE 3 regij – statistične regije v Sloveniji in županije na Hrvaškem:

- Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;

- Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka Županija.

Programu je namenjenih 46.114.193,00 EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in se osredotoča na tri prednostne osi in štiri specifične cilje:

- Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih

Specifični cilj 1.1: Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane

- Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev

- Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Prednostna os 4 je tehnična pomoč, ki zagotavlja sredstva za izvajanje programa in delovanje programskih struktur.

Izvajanje PS SI-HR se nahaja na polovici izvajanja. V okviru programa so bili odobreni 4 strateški projekti v okviru prednostne osi 1, 34 projektov pa je bilo odobrenih v treh rokih javnega razpisa v okviru 2. in 3. prednostne osi. Poleg tega se v okviru 4. prednostne osi izvaja tudi 6 projektov tehnične pomoči.

Neposredni upravljavci in izvajalci programa, organ upravljanja in skupni sekretariat se nahajajo v Ljubljani. Organ upravljanja PS SI-HR je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Organ za potrjevanje je Slovenski regionalni razvojni sklad v Ribnici, ki je odgovoren za certifikacijo izdatkov v skladu z določbami uredbe komisije. Prejema plačila Evropske komisije in izplačuje sredstva vodilnim partnerjem. Urad za nadzor proračuna Ministrstva za finance (Slovenija) nastopa v vlogi revizijskega organa. Republiko Slovenijo v programu zastopa Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot njen nacionalni organ, Republiko Hrvaško pa zastopa Ministarstvo regionalnog razvoja in fondova EU kot njen nacionalni organ. Podroben opis institucionalne strukture programa in postopkov za izvajanje programa je na voljo v programskem dokumentu v 5. poglavju.

Programski dokument PS SI-HR, ki vsebuje vse informacije o socio-ekonomski analizi programskega območja ob začetku izvajanja programa, programsko strategijo, splošne in specifične cilje, prednostne osi, finančni načrt ter podroben opis institucij in postopkov za izvajanje programa, je na voljo na spletni strani programa (www.si-hr.eu), na povezavi http://www.si-hr.eu/si2/program/o-programu/.

2.2	Trenutno stanje priprave vrednotenj za PS SI-HR 2014-2020

V novembru 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za pripravo vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti in vpliva PS SI-HR ter v januarju 2019 podpisana pogodba z izbranim zunanjim izvajalcem. Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti je bilo pripravljeno (avgust 2018), vendar ker zunanji izvajalec ni zmogel opraviti nalog opredeljenih po pogodbi za vrednotenje vpliva I in II, je bila pogodba prekinjena in pripravljeno novo javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje vpliva I in II.

2.3	Ocenjena vrednost

Javno naročilo se bo izvedlo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Najvišja skupna vrednost pogodbe za izvedbo zadevnih storitev znaša 73.500,00 EUR brez DDV (vrednotenje vpliva I do 38.500,00 EUR brez DDV, vrednotenje vpliva II do 35.000,00 EUR brez DDV), kar je enako znesku zagotovljenih sredstev, tj. 89.670,00 EUR z DDV (vrednotenje vpliva I do 46.970,00 EUR z DDV, vrednotenje vpliva II do 42.700,00 EUR z DDV). V primeru, da vrednost posredovane ponudbe presega znesek zagotovljenih sredstev, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila oz. ocenjevanja. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, med vsemi posredovanimi in dopustnimi ponudbami izbral najugodnejšo ponudbo ponudnika ter z njim sklenil pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila. Končne cene v ponudbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja pogodbe.

Plačila se bodo izbranemu izvajalcu izvedla po potrditvi dokumentov s strani Organa upravljanja/Skupnega sekretariata (v nadaljevanju OU/SS), in sicer po naslednjem terminskem načrtu:

- Vrednotenje vpliva I:

  - po potrditvi uvodnega poročila o zasnovi s strani OU/SS: 30 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva I;

  - po predstavitvi osnutka vrednotenja vpliva I na seji Odbora za spremljanje in morebitnih popravkih vezanih na komentarje in po odobritvi končnega poročila o vrednotenju vpliva I s strani OU/SS: 70 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva I.

- Vrednotenje vpliva II:

  - po potrditvi uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja s strani OU/SS: 30 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva II;

  - po predstavitvi osnutka vrednotenja vpliva II na seji Odbora za spremljanje in morebitnih popravkih vezanih na komentarje in po odobritvi končnega poročila o vrednotenju vpliva II s strani OU/SS: 70 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva II.

3.	Pravna podlaga

Da bi dobili pregled o izvajanju PS SI-HR in o glavnih dosežkih projektov, mora zunanji ponudnik storitev analizirati naslednje dokumente, ki so na voljo na spletnem mestu programa: http://www.si-hr.eu/si2/.

Programski dokumenti:

- Končno vrednotenje Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013;

- Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Ex-ante vrednotenje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- CPVO Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Načrt vrednotenja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti I Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, avgust 2017;

- Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, avgust 2019;

- Priročnik za upravičence in prijavnica;

- Priročnik za upravičence za strateške projekte in prijavnica;

- Komunikacijska strategija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020;

- Nacionalna in evropska zakonodaja (predvsem Uredba komisije (EU) št. 1303/2013 in Uredba komisije (EU) št. 1299/2013);

- Osnutek zakonodajnega paketa za obdobje 2021-2027.

Projektni dokumenti:

- Projektna dokumentacija (prijavnica s spremno dokumentacijo, poročila, dostopna v informacijskem sistemu eMS).

Podatki dobljeni na osnovi vprašalnikov, anket in intervjujev.

4.	Obseg in namen javnega naročila

Namen predmeta javnega naročila je oceniti, kako je pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pripomogla k doseganju ciljev posamezne prednostne osi/specifičnega cilja in kakšni so mehanizmi, ki vplivajo na učinek programa. Glede na posebnosti čezmejnih programov in dodano vrednost čezmejnega sodelovanja je potrebno preučiti vpliv predvsem s kvalitativnega vidika.

Namen vrednotenja vpliva je oceniti napredek pri doseganju prednostnih osi (specifičnih ciljev programa, in oceniti, na kakšen način deluje intervencijska logika programa, hkrati pa opredeliti potrebne izboljšave za programsko obdobje 2021-2027. Vrednotenje vpliva bi moralo pokazati, kaj program spreminja s svojimi ukrepi.

Na splošno bi moralo vrednotenje vpliva oceniti zmogljivost programa za zagotavljanje vpliva na programskem območju PS SI-HR in razumevanje vzrokov, ki jih je mogoče pripisati temu vplivu.

Splošni cilj vrednotenja vpliva je torej odgovor na vprašanje: Ali ravnamo/delujemo v pravi smeri?

Izvedeni bosta dve vrednotenji vpliva, ki imata sicer podobno osredotočenost, vendar se izvajata v dveh različnih časovnih obdobjih izvajanja programa (2020/2021 in 2022) in bosta zajemali sledeče točke:

Vrednotenje vpliva I:

- Ocena vpliva posameznih prednostnih osi/specifičnih ciljev;

- Pregled doseganja kazalnikov;

- Pregled ciljnih skupin, indikativnih aktivnosti in strukture upravičencev;

- Ovrednotenje vodilnih načel in horizontalnih načel;

- Socio-ekonomski pregled programskega območja s SWOT analizo; Ovrednotenje razhajanj med doseženimi rezultati izvajanja programa in načrtovanimi vrednostmi;

- Ocena doprinosa k Strategiji 2020;

- Ovrednotenje komunikacijske strategije glede na načrtovane cilje.

Vrednotenje vpliva II:

- Ocena vpliva posameznih prednostnih osi/specifičnih ciljev;

- Pregled doseganja kazalnikov;

- Pregled ciljnih skupin, indikativnih aktivnosti in strukture upravičencev;

- Ovrednotenje vodilnih načel in horizontalnih načel;

- Ovrednotenje razhajanj med doseženimi rezultati izvajanja programa in načrtovanimi vrednostmi;

- Ocena doprinosa k Strategiji 2020;

- Ovrednotenje komunikacijske strategije glede na načrtovane cilje.

Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, v okviru obeh vrednotenj:

- Kako so projektni cilji, neposredni učinki in rezultati usklajeni s programskimi pričakovanji kot so določeni v programu (intervencijska logika, intervencijske kode)?

- Kakšen je napredek programa pri doseganju specifičnih ciljev (pričakovani neposredni učinki, rezultati, aktivnosti, ciljne skupine, tipi upravičencev in indikatorji)?

- Katere spremembe so bile dosežene v programskem območju v smislu potreb in izzivov programskega območja kot opredeljeno v programu (ob upoštevanju področja in značilnosti programa)?

- Identifikacija vrzeli med doseženimi in preostalimi/na novo prihajajočimi se potrebami območja v obdobju izvajanja vrednotenja.

- Kako so vodilna načela usmerjala projekte k pričakovanjem programa?

- Kako je upoštevan celosten pristop k teritorialnemu razvoju?

- Kako je upoštevana teritorialna razporeditev?

- Kakšen je napredek pri komunikacijski strategiji in doseganju zastavljenih ciljev?

- Kako je bil program sprejet s strani ciljnih skupin, predvsem zainteresiranih akterjev in splošne javnosti?

- Kaj deluje in kaj ne deluje pri izvajanju programa? Kakšna so priporočila za obdobje po letu 2020?

- Sinergije z ostalimi EU programi (predvsem z nacionalnimi Evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, Interregom in centraliziranimi EU programi) in iniciativami (EU makroregionalne strategije za Podonavje, Jadransko-jonsko makroregijo in Alpsko makroregijo).

Indikativna vprašanja vezana na posamezne specifične cilje:

Specifični cilj 1.1: Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane

- Ali je izveden skupni strateški in izvedbeni pristop h koordiniranemu in skladnemu upravljanju poplavnih območij čezmejnega območja? Je pripomogel k strnjenemu upravljanju porečij in dolgoročnemu preprečevanju poplavne ogroženosti obmejnega območja?

- Ali je boljše razumevanje poplavne ogroženosti in upravljanja poplavnih območij skupaj z izvedbo strukturnih in nestrukturnih ukrepov prispevalo k zmanjšanju poplavne ogroženosti v čezmejnem porečju?

- Ali so ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti prispevali k zvečanju socialno-gospodarskega razvoja čezmejnega območja (npr. izkoriščanje potencialov za razvoj trajnostno naravnanega turizma in podobnih aktivnosti ob rekah)?

- Kakšen je prispevek programa k izvajanju Direktive Poplavne ogroženosti (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. 10. 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti in nacionalnih Načrtih za obvladovanje poplavne ogroženosti na lokalni ravni na čezmejnem porečnem območju med Slovenijo in Hrvaško?

Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

- Kakšen je prispevek programa k ohranjanju spomenikov naravne in kulturne dediščine (povečanje kakovosti, trajnosti in privlačnosti)?

- Prispevek programa k povečanju trajnostne turistične ponudbe, ki izhaja iz aktivnega ohranjanja in trajnostne rabe razpoložljivih virov.

- V kakšni meri je dediščina in tradicija predstavljala inspiracijo za inovativnost? Je krepitev zmogljivosti, ki jo podpira program, prispevala k boljšemu zavedanju in zmogljivostim lokalnih MSP in prebivalcev v smislu izzivov, ki jih ponuja dediščina?

- Prispevek programa k boljšemu povezovanju med razvitimi turističnimi območji in zaledjem.

- Kako je prispevek programa ob uporabi in oblikovanju paketne ponudbe, povezovanju identitete in naravne ter kulturne dediščine prispevalo k trajnostnemu ohranjanju in zvečanju prepoznavnosti na trgu?

Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev

- Prispevek programa k izboljšanju znanja o vrstah in habitatih, skupnemu upravljanju, usmerjanju obiskovalcev, sodelovanju lokalnega prebivalstva in boljšemu razumevanju narave.

- So izvedene aktivnosti prispevale k ohranjanju biodiverzitete v smislu skupnih standardov, usmerjanja obiskovalcev itd.?

- So izvedene aktivnosti, ki se nanašajo na pomen ohranjanja narave povečale razumevanje ohranjanja biodiverzitete in ekosistemov med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci območja?

Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

- Prispevek programa k oblikovanju novih ali okrepljenih čezmejnih struktur, ki bodo omogočile čezmejno uporabo storitev javnega interesa (zdravstvena, socialna oskrba, varnost – civilna zaščita, reševanje in prva pomoč, čezmejna trajnostna mobilnost) ali izboljšale dostopnost do storitev v perifernem čezmejnem območju.

- Ali so vertikalne (lokalna-regionalna-nacionalna raven) in horizontalne povezave različnih partnerjev (oblasti, nevladnih organizacij in deležnikov) na območju, usklajevanje pristopov in postopkov, prenos primerov dobrih praks, skupno razvijanje inovativnih pristopov in uspešno vključevanje državljanov (osredotočenost na ciljno skupino), ki jih je podpiral program, omogočile boljšo izrabo razpoložljivih človeških virov in izboljšali kakovost, raznolikost in dostopnost javnih storitev na programskem območju?

- Prispevek programa k zmanjšanju neenakosti, pospeševanju boljših življenjskih pogojev in/ali boljše kvalitete življenja lokalnega prebivalstva (npr. boljša zdravstvena oskrba za posamezne specifične ciljne skupine), varnejših in dostopnejših turističnih destinacij za obiskovalce območja.

Vsako vprašanje za vrednotenje vpliva mora biti analizirano in za samo vprašanje mora izvajalec podati priporočila Navedena lista vprašanj ni omejena navzgor in se lahko ob dogovoru z naročnikom, po potrebi bodisi zunanjega izvajalca, bodisi naročnika, razširi.

Komunikacija med izbranim izvajalcem in naročnikom (OU/SS) poteka v angleškem jeziku. Slovenski in hrvaški jezik se uporabljata, kadar je to primerno (npr. spletne ankete, intervjuji s programskimi partnerji, vodilnimi partnerji/projektnimi partnerji itd.). Vrednotenje vpliva I in II, vključujoč tudi uvodno poročilo, se predloži v angleškem jeziku. Pred predložitvijo končnega osnutka poročila izvede zunanji izvajalec tudi lektoriranje dokumenta. Povzetek vrednotenja vpliva I in II se pripravi v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

OU/SS zunanjemu izvajalcu zagotovi dostop do vseh potrebnih in razpoložljivih podatkov, povezanih s programom (programski dokumenti, poročila o vrednotenju itd.), prav tako pa mu dodeli tudi dostop do projektnih podatkov v informacijskem sistemu eMS.

4.1	Način in potek dela (delovne metode)

Zunanji izvajalec mora pripraviti najustreznejšo in najučinkovitejšo metodologijo, s katero bo odgovoril na evalvatorska vprašanja. Razviti je potrebno ustrezno metodologijo ter pripraviti opis orodij, ki jih bo uporabil ob upoštevanju priporočil tega poglavja ter predlagal dodatna orodja, ki prispevajo k rezultatom in ciljem javnega naročila.

Bistveno je, da analiza dokumentacije upošteva povezave med prispevkom, aktivnostmi, glavnimi neposrednimi učinki in vplivom. Ključni cilj je pojasniti, zakaj je prišlo do določene spremembe in kako je intervencijska logika vplivala na to spremembo. V praksi analiza dokumentov vključuje več različnih metod; kot so sledenje procesov, analiza prispevkov, pregled literature, analiza vključenih deležnikov, tekstovna analiza rezultatov, intervjuji, ankete in študije primerov. Glede na razsežnost programa in potrebo po učinkovitem vrednotenju vpliva, ki bi lahko spodbujalo nadaljnje razprave, bi bilo smotrno vključiti tudi projekt/e, ki veljajo kot primer dobre prakse. V vsakem primeru pa morajo evalvatorji izbrati metodologijo, ki se jim zdi najustreznejša in na podlagi katere bodo dobili odgovore na zgoraj navedena vprašanja. Ne glede na izbrane metode, morajo evalvatorji zagotoviti, da zbiranje primarnih podatkov vključuje programske in projektne partnerje programa in njihovo vključenost v poročilo o vrednotenju vpliva I in II.

Vrednotenje ne temelji samo na analizi dokumentacije, temveč tudi na primarno pridobljenih podatkih in informacijah, ki so zbrane z neposrednimi anketami, intervjuji in/ali z drugimi orodji, ki bodo tesno usklajeni z OU/SS. Pripraviti je potrebno tudi seznam podatkov, ki bodo uporabljeni ter podati razlago, za kakšen namen bodo ti podatki uporabljeni. Če podatki niso navedeni kot razpoložljivi, bi moral zunanji strokovnjak pojasniti, kako jih bo mogoče pridobiti.

Osnutek metodologije in uporabljenih analitičnih orodij zunanji izvajalec predstavi v začetni fazi uvodnega poročila. V uvodnem poročilu je potrebno vključiti tudi opis sistema za zagotavljanje nadzora kakovosti izvedenih nalog.

Na podlagi metodologije, pripravljene v začetni fazi, se vrednotenje vpliva prične s pregledom obstoječe analize in zbiranjem podatkov, ki se izvede vsaj na naslednjih treh ravneh:

- Analiza dokumentacije, opravljene na obstoječih dokumentih (pregled pravnih podlag za izvajanje programa in projektov, letnih poročil in drugih relevantnih dokumentov o izvajanju programa in projektov).

- Neposredno (primarno) zbiranje podatkov z namenom, da se popolnijo vrzeli razpoložljivih informacij (ugotovljenih med teoretičnim raziskovanjem). Neposredno zbiranje podatkov bo vključevalo podatke, zbrane iz informacijskega sistema eMS, iz spletne ankete, intervjujev ipd.

- Zunanji izvajalec storitev opravi intervjuje s programskimi telesi in pripravi strukturirane vprašalnike v tesnem sodelovanju z OU/SS ter opravi spletno anketo med VP/PP.

Zunanji izvajalec mora razviti zanesljivo metodologijo, ki bo podlaga za pripravo obeh vrednotenj vpliva PS SI-HR. Metodologija mora upoštevati, da bo delo potekalo v tesnem sodelovanju z OU/SS in bo zajemalo vse faze priprave vrednotenja od izdelave prvega osnutka poročila, usklajevanja besedila do predstavitve na seji Odbora za spremljanje in upoštevanja nadaljnjih komentarjev.

5	Časovnica

Izbrani ponudnik bo z delom pričel takoj po podpisu pogodbe ter se zavezal k izvedbi naslednjih aktivnosti oziroma k predložitvi naslednjih izdelkov v skladu s spodnjo okvirno časovnico.

Postopek vrednotenja vpliva I in II bo potekal v dveh delih in bo vseboval pripravo dveh ločenih poročil o vrednotenju.

Vsi dokumenti morajo biti napisani v jedrnatem in razumljivem slogu ter na privlačen in vizualni način (z zemljevidi, grafikoni, slikami itd.), kar omogoča njeno predstavitev in razširjanje.

Ob predložitvi končnega poročila je zunanji izvajalec dolžan naročniku posredovati tudi seznam organizacij in njihove kontaktne podatke (ime in priimek, poštni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko) oseb, s katerimi je opravil intervjuje, potrebne za izvedbo procesa vrednotenja vpliva I in II.

Vrednotenje vpliva I*

Predviden začetek: oktober 2020

Predviden zaključek: februar 2021

| Faza | Vsebina | Odgovornost | Roki |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvodna faza | Izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe | OU/SS/zunanji izvajalec | Oktober 2020 |
|  | Uvodni sestanek | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 10 koledarskih dni po podpisu pogodbe |
|  | Oddaja uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja | Zunanji izvajalec | 20 koledarskih dni po izvedenem sestanku |
|  | Komentarji na uvodno poročilo | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 15 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
|  | Potrditev uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja, ki vključuje potrditev metodologije | OU/SS | cca. 30 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
| Izvedbena faza | Izvedba vrednotenja, intervjujev, anket, terenskega dela | Zunanji izvajalec | Od novembra 2020 naprej |
|  | Priprava osnutka vrednotenja vpliva I (lektorirane verzije) | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | December 2020 |
|  | Predstavitev vrednotenja vpliva I na seji OzS in morebitne dopolnitve v skladu s komentarji | Zunanji izvajalec | Januar 2021 |
| Zaključna faza | Morebitni popravki vrednotenja vpliva I glede na podane pripombe | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | Februar 2021 |
|  | Potrditev končnega poročila o vrednotenju vpliva I | OU/SS | Februar 2021 |

* Časovnica se ustrezno prilagodi glede na podpis pogodbe z izvajalcem

Vrednotenje vpliva II*

Predviden začetek: januar 2022

Predviden zaključek: september 2022

| Faza | Vsebina | Odgovornost | Roki |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvodna faza | Uvodni sestanek | OU/SS/zunanji izvajalec | Januar 2022 |
|  | Oddaja uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja | Zunanji izvajalec | 20 koledarskih dni po izvedenem sestanku |
|  | Komentarji na uvodno poročilo | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 15 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
|  | Potrditev uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja, ki vključuje potrditev metodologije | OU/SS | cca. 30 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
| Izvedbena faza | Izvedba vrednotenja, intervjujev, anket, terenskega dela | Zunanji izvajalec | Od marca 2022 naprej |
|  | Priprava osnutka vrednotenja vpliva II (lektorirane verzije) | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | Avgust 2022 |
|  | Predstavitev vrednotenja vpliva II na seji OzS in morebitne dopolnitve v skladu s komentarji | Zunanji izvajalec | September 2022 |
| Zaključna faza | Morebitni popravki vrednotenja vpliva II glede na podane pripombe | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | September 2022 |
|  | Potrditev končnega poročila o vrednotenju vpliva II | OU/SS | September 2022 |

* Časovnica se ustrezno prilagodi glede na podpis pogodbe z izvajalcem

6	Sodelovanje z naročnikom

Naročnik bo v desetih (10) koledarskih dneh od podpisa pogodbe o storitvah povabil zunanjega izvajalca na uvodni sestanek, na katerem bo obravnavan delovni načrt za izvedbo javnega naročila.

Naloge se izvajajo na interaktiven način med izbranim izvajalcem in OU/SS/referenčno skupino za vrednotenje. V skladu s tem je potrebno predvideti redno komunikacijo o napredku dela.

Pričakuje se, da bo zunanji izvajalec prilagodil obseg in pristop svojih nalog v skladu s splošnimi standardi vrednotenja. Zunanji izvajalec pripravi vse elemente, ki so predvideni v tem javnem naročilu za vrednotenje vpliva I in II PS SI-HR. Kakovost izdelkov mora biti v skladu s pričakovanji OU/SS in Odbora za spremljanje. V kolikor rezultati vrednotenja niso v skladu z navedenim, bo naročnik zaprosil za popravke oziroma izboljšave. Vrednotenje vpliva I in II morata biti predstavljena na seji Odbora za spremljanje in po potrebi dopolnjena v skladu s komentarji članov.

Vsi dokumenti morajo biti napisani v angleškem jeziku in predloženi v elektronski obliki. Dokumenti morajo biti pripravljeni na visokokakovostni ravni, tako glede jezikovnega znanja kot tudi jasnosti in jedrnate predstavitve kompleksnih dejstev. Ankete, intervjuji itd. morajo biti pripravljeni dvojezično (v slovenskem in hrvaškem jeziku). Povzetek vrednotenja vpliva se pripravi v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Na podlagi dogovorov, doseženih na sestankih, bo naročnik zunanjemu izvajalcu zagotovil vse razpoložljive informacije, ki bodo izboljšale kakovost vrednotenja. Zunanji izvajalec mora upoštevati vsa navodila naročnika.

# OBRAZCI in PRILOGE

Obrazec št. 1

PRIJAVA

- PONUDBA ŠT.       Z DNE

/označi način oddaje ponudbe/

Samostojno
 Skupno ponudbo
 S podizvajalci

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe (ime, priimek, funkcija):       /izpolni samo vodilni ponudnik/

Pooblaščena oseba za vročanje v RS       /izpolni samo v primeru, kadar ima ponudnik sedež v drugi državi/

- POSLOVNI PODATKI

  - POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA

    - Podatki o ponudniku

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Identifikacijska številka za DDV/OIB: |  |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |  |
| Telefonska številka: |  |  |
| E-pošta: |  |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |  |
| Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)? |  | DA NE |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

    - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni ali kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

  - SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu z oznako JN 16/2020 sodelujemo z naslednjimi gospodarskimi subjekti:

| Zap. št. | Naziv gospodarskega subjekta |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

    - POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

/Ponudnik v skupni ponudbi, razen vodilnega ponudnika, točko 2.2.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov./

      - Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV/OIB: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

      - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

  - UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu z oznako JN 16/2020 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Zap. št. | Popoln naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

    - POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – PODIZVAJALCA

/Ponudnik točko 2.3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja./

      - Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV/OIB: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Oseba, pooblaščena za zastopanje: |  |

      - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

      - Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA STORITVE PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET:      , DELEŽ V %      , VREDNOST TEH DEL:       v EUR brez DDV oziroma       v EUR z DDV, Vsebina in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec:      ;

- PREDMET:      , DELEŽ V %      , VREDNOST TEH DEL:       v EUR brez DDV oziroma       v EUR z DDV, Vsebina in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec:      ;

- PREDMET:      , DELEŽ V %      , VREDNOST TEH DEL:       v EUR brez DDV oziroma       v EUR z DDV, Vsebina in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec:      ;

Navesti je potrebno vsa dela in vse zahtevane podatke za dela, ki jih bo izvajal podizvajalec.

- SKRBNIK POGODBE NA STRANI PONUDNIKA

| Skrbnik pogodbe: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v predmetnem obrazcu za javno naročilo z oznako JN 16/2020, resnični.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:	     				Žig		__________     _________________

Podpis odgovorne osebe

Obrazec št. 2

PREDRAČUN

Upoštevaje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za javno naročilo »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, dajemo ponudbo z naslednjimi elementi:

- cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti (Vrednotenje vpliva programa I in Vrednotenje vpliva programa II) znaša:

EUR brez DDV oziroma       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

- cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti Vrednotenja vpliva programa I znaša:

EUR brez DDV oziroma       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

- cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti Vrednotenja vpliva programa II znaša:

EUR brez DDV oziroma       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

DDV se obračuna z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost. /Vsi številski podatki morajo biti zaokroženi na dve decimalni mesti/

Naša ponudba je veljavna do vključno      .      .       /vpisati datum DD.MM.LLLL/ (najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb).

Kraj:      						Podpis odgovorne osebe:

Datum:	     				Žig		__________     ____________

Obvezna priloga: idejni načrt/opis metodologije dela

Obrazec št. 3

IZJAVA ZA PONUDNIKA OZIROMA SOPONUDNIKA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije in objave v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo z oznako JN 16/2020, katerega predmet je »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«;

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe;

- bomo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku, predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebitna potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je  mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in, da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter, da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

- nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) ali v enakovredno evidenco druge države članice ali tretje države in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države:

- NI UGOTOVIL /obkrožite "NI UGOTOVIL", v kolikor odgovor velja za vaš gospodarski subjekt/ najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- JE UGOTOVIL /obkrožite "JE UGOTOVIL", v kolikor odgovor velja za vaš gospodarski subjekt/ najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek TER v skladu s sklepom št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 Ustavnega sodišča Republike Slovenije uveljavljamo popravni mehanizem za ______________________ /navedite kršitve/ in ___________________ /navedite ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev/.

- bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od  prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:	     				Žig		__________     _________________

Podpis odgovorne osebe

Obrazec št. 4

IZJAVA ZA PODIZVAJALCA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo in izpolnjujemo druge pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije in objave v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo z oznako JN 16/2020, katerega predmet je »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«;

- bomo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku, predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebitna potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je  mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in, da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter, da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

- nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) ali v enakovredno evidenco druge države članice ali tretje države in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države:

- NI UGOTOVIL /obkrožite "NI UGOTOVIL", v kolikor odgovor velja za vaš gospodarski subjekt/ najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- JE UGOTOVIL /obkrožite "JE UGOTOVIL", v kolikor odgovor velja za vaš gospodarski subjekt/ najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek TER v skladu s sklepom št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 Ustavnega sodišča Republike Slovenije uveljavljamo popravni mehanizem za ______________________ /navedite kršitve/ in ___________________ /navedite ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev/.

- bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od  prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:	     				Žig		__________     _________________

Podpis odgovorne osebe

Obrazec št. 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE –

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

/naziv pooblastitelja/

pooblaščam Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 16/2020, katerega predmet je »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Naziv oziroma firma pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Poslovni naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta):

Datum:

Kraj:      	Žig	Navedba podpisnika:

______     ____________

(podpis pooblastitelja)

Obrazec št. 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE –

ZA FIZIČNE OSEBE

/naziv pooblastitelja/

pooblaščam Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 16/2020, katerega predmet je »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, iz Kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Naslov stalnega prebivališča:       /ulica, hišna številka, poštna številka in pošta/

Naslov začasnega prebivališča:       /ulica, hišna številka, poštna številka in pošta/

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

Datum:

Kraj:      	Navedba podpisnika:

______     ____________

(podpis pooblastitelja)

Obrazec št. 7

POOBLASTILO PONUDNIKA

za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Naziv ponudnika:

na podlagi prve alineje petega odstavka 94. člena ZJN-3 pooblaščam naročnika Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da v primeru pridobitve javnega naročila »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, naročnik na podlagi z moje strani v vlogi glavnega izvajalca potrjenega računa neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem:

|  | Naziv podizvajalca |  | Vrsta in obseg del, ki jih bo podizvajalec izvedel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Kraj:      					Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:	     			Žig		Podpis odgovorne osebe ______     ___________

Obrazec št. 8

SOGLASJE PODIZVAJALCA
za neposredna plačila

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

Matična številka podizvajalca:

Davčna številka podizvajalca/OIB:

Transakcijski račun podizvajalca:       /številka/, odprt pri       /naziv banke, kjer je odprt/

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za javno naročilo, katerega predmet je »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, namesto ponudnika       /vpiše se naziv ponudnika/ poravnal naše terjatve do ponudnika neposredno nam, in sicer za naslednje vrste del:

| Vrsta del (opis) | Ocenjena količina (v svetovalnih urah) | Ocenjena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |

v skupni vrednosti       EUR brez DDV oziroma       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

Kraj:       					Podpisnik:

Datum:	     			Žig		Podpis odgovorne osebe podizvajalca ____     ___

Obrazec št. 9

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,
ki jo predlaga skupina soponudnikov

Podpisani       /ime in priimek pooblastitelja/ z nazivom       /funkcija/ iz       /naziv in naslov podjetja/ potrjujem, da sem zakoniti zastopnik soponudnika       /navesti soponudnika/, ki dajem skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščam       /gospoda/gospo/ z nazivom       /naziv/, ki se podpisuje       in parafira      , da v mojem imenu podpiše ponudbo za »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od soponudnikov v skupini:

- obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika/soponudnika«

Za tem obrazcem prilagamo za vse soponudnike v skupini skupaj:

- dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (s podpisi vseh udeleženih soponudnikov)

Kraj:

Datum:      	Žig	_________     ___________

/podpis pooblastitelja/

Obrazec št. 10

Izjava o referencah gospodarskega subjekta

REFERENČNO DELO

/navesti naziv ponudnika ali soponudnika ali podizvajalca/ izkazuje referenčno delo.

Naziv in naslov naročnika, za katerega je bilo referenčno delo opravljeno:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da smo       /polni naziv izvajalca referenčnega dela/ v letu/-ih       za navedenega naročnika izvedli storitev       v okviru pogodbe št.       z dne       v vrednosti       EUR brez DDV.

Referenčno delo se je nanašalo na /kratek opis vsebine izvedenih storitev, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno potrdilo/:

Kontaktna oseba naročnika:       /ime in priimek/

Telefon:

Elektronski naslov:

Kraj:

Datum:	     						Žig

Odgovorna oseba gospodarskega subjekta:       /ime in priimek/

_____________________     ___________________________

(podpis)

Obrazec št. 11

Potrdilo naročnika

Za       /naziv in naslov naročnika, za katerega je bilo referenčno delo opravljeno/ pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da smo z izvajalcem       /polni naziv izvajalca referenčnega dela/ v letu        v okviru pogodbe št.       z dne       sklenili pogodbo za izvedbo       /naziv strategije ali programa/ v skupni vrednosti       EUR brez DDV oziroma da je navedeni izvajalec za nas opravil dela v znesku       /navedi znesek vrednosti od skupne pogodbene vrednosti/ EUR brez DDV v okviru navedene pogodbe.  /zneske zaokrožiti na dve decimalni mesti/

Zgoraj navedeni izvajalec je navedena dela oziroma storitve izvedel pravočasno ter v skladu s pogodbo.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije       /ime in priimek/

Tel.:

Elektronski naslov:

Datum:      			Žig naročnika		     		Podpis odgovorne osebe naročnika:

Opombe:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom odgovorne osebe naročnika. V kolikor naročnik ne posluje z žigom, je to potrebno navesti.
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi strategije ali programa je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma soponudniku oziroma podizvajalcu.

Obrazec št. 12

Predstavitev projektne skupine

Za potrebe izvedbe javnega naročila »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, bomo imenovali strokovnjaka/e:

Projektni vodja

/ ime in priimek/,       /vpišite pridobljeno stopnjo izobrazbe/

Projektni vodja se prijavlja za izpolnjevanje pogoja iz razpisne dokumentacije.

Znanje jezikov /spodaj pri vsakem jeziku vpiši izbrano oznako po evropski jezikovni lestvici CEFR/:

Znanje slovenskega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Znanje hrvaškega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Znanje angleškega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Odlično poznavanje socio-ekonomske situacije, značilnosti čezmejnega sodelovanja in potencialnih ovir za čezmejno sodelovanje ter razvoj potencialov na programskem območju:

DA,       NE /označi pred »DA« ali« NE«/

Odlično poznavanje vsebin, ki so obravnavane v okviru prednostnih osi/specifičnih ciljev (vse vsebine morajo biti pokrite s strani projektne skupine):

DA,       NE /označi pred »DA« ali «NE«/

Sem član projektne skupine iz:

Republike Slovenije,       Republike Hrvaške,       drugo -       / vpiši/

Delovne izkušnje:

/vpiši številko/ število let delovnih izkušenj pri       /vpiši/ v zadnjih       /vpiši številko/ letih pred oddajo ponudbe.

Osebne reference vodje projekta (Prva referenca navedena v spodnji preglednici se nanaša na izpolnjevanje pogoja za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, druga referenca se nanaša na izpolnjevanje pogoja za projektnega vodjo v okviru kadrovskih pogojev oziroma sposobnosti, morebitne ostale navedene reference (od vključno tretje reference dalje) se nanašajo na merilo!):

| Naziv referenčnega posla v zvezi s pripravo analiz, študij in vrednotenj financiranih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih/IPA skladov s pogodbeno vrednostjo vsaj 20.000,00 EUR brez DDV v zadnjih 15 letih pred oddajo ponudbe | Naziv naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru referenčnega posla | Datum začetka in zaključka referenčnega posla | Pogodbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/razpredelnico se po potrebi podaljša/

Izpolnite za vsakega ključnega strokovnjaka posebej!

Ključni strokovnjak za področje       /vpiši /, vezano na specifične cilje programa       /vpiši 1.1 in/ali 2.1 in/ali 2.2 in/ali 3.1/

/ ime in priimek/,       /vpiši pridobljeno stopnjo izobrazbe/

Navedeni ključni strokovnjak se prijavlja za       /obvezno vpisati »izpolnjevanje pogoja« ali »merilo« iz razpisne dokumentacije/.

Znanje jezikov /spodaj pri vsakem jeziku vpiši izbrano oznako po evropski jezikovni lestvici CEFR/:

Znanje slovenskega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Znanje hrvaškega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Znanje angleškega jezika (branje, govorjenje, pisanje in razumevanje):

Odlično poznavanje socio-ekonomske situacije, značilnosti čezmejnega sodelovanja in potencialnih ovir za čezmejno sodelovanje ter razvoj potencialov na programskem območju:

DA,       NE /označi pred »DA« ali« NE«/

Odlično poznavanje vsebin, ki so obravnavane v okviru prednostnih osi/specifičnih ciljev (vse vsebine morajo biti pokrite s strani projektne skupine):

DA,       NE /označi pred »DA« ali «NE«/

Sem član projektne skupine iz:

Republike Slovenije,       Republike Hrvaške,       drugo /označi eno od navedenih možnosti; v primeru izbire »drugo« - navedi pod drugo/

Delovne izkušnje:

/vpiši številko/ število let delovnih izkušenj s področja specifičnega cilja programa       /vpiši 1.1 ali 2.1 ali 2.2 ali 3.1/ v zadnjih       /vpiši številko/ letih pred oddajo ponudbe.

/v kolikor se ključni strokovnjak prijavlja za več kot en specifični cilj, se zgornjo vrstico kopira in izpolni za drugi/-e specifične cilje/

Osebne reference ključnega strokovnjaka za področje       /vpiši /, vezano na specifiči/-ne cilj/-e programa       /vpiši 1.1 ali 2.1 ali 2.2 ali 3.1/:

/V svojo razpredelnico je potrebno vpisati za eno posamezno področje oziroma specifični cilj programa. V primeru, da ključni strokovnjak navaja osebne reference za več področij, zgornji odstavek skupaj s spodnjo razpredelnico po potrebi kopira, kolikokrat je potrebno/.

| Navedba delodajalca/naročnika | Opis nalog | Čas oziroma obdobje (od – do in skupno v mesecih), v katerem je ključni strokovnjak zadevne delovne naloge opravljal |
| --- | --- | --- |

/razpredelnico se po potrebi podaljša/

Obrazec št. 13

Referenčno potrdilo projektnega vodje

/naziv in naslov naročnika, za katerega je bila referenca opravljena/

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je       /ime in priimek projektnega vodje/ v letu/-ih       /število let/ za navedenega naročnika izvedel storitev kot projektni vodja, v okviru pogodbe št.       /vpiši številko pogodbe/ z dne       /datum veljavnosti pogodbe/ v vrednosti       EUR brez DDV. Storitve je izvedel kakovostno, pravočasno in v skladu z relevantno pogodbo. /znesek zaokrožiti na dve decimalni mesti/

Referenčno delo se je nanašalo na       /navedi kratek opis vsebine izvedenih storitev na katere se nanaša referenčno potrdilo/.

Kontaktna oseba naročnika       / ime, priimek/

Telefon       / telefonska številka/

Elektronski naslov       / elektronski naslov/

Kraj:

Datum:      			Žig

Zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena odgovorna oseba referenčnega naročnika:       /ime in priimek/

___________     _______________

/podpis/

Obrazec št. 14

Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka

/naziv in naslov naročnika, za katerega je bila referenca opravljena/

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je       /ime in priimek ključnega strokovnjaka/ v letu/-ih       /število let/ za navedenega naročnika izvedel storitev kot ključni strokovnjak /ustrezno označi/, v okviru pogodbe št.       /vpiši številko pogodbe/ z dne       /datum veljavnosti pogodbe/ v vrednosti       EUR brez DDV. Storitve je izvedel kakovostno, pravočasno in v skladu z relevantno pogodbo. /znesek zaokrožiti na dve decimalni mesti/

Referenčno delo se je nanašalo na       /navedi kratek opis vsebine izvedenih storitev na katere se nanaša referenčno potrdilo/.

Kontaktna oseba naročnika       / ime, priimek/

Telefon       / telefonska številka/

Elektronski naslov       / elektronski naslov/

Kraj:

Datum:      			Žig

Zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena odgovorna oseba referenčnega naročnika:       /ime in priimek/

___________     _______________

/podpis/

Obrazec št. 15

Izjava člana projektne skupine

Spodaj podpisani(a)       /ime in priimek/ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

- izpolnjujem vse pogoje za sodelovanje, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- bom kot član(ica) ponudnikove ekipe sodeloval(a) pri izvedbi javnega naročila »Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020« in sicer pri vseh nalogah, kot so določene v razpisni dokumentaciji.

Kraj:

Datum:

__________________     ____________________

/podpis člana (-ice) ponudnikove projektne skupine/

Kraj:

Datum:      			Žig            	   Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________     ____________________

/podpis/

Vzorec pogodbe

| Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- |
| Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Kotnikova ulica 5 SI – 1000 Ljubljana ki jo zastopa Zvonko Černač, minister | [firma / naziv izvajalca] [naslov / sedež izvajalca] ki ga zastopa [ime in priimek zastopnika] |
| matična številka: 2482550000 | matična številka: |
| davčna št.: 18640494 | davčna številka/OIB: |
| transakcijski račun: 011006300109972 | transakcijski račun: |

sklepata naslednjo:

POGODBO št.       /vpiše naročnik/

za Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

- UVODNE DOLOČBE

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za Vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020;

- je bilo javno naročilo izvedeno na podlagi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, skladno z 39. členom ZJN-3;

- je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije dne      , pod številko      ;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik javnega naročila na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila številka      , z dne      ;

- se ta pogodba sklepa z namenom natančnejše določitve pravic in obveznosti pogodbenih strank glede izvedbe predmeta javnega naročila.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se pogodba sklepa na podlagi naslednjih predpisov in dokumentov:

- Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN-B);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: OZ);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZUP)

- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZPP);

- Pravilnik o izvajanju postopkov za oddajo javnih naročil v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 430-1/2019-1 z dne 31. 5. 2019, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.

- PREDMET IN NAČIN IZVEDBE POGODBE

Predmet pogodbe je vrednotenje vpliva I in II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Predmet vrednotenja obsega dve vrednotenji (Vrednotenje vpliva programa I in Vrednotenje vpliva programa II) vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020, ki imata sicer podobno osredotočenost, vendar se izvajata v dveh različnih časovnih obdobjih izvajanja programa.

Vrednotenje vpliva programa I bo izvedeno do konca leta 2020, ko bo na voljo že zadostno število rezultatov projektov, rezultati pa bodo vključeni v letno poročilo programa za leto 2020 in hkrati bodo služili kot smernice za pripravo na novo programsko obdobje. Vrednotile se bodo naslednje vsebine:

- Ocena vpliva posameznih prednostnih osi;

- Pregled doseganja kazalnikov;

- Pregled ciljnih skupin, indikativnih aktivnosti in strukture upravičencev;

- Ovrednotenje vodilnih načel in horizontalnih načel;

- Socio-ekonomski pregled programskega območja s SWOT analizo;

- Ovrednotenje razhajanj med doseženimi rezultati izvajanja programa in načrtovanimi vrednostmi;

- Ocena doprinosa k Strategiji 2020;

- Ovrednotenje komunikacijske strategije glede na načrtovanje cilje.

Vrednotenje vpliva programa II bo izvedeno do druge polovice leta 2022, vrednotenje pa bo zajemalo:

- Ocena vpliva posameznih prednostnih osi;

- Pregled doseganja kazalnikov rezultatov;

- Pregled ciljnih skupin, indikativnih aktivnosti in strukture upravičencev;

- Ovrednotenje vodilnih načel in horizontalnih načel;

- Ocena doprinosa k Strategiji 2020;

- Ovrednotenje komunikacijske strategije glede na načrtovane cilje.

Predmet pogodbe v okviru Vrednotenja vpliva programa I je razdeljen na tri faze, in sicer:

- uvodno fazo, z oddajo uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja;

- izvedbeno fazo, s pripravo osnutka vrednotenja vpliva I (lektorirane verzije);

- zaključno fazo, s potrditvijo končnega poročila o vrednotenju vpliva I.

Predmet pogodbe v okviru Vrednotenja vpliva programa II je razdeljen na tri faze, in sicer:

- uvodno fazo, z oddajo uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja;

- izvedbeno fazo, s pripravo osnutka vrednotenja vpliva II (lektorirane verzije);

- zaključno fazo, s potrditvijo končnega poročila o vrednotenju vpliva II.

V skladu z glavnim ciljem predmeta pogodbe je priprava dveh Vrednotenj vpliva (vrednotenje vpliva I in vrednotenje vpliva II) za Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020 (v nadaljevanju PS SI-HR) in ocena ustreznosti, trajnosti in vpliva programskih rezultatov in neposrednih učinkov financiranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vrednotenje izkušenj pri izvedbi programa.

Splošni cilj vrednotenja je oceniti vpliv programa, ki je bistven za pridobivanje informacij o dosežkih programa in opredelitev potrebnih izboljšav za programsko obdobje 2021-2027.

Namen vrednotenja vpliva je oceniti napredek pri doseganju prednostnih osi/specifičnih ciljev programa, in oceniti, na kakšen način deluje intervencijska logika programa, hkrati pa opredeliti potrebne izboljšave za programsko obdobje 2021-2027. Vrednotenje vpliva mora pokazati, kaj program spreminja s svojimi ukrepi.

Izvajalec mora analizirati naslednje dokumente, ki so na voljo na spletnem mestu programa: http://www.si-hr.eu/si2/.

Programski dokumenti:

- Končno vrednotenje Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013;

- Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Ex-ante vrednotenje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- CPVO Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Načrt vrednotenja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška;

- Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti I Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, avgust 2017;

- Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti II Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, avgust 2019;

- Priročnik za upravičence in prijavnica;

- Priročnik za upravičence za strateške projekte in prijavnica;

- Komunikacijska strategija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020;

- Nacionalna in evropska zakonodaja (predvsem Uredba komisije (EU) št. 1303/2013 in Uredba komisije (EU) št. 1299/2013);

- Osnutek zakonodajnega paketa za obdobje 2021-2027.

Projektni dokumenti:

- Projektna dokumentacija (prijavnica s spremno dokumentacijo, poročila, dostopna v informacijskem sistemu eMS).

Vrednotenje ne temelji samo na analizi dokumentacije, temveč tudi na primarno pridobljenih podatkih in informacijah, ki so zbrane z neposrednimi anketami, intervjuji in/ali z drugimi orodji, ki bodo tesno usklajeni z OU/SS. Pripraviti je potrebno tudi seznam podatkov, ki bodo uporabljeni ter podati razlago, za kakšen namen bodo ti podatki uporabljeni. Če podatki niso navedeni kot razpoložljivi, bi moral zunanji strokovnjak pojasniti, kako jih bo mogoče pridobiti.

Osnutek metodologije in uporabljenih analitičnih orodij zunanji izvajalec predstavi v začetni fazi uvodnega poročila. V uvodnem poročilu je potrebno vključiti tudi opis sistema za zagotavljanje nadzora kakovosti izvedenih nalog.

Na podlagi metodologije, pripravljene v začetni fazi, izvajalec vrednotenje vpliva prične s pregledom obstoječe analize in zbiranjem podatkov, ki se izvede vsaj na naslednjih treh ravneh:

- Analiza dokumentacije, opravljene na obstoječih dokumentih (pregled pravnih podlag za izvajanje programa in projektov, letnih poročil in drugih relevantnih dokumentov o izvajanju programa in projektov).

- Neposredno (primarno) zbiranje podatkov z namenom, da se popolnijo vrzeli razpoložljivih informacij (ugotovljenih med teoretičnim raziskovanjem). Neposredno zbiranje podatkov bo vključevalo podatke, zbrane iz informacijskega sistema eMS, iz spletne ankete, intervjujev ipd.

- Zunanji izvajalec storitev opravi intervjuje s programskimi telesi in pripravi strukturirane vprašalnike v tesnem sodelovanju z OU/SS ter opravi spletno anketo med VP/PP.

Zunanji izvajalec mora razviti zanesljivo metodologijo, ki bo podlaga za pripravo obeh vrednotenj vpliva PS SI-HR. Metodologija mora upoštevati, da bo delo potekalo v tesnem sodelovanju z OU/SS in bo zajemalo vse faze priprave vrednotenja od izdelave prvega osnutka poročila, usklajevanja besedila do predstavitve na seji Odbora za spremljanje in upoštevanja nadaljnjih komentarjev.

Podrobnejša opredelitev predmeta pogodbe je določena v razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca številka       z dne      , ki so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje pogodbena dela izvršiti sam, s projektno skupino, kot opredeljeno v ponudbi številka       z dne      .

Izvajalec se zavezuje, da glede njega oziroma drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe, ni podanih okoliščin, ki bi lahko na videz ali dejansko vplivale na sposobnost zagotavljanja neodvisne, nepristranske in strokovne izvedbe pogodbenih storitev. V primeru nastopa takšnih okoliščin se izvajalec zavezuje o le-teh nemudoma obvestiti naročnika.

Naročnik sme v primeru ugotovitve takšnih okoliščin na strani izvajalca oziroma drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe, ki bi lahko na videz ali dejansko vplivale na sposobnost zagotavljanja neodvisne, nepristranske in strokovne izvedbe pogodbenih storitev, od izvajalca zahtevati dodatna pojasnila in predloge ukrepov za odpravo takšnih okoliščin (npr. zamenjava odgovornih oseb na strani izvajalca ali drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe). V primeru, da izvajalec ukrepov za odpravo takšnih okoliščin ne predlaga ali če le-ti niso takšni, da bi lahko zagotavljali neodvisno, nepristransko in strokovno izvedbo pogodbenih storitev, sme naročnik odstopiti od pogodbe.

/ta člen se navede le, če ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem/podizvajalci/

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v obrazcu št. 2 »Prijava« razpisne dokumentacije, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v obrazcu št. 2 »Prijava« razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene obrazce št. 4 »Izjava za podizvajalca« iz razpisne dokumentacije za vsakega novega podizvajalca;

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/Ta odstavek se navede le, če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

ali

/Ta odstavek se navede le, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- POROČANJE

Izvajalec naročniku posreduje v potrditev pripravljene vsebine oziroma ključne izdelke s strani Organa upravljanja/Skupnega sekretariata (v nadaljevanju OU/SS) z vsakokratnim vmesnim/končnim poročilom o opravljenih delih, in sicer po naslednjem terminskem načrtu:

- Vrednotenje vpliva I:

  - Po potrditvi uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja s strani OU/SS: 30 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva I;

  - Po predstavitvi osnutka vrednotenja vpliva I na seji Odbora za spremljanje in morebitnih popravkih vezanih na komentarje in po odobritvi končnega poročila o vrednotenju vpliva I s strani OU/SS: 70 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva I.

- Vrednotenje vpliva II:

  - Po potrditvi uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja s strani OU/SS: 30 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva II;

  - Po predstavitvi osnutka vrednotenja vpliva II na seji Odbora za spremljanje in morebitnih popravkih vezanih na komentarje in po odobritvi končnega poročila o vrednotenju vpliva II s strani OU/SS: 70 % vrednosti pogodbe za vrednotenje vpliva II.

Končno poročilo vrednotenja:

- Poročilo v angleškem jeziku mora vsebovati povzetek v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, uvod z opisom predmeta vrednotenja ter namena in ciljev vrednotenja, metodologijo in metode vrednotenja, ključne ugotovitve vrednotenja z odgovori na vprašanja iz razpisne dokumentacije, priporočila, vire, priloge (anketne liste, vprašalnike, …).

- Poročilo pregledno zajema cilje posameznega vrednotenja – metodo vrednotenja – povzetek ugotovitev – predlog priporočil.

- Jedro poročila obsega okvirno 50 strani, ostalo gradivo je v prilogah.

- Poročilo naročnik posreduje Odboru za spremljanje in EK ter ga objavi na spletni strani programa.

Naročnik vmesno poročilo pregleda v desetih (10) delovnih dneh po prejemu in ga v primeru ustreznosti pisno potrdi. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti izvajalcu določi rok osmih (8) delovnih dni za odpravo pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti se sestavi zapisnik, ki je priloga vmesnega poročila.

Po zaključenih vseh aktivnostih mora izvajalec predložiti končno poročilo.

Naročnik končno poročilo pregleda v desetih (10) delovnih dneh po prejemu in ga v primeru ustreznosti pisno potrdi. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti izvajalcu določi rok desetih (10) delovnih dni za odpravo pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti se sestavi zapisnik, ki je priloga računa za plačilo.

Izvajalec bo poročila s prilogami, zapisnike, račune in morebitno drugo nastalo dokumentacijo poslal naročniku na naslov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Poročilo o opravljenem delu mora biti predloženo v slovenskem jeziku.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

Pogodbena vrednost (Vrednotenje vpliva programa I in Vrednotenje vpliva programa II) znaša do       EUR brez DDV, oziroma do       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

Pogodbena vrednost Vrednotenja vpliva programa I znaša do       EUR brez DDV, oziroma do       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

Pogodbena vrednost Vrednotenje vpliva programa II znaša do       EUR brez DDV, oziroma do       EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

Pogodbena vrednost vsebuje vsa dela po ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe, ter vključuje vse  posredne in neposredne stroške, ki jih ima izvajalec v zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz te pogodbe. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da izvajalec v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe ni upravičen do plačila nobenih dodatnih posrednih ali neposrednih stroškov, kot npr. stroškov telefona, faksa, stroškov poštnega pošiljanja, stroškov kopiranja in razmnoževanja, stroškov prevozov, potnih stroškov, nastanitev, prevajanja, lektoriranja in drugih morebitnih stroškov.

Pogodbene storitve se zaračunava po cenah iz ponudbenega predračuna št.      , z dne      , ki je sestavni del te pogodbe.

Cena je fiksna ves čas trajanja te pogodbe.

Sredstva za izvedbo te pogodbe so zagotovljena v okviru financiranja iz sredstev Programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, iz Tehnične pomoči 1, iz proračunske postavke številka 153156 – Teritorialno sodelovanje 14-20-EU (62 %) in proračunske postavke številka 153157 – Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba (38 %), NRP 1541-15-0036.

Izvajalec, za opravljene pogodbene storitve in s strani naročnika predhodno potrjenih poročilih navedenih v šestem členu te pogodbe, pošlje vsakokratni račun.

Vsak račun se mora sklicevati na številko te pogodbe.

Plačila se bodo izbranemu izvajalcu izvedla po potrditvi pripravljenih vsebin oz. ključnih izdelkov s strani Organa upravljanja/Skupnega sekretariata, in sicer po terminskem načrtu navedenem v 6. členu te pogodbe.

Izvajalec račun naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Izvajalec izstavi račun po opravljenih pogodbenih storitvah. Podlaga za izstavitev računa je s strani naročnika potrjeno poročilo.

Rok plačila je 30. (trideseti) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti, delno ali v celoti, v roku petnajstih (15) dni po prejemu.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Vsi dokumenti morajo biti napisani v jedrnatem in razumljivem slogu ter na privlačen in vizualni način (z zemljevidi, grafikoni, slikami itd.), kar omogoča njeno predstavitev in razširjanje.

Ob predložitvi končnega poročila je zunanji izvajalec dolžan naročniku posredovati tudi seznam organizacij in njihove kontaktne podatke (ime in priimek, poštni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko) oseb, s katerimi je opravil intervjuje, potrebne za izvedbo procesa vrednotenja vpliva I in II.

Vsi dokumenti morajo biti napisani v angleškem jeziku in predloženi v elektronski obliki. Dokumenti morajo biti pripravljeni na visokokakovostni ravni, tako glede jezikovnega znanja kot tudi jasnosti in jedrnate predstavitve kompleksnih dejstev. Ankete, intervjuji itd. morajo iti pripravljeni dvojezično (v slovenskem in hrvaškem jeziku). Povzetek vrednotenja vpliva se pripravi v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Naročnik bo v desetih koledarskih dneh od podpisa pogodbe o storitvah povabil zunanjega izvajalca storitev na uvodni sestanek, na katerem bo pregledan delovni načrt za izvedbo javnega naročila. Naloge se izvajajo na interaktiven način med izbranim izvajalcem in OU/SS. V skladu s tem je potrebno predvideti redno komunikacijo o napredku dela.

Pričakuje se, da bo zunanji izvajalec prilagodil obseg in pristop svojih nalog v skladu s splošnimi standardi vrednotenja. Zunanji izvajalec pripravi vse elemente, ki so predvideni v tem javnem naročilu za vrednotenje vpliva I in II PS SI-HR. Kakovost izdelkov mora biti v skladu s pričakovanji OU/SS in Odbora za spremljanje. V kolikor rezultati vrednotenja niso v skladu z navedenim, bo naročnik zaprosil za popravke oziroma izboljšave. Vrednotenje vpliva I in II morata biti predstavljena na seji Odbora za spremljanje in po potrebi dopolnjena v skladu s komentarji članov.

OU/SS zunanjemu izvajalcu zagotovi dostop do vseh potrebnih in razpoložljivih podatkov, povezanih s programom (programski dokumenti, poročila o vrednotenju itd.), prav tako pa mu dodeli tudi dostop do projektnih podatkov v informacijskem sistemu eMS.

Na podlagi dogovorov, dogovorjenih na sestankih, bo naročnik zunanjemu izvajalcu zagotovil vse razpoložljive informacije, ki bodo izboljšale kakovost vrednotenja. Zunanji izvajalec mora upoštevati vsa navodila naročnika.

Izvajalec se zavezuje:

- izvesti vse obveznosti iz 3. člena te pogodbe;

- izvedbo predmeta pogodbe opraviti vestno, kvalitetno, strokovno in pravočasno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij;

- izvedbo predmeta pogodbe opraviti v skladu s pravili svoje stroke, tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter po navodilih naročnika;

- pri izvrševanju pogodbenih obveznosti sodelovati z naročnikom in upoštevati njegova navodila, ter na zaprosilo naročnika podati ustrezna pisna pojasnila in vso vsebinsko, finančno in pravno dokumentacijo v zvezi z izvrševanjem obveznosti po tej pogodbi;

- v dogovorjenem roku brezplačno odpraviti vse napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi predmeta pogodbe;

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno zahtevati soglasje naročnika;

- ščititi interese naročnika;

- da bo omogočil ustrezen nadzor naročniku;

- da bo omogočil naročniku spremljanje dela med izvedbo na sedežu izvajalca oziroma na kraju izvajanja predmeta pogodbe, ob predhodni najavi in tako, da ne bo oviral normalnega delovnega procesa;

- naročnika opozoriti na vsako pomanjkljivost v njegovem naročilu ter na vse druge okoliščine, ki bi bile pomembne za izvedbo predmeta pogodbe, ter za njegovo pravočasno izvršitev, sicer je odgovoren za škodo, ki nastane naročniku;

- v roku predati predmet pogodbe, in sicer po elektronski pošti v odprtem formatu (na primer .docx, .pdf oziroma drugi ustrezni obliki);

- vso dokumentacijo, ki nastane ali jo uporabi pri izvedbi predmeta pogodbe, voditi v dokumentarnem sistemu ali sistemih, določenih s strani naročnika;

- v roku osmih (8) dni od nastanka spremembe, naročnika pisno obvestiti o vseh statusnih spremembah, kot so sprememba sedeža, pooblaščenih oseb in zakonitih zastopnikov ali drugih okoliščinah, pomembnih za nemoteno izvajanje predmeta te pogodbe;

- da si bo prizadeval morebitne spore v zvezi s predmetnim razmerjem urediti s podajo predloga naročniku za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

Izvajalec za projektnega vodjo imenuje ________ in za ključne strokovnjake ________________.

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbe imeti na voljo kader, naveden v prejšnjem odstavku. Samo ob predhodni potrditvi naročnika lahko izvajalec predlaga zamenjavo kadra, pri čemer mora zamenjani kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in izkazovati reference, ki so primerljive z referencami prvotnega kadra (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in dokazujejo usposobljenost kadra). Kot sprememba se šteje morebitna zamenjava v  ponudbi prijavljenega kadra.

Ob vsakokratni zamenjavi v ponudbi prijavljenega kadra bo po predhodnem soglasju naročnika k pogodbi sklenjen ustrezen dodatek.

Izvajalec je dolžan zagotavljati, da komunikacija med izvajalcem in naročnikom (OU/SS) poteka v angleškem jeziku. Slovenski in hrvaški jezik se uporabljata, kadar je to primerno (npr. spletne ankete, intervjuji s programskimi partnerji, vodilnimi partnerji/projektnimi partnerji itd.). Vrednotenje vpliva I in II, vključujoč tudi uvodno poročilo, se predloži v angleškem jeziku. Pred predložitvijo končnega osnutka poročila izvede zunanji izvajalec tudi lektoriranje dokumenta. Povzetek vrednotenja vpliva I in II se pripravi v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Naročnik se zavezuje:

- v dogovorjenih rokih dati izvajalcu na razpolago vse razpoložljive informacije in gradivo, ki je potrebno za izvedbo predmeta pogodbe;

- tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvršijo v dogovorjeni vsebini, pravočasno in v obojestransko korist;

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti.

- ROK IZVEDBE

Postopek vrednotenja vpliva I in II bo potekal v dveh delih. Izvajalec se zavezuje obveznosti po tej pogodbi izvesti v naslednjih indikativnih časovnih okvirjih:

Vrednotenje vpliva I*

Predviden začetek: oktober 2020

Predviden zaključek: februar 2021

| Faza | Vsebina | Odgovornost | Roki |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvodna faza | Izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe | OU/SS/zunanji izvajalec | Oktober 2020 |
|  | Uvodni sestanek | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 10 koledarskih dni po podpisu pogodbe |
|  | Oddaja uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja | Zunanji izvajalec | 20 koledarskih dni po izvedenem sestanku |
|  | Komentarji na uvodno poročilo | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 15 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
|  | Potrditev uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja, ki vključuje potrditev metodologije | OU/SS | cca. 30 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
| Izvedbena faza | Izvedba vrednotenja, intervjujev, anket, terenskega dela | Zunanji izvajalec | Od novembra 2020 naprej |
|  | Priprava osnutka vrednotenja vpliva I (lektorirane verzije) | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | December 2020 |
|  | Predstavitev vrednotenja vpliva I na seji OzS in morebitne dopolnitve v skladu s komentarji | Zunanji izvajalec | Januar 2021 |
| Zaključna faza | Morebitni popravki vrednotenja vpliva I glede na podane pripombe | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | Februar 2021 |
|  | Potrditev končnega poročila o vrednotenju vpliva I | OU/SS | Februar 2021 |

* Časovnica se ustrezno prilagodi glede na podpis pogodbe z izvajalcem

Vrednotenje vpliva II*

Predviden začetek: januar 2022

Predviden zaključek: september 2022

| Faza | Vsebina | Odgovornost | Roki |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvodna faza | Uvodni sestanek | OU/SS/zunanji izvajalec | Januar 2022 |
|  | Oddaja uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja | Zunanji izvajalec | 20 koledarskih dni po izvedenem sestanku |
|  | Komentarji na uvodno poročilo | OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje/zunanji izvajalec | 15 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
|  | Potrditev uvodnega poročila o zasnovi vrednotenja, ki vključuje potrditev metodologije | OU/SS | cca. 30 koledarskih dni po oddaji uvodnega poročila |
| Izvedbena faza | Izvedba vrednotenja, intervjujev, anket, terenskega dela | Zunanji izvajalec | Od marca 2022 naprej |
|  | Priprava osnutka vrednotenja vpliva II (lektorirane verzije) | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | Avgust 2022 |
|  | Predstavitev vrednotenja vpliva II na seji OzS in morebitne dopolnitve v skladu s komentarji | Zunanji izvajalec | September 2022 |
| Zaključna faza | Morebitni popravki vrednotenja vpliva II glede na podane pripombe | Zunanji izvajalec in OU/SS/referenčna skupina za vrednotenje | September 2022 |
|  | Potrditev končnega poročila o vrednotenju vpliva II | OU/SS | September 2022 |

* Časovnica se ustrezno prilagodi glede na podpis pogodbe z izvajalcem

Dela se pričnejo izvajati z dnem podpisa te pogodbe.

V primeru, da izvajalec naknadno, v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovi, da pogodbenih obveznosti iz objektivnih razlogov ne bo mogel pravočasno izvršiti, je dolžan pred iztekom roka za izvedbo pogodbenih obveznosti naročnika o tem nemudoma obvestiti, oziroma najkasneje v roku pet (5) dni od nastanka teh razlogov, ter zaprositi za primerno podaljšanje roka iz prejšnjega člena te pogodbe.

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko spremeni pod pogojem, da:

- razlogi za spremembo pogodbenega roka izvirajo iz okoliščin, ki jih niti izvajalec niti naročnik nista mogla predvideti (višja sila), pri čemer terminska sprememba izvedbe pogodbenih obveznosti ne spreminja splošne narave javnega naročila (3. tč. prvega odstavka 95. člena ZJN-3), ali

- tako spremenjeni rok ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila (5. tč. prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

Na podlagi izvajalčeve obrazložitve razlogov za zamudo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe pri izvedbi pogodbenih obveznosti naročnik odloči, ali bo podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih obveznosti dovolil in k pogodbi sklenil pisni dodatek oziroma ali bo od pogodbe odstopil.

Izvajalec se zavezuje, da glede njega oziroma drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe, ni podanih okoliščin, ki bi lahko na videz ali dejansko vplivale na sposobnost zagotavljanja neodvisne, nepristranske in strokovne izvedbe pogodbenih storitev. V primeru nastopa takšnih okoliščin se izvajalec zavezuje o le-teh nemudoma obvestiti naročnika.

Naročnik sme v primeru ugotovitve takšnih okoliščin na strani izvajalca oziroma drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe, ki bi lahko na videz ali dejansko vplivale na sposobnost zagotavljanja neodvisne, nepristranske in strokovne izvedbe pogodbenih storitev, od izvajalca zahtevati dodatna pojasnila in predloge ukrepov za odpravo takšnih okoliščin (npr. zamenjava odgovornih oseb na strani izvajalca ali drugih oseb, vključenih v izvedbo predmeta pogodbe). V primeru, da izvajalec ukrepov za odpravo takšnih okoliščin ne predlaga ali če le-ti niso takšni, da bi zagotavljali neodvisno, nepristransko in strokovno izvedbo in strokovne izvedbe pogodbenih storitev, sme naročnik odstopiti od pogodbe.

- POGODBENA KAZEN

Pogodbene stranke dogovorijo pogodbeno kazen za primer, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvede ali jih ne izvede pravočasno.

Če izvajalec ne izvede pogodbenih obveznosti, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV. Če je izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti v zamudi, je dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 promila (‰) od pogodbene vrednosti brez DDV, vendar največ 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti za več kot 30  dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva pogodbeno kazen v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV, pri čemer naročnik ni dolžan izvajalcu plačati ne pogodbeno dogovorjene cene, niti stroškov, ki bi izvajalcu v zvezi z odstopom od pogodbe nastali.

Pogodbene stranke so soglasne, da ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni po prejšnjih odstavkih tega člena neodvisno obremeniti izvajalca še za vso dejansko nastalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajalčeve zamude pri izpolnitvi pogodbene obveznosti, nekvalitetne ali nedokončanih storitev. Naročnik v tem primeru od izvajalca poleg plačila pogodbene kazni zahteva še razliko do popolne odškodnine.

Pogodbena kazen se obračuna in plača naročniku na njegov transakcijski račun.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili GDPR in ZVOP-1.

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik na podlagi 9. člena ZVOP-1 v okviru izvrševanja zakonskih pristojnosti, nalog ali obveznosti, pristojen tudi za obdelavo raznovrstnih osebnih podatkov posameznikov, in da bo izvajalec ob izvajanju storitev iz te pogodbe prišel v stik s takšnimi osebnimi podatki.

S to pogodbo naročnik kot upravljavec osebnih podatkov pooblašča izvajalca za pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (v skladu z GDPR), s katerimi bi lahko stopil v stik pri zagotavljanju storitev v skladu s to pogodbo.

Namen obdelave osebnih podatkov v skladu s prejšnjim členom je izključno izvajanje storitev v skladu s to pogodbo.

Izvajalec bo, kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov spoštoval obveznosti po GDPR, s poudarkom na členih 28 in 32 ter s tema členoma povezane druge določbe navedene uredbe in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec bo kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov redno testiral, ocenjeval in vrednotil učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varstva osebnih podatkov in bo na tej podlagi prilagajal vse ukrepe, s katerimi zagotavlja njihovo varstvo.

Izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki le-te obdeluje v skladu z določili te pogodbe, se zavezuje, da:

- bo osebne podatke, do katerih ima dostop, obdeloval izključno za namen izvajanja te pogodbe in podatkov ne bo obdeloval ali drugače uporabljal za noben drug namen (ne bo izdeloval kopij ipd.),

- bo vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu naročnika kot upravljavca po tej pogodbi, v skladu z 2. točko člena 30 GDPR,

- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo na kakršen koli način dajal na razpolago osebi, ki dela za njega kot podizvajalec in jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhajajo iz te pogodbe,

- osebnih podatkov, do katerih ima dostop, ne bo dajal fizično katerimkoli nepooblaščenim osebam, ali jih prenašal po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- bo osebne podatke, ki bi se morebiti nahajali v njegovem informacijskem sistemu, po koncu izvajanja te pogodbe, nepovratno uničil,

- bo varoval strojno, sistemsko in aplikativno programsko računalniško opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- bo naprave, s katerimi dostopa do osebnih podatkov naročnika storitve, upoštevaje način njihove uporabe in s tem povezana tveganja (namizni oz. prenosni računalnik) in veljavne organizacijske ukrepe (tehnično in organizacijsko varovanje), zaščitil na način, da v primeru neupravičenega dostopa do te naprave, ni mogoče dostopati do osebnih podatkov (zaščita naprave z gesli, šifriranje celotnega nosilca podatkov),

- bo spoštoval pravila o varovanju prostorov, v katerih se nahaja oprema, s katero se dostopa, obdeluje osebne podatke naročnika z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do opreme iz prejšnje alineje,

- bo preprečeval nepooblaščen dostop tudi pri njihovem prenosu s telekomunikacijskimi sredstvi in omrežji,

- bo naročniku omogočil nadzor nad izvajanjem prejšnjih alinej tega člena, tudi z vpogledom v dele svojega informacijskega sistema, ki se nanašajo oziroma so v rabi za izvajanje storitev po tej pogodbi, s predhodno napovedjo dveh (2) tednov,

- bo zagotovil, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti v skladu s 3.b točko člena 28 GDPR,

- bo izvajal vse druge potrebne ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje naključna ali namerna nepooblaščena obdelava osebnih podatkov, njihova sprememba ali uničevanje, za katere kot dober gospodar ocenjuje, da jih mora izvajati,

- bo ob upoštevanju narave obdelave, pomagal naročniku z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III GDPR,

- bo sprejel vse ukrepe, potrebne v skladu s členom 32 GDPR,

- bo naročniku pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz členov 32 do 36 GDPR ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne izvajalcu.

Izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da bo brez nepotrebnega odlašanja in izčrpno obvestil naročnika kot upravljavca osebnih podatkov o vseh morebitnih zaznanih napakah ali nepravilnostih, povezanih z osebnimi podatki ali njihovo obdelavo. Obveznosti izvajalca kot pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, za katere to izhaja iz njihovega smisla ali namena, se nanašajo tudi na čas po izvajanju te pogodbe.

Izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov mora pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero namerava vsaj del opravil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in posledično v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prenesti na drugega obdelovalca, za to dobiti posebno soglasje naročnika. Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti namerava prepustiti drugemu obdelovalcu osebnih podatkov in do katerih osebnih podatkov bo ta imel oziroma bi lahko imel dostop.

V kolikor bi izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov za namen izvajanja te pogodbe obdelavo osebnih podatkov prepustil drugemu obdelovalcu osebnih podatkov, ga mora s pisno pogodbo zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca po tej pogodbi.

V kolikor ta drugi pogodbeni obdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, izvajalec po tej pogodbi kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov še naprej v celoti odgovarja naročniku kot upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca.

V kolikor pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke člena 33 GDPR.

Pogodbene stranke se zavezujejo k varovanju poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo poslovnih skrivnosti.

Izvajalec ohrani moralne avtorske pravice na izvedenem delu, naročnik pa z izvedbo naročila pridobi vse materialne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – ZASP-UPB3, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

V primeru, da se ugotovi, da za izvajalca obstaja prepoved poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) oziroma smiselno enake določbe predpisa, ki bo nadomestil citirani zakon, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi pogodbe prejela – izvajalec mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva naročnika, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR izvajalca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Stranka, ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- PREPOVED CESIJE

Pogodbeni stranki sta sporazumni, izvajalec pa se izrecno zavezuje, da svojih terjatev do naročnika iz kateregakoli naslova brez izrecnega pisnega soglasja naročnika ne bo niti delno, niti v celoti odstopil (cediral) tretjim osebam (prepoved cesije).

- VIŠJA SILA

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti, ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primer višje sile se štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (epidemije, povodenj, potresi, požari itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti, se jim izogniti ali odvrniti (oblastvena dejanja ali opustitve, kot denimo sprememba zakonodaje, uvedba izrednega stanja, vojna, nemiri, stavke ali zaprtja).

Nastop višje sile oprošča izvajalca in naročnika izpolnitve obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje sile in odpravo posledic le-te, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

Pogodbeni stranki ne odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica delovanja višje sile.

Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju takoj pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo. V nasprotnem primeru odgovarja za vso, zaradi tega nastalo škodo.

Primere višje sile in njihovo trajanje ugotavljata pogodbeni stranki sporazumno.

- PRENEHANJE POGODBE

Pogodbeni stranki sta soglasni, da predmetna pogodba preneha:

- s potekom obdobja, za katerega je bila sklenjena;

- na podlagi odstopa od pogodbe;

- na podlagi odpovedi pogodbe, z odpovednim rokom 30 dni.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe:

- če je nad izvajalcem pričet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali kakršenkoli drug postopek prenehanja skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, če je zoper izvajalca začet postopek izvršbe ali drugo podobno dejanje kot rezultat dolga, ki bi lahko kakorkoli ogrozilo pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del;

- če izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kakovosti izvedenih del in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- če pride izvajalec pri izvajanju pogodbeno dogovorjenih del po lastni krivdi ali zaradi nastopa dogodkov, za katere je prevzel tveganje, v takšno zamudo, da je očitno, da del ne bo mogel dokončati v dogovorjenem roku;

- če izvajalec bistveno krši druga določila pogodbe ali zagreši ponavljajoče kršitve pogodbe tudi v primeru, kadar le-ta nimajo bistvene narave;

- ob nastopu okoliščin iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe:

- če naročnik bistveno krši določila pogodbe ali zagreši ponavljajoče kršitve pogodbe tudi v primeru, kadar le-ta nimajo bistvene narave.

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem nasprotna stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitve v dodatnem roku možna. Opomin z obrazložitvijo kršitev pogodbenih obveznosti in opredelitvijo roka za odpravo le-teh se nasprotni stranki pošlje po elektronski poti ali pisno, priporočeno s povratnico. Če iz ravnanja nasprotne stranke izhaja, da pogodbenih obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnila, sme pogodbena stranka od pogodbe odstopiti brez predhodnega opomina.

Pogodbena stranka obvesti nasprotno stranko o kršitvah in odstopu od te pogodbe po elektronski poti (na elektronski naslov skrbnika pogodbe) ali pisno, priporočeno s povratnico, na naslov, ki ga je stranka navedla v pogodbi. V primeru odstopa od pogodbe, pogodba preneha veljati z dnem pošiljanja pisnega odstopa nasprotni stranki.

Naročnik lahko kadarkoli in brez navajanja razlogov odpove pogodbo, z odpovednim rokom 30 dni. V primeru odpovedi pogodbe, pogodba preneha veljati z dnem izteka odpovednega roka, šteto od dne pošiljanja pisne odpovedi po elektronski poti (na elektronski naslov skrbnika pogodbe) ali pisno, priporočeno s povratnico, na naslov, ki ga je stranka navedla v pogodbi.

Pravne posledice odstopa od pogodbe se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- SKRBNIK POGODBE

Skrbnik pogodbe skrbi za pravilno, pravočasno, zakonito, gospodarno in učinkovito izvedbo predmeta pogodbe.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ime / priimek / elektronski naslov / telefonska številka.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ime / priimek / elektronski naslov / telefonska številka.

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

- VROČANJE IN KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta komunicirali preko navadne pošte (na naslov, ki ga je stranka navedla v pogodbi) ali elektronske pošte (navedene v prejšnjem členu te pogodbe), in takšno komunikacijo šteli tudi za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na elektronska naslova iz prejšnjega člena te pogodbe, se šteje nasprotni stranki za vročeno z dnem pošiljanja. Nezmožnost vročitve pisanja na naslov, ki ga je stranka navedla v pogodbi, nasprotni stranki ne sme biti v breme.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene do naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta pri interpretaciji posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorijo, da bodo uporabljale Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi, ki ga skleneta pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta pogodbeni stranki, in velja do izteka vseh rokov, določenih v tej pogodbi.

Če bi posamična določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba ne prenehajo veljati, če lahko obstanejo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta stranki v skladu z načeli vestnosti in poštenja z dodatkom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo po smislu čim bližje neveljavni določbi.

Vso dokumentarno gradivo v fizični ali elektronski obliki, ki nastane med delom izvajalca za naročnika po tej pogodbi, postane last naročnika.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja in morebitne spore reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba je sklenjena v       enakih izvodih, od katerih prejme naročnik       izvode in izvajalec       izvod.

| /kraj/, /datum/ | /kraj/, /datum/ Spis št. 4301-16/2020/_ |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Naročnik: |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
|  | Zvonko Černač minister |

Višina zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo je največ 89.670,00 EUR (ne glede na davčno stopnjo).

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64-16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Kjer je na obrazcu navedeno/predvideno žigosanje, se obrazec žigosa. V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«

Vodja projekta je lahko hkrati tudi ključni strokovnjak za posamezno področje specifičnega cilja programa, v kolikor izpolnjuje tudi pogoje za ključnega strokovnjaka

Podrobnejše informacije o specifičnih ciljih so navedene v Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020

Zunanji izvajalci bodo dobili dostop do eMS sistema.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Končna metodologija se bo uskladila z naročnikom, ki jo bo v poročilu o zasnovi programiranja navedel izbrani ponudnik in jo bo potrdil naročnik.

Obrazec izpolni vsak gospodarski subjekt posebej tj. ponudnik predloži  svoj obrazec, morebitni vsak v ponudbi prijavljeni soponudnik predložil svoj obrazec.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Obrazec izpolni vsak gospodarski subjekt posebej tj. morebitni vsak v ponudbi prijavljeni podizvajalec predloži svoj obrazec.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Na enem obrazcu št. 9 »Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina soponudnikov« se navedejo vsi – ponudnik z vsemi soponudniki. Ta obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina ponudnik s soponudnikom/soponudniki.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Po evropski jezikovni lestvici CEFR (6 jezikovnih ravni – A1, A2, B1, B2, C1 in C2)

Za vsakega izmed ključnih strokovnjakov izpolnite posebej

Po evropski jezikovni lestvici CEFR (6 jezikovnih ravni – A1, A2, B1, B2, C1 in C2)

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Opozorilo: Ponudnik mora ZA VSAKEGA od članov svoje projektne skupine, ki jih je navedel v obrazcu št. 12 »Predstavitev projektne skupine«, v ponudbi priložiti ta obrazec.

V kolikor gospodarski subjekt ne posluje z žigom, se navede »NE POSLUJEMO Z ŽIGOM«.

Zunanji izvajalci bodo dobili dostop do eMS sistema.