Datum: 25. 02. 2021.

Broj: 4301-2/2021/4

UPUTE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU PONUDE

ZA JAVNU NABAVU

„STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI I IZRADI PROGRAMSKOG DOKUMENTA PREKOGRANIČNOG INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA-HRVATSKA U RAZDOBLJU 2021.-2027.“

U POSTUPKU NABAVE MALE VRIJEDNOSTI S OZNAKOM
JN 2/2021

S A D R Ž A J

I.	UPUTE PONUDITELJIMA ZA PRIPREMU PONUDE – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA	4

1.	NARUČITELJ I PONUDITELJ	4

2.	OZNAKA I PREDMET JAVNE NABAVE	4

3.	NAČIN PREDAJE PONUDE ZA JAVNU NABAVU	4

4.	ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE	5

5.	VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA	5

6.	PRAVNI TEMELJ	6

7.	TEMELJNA PRAVILA ZA PRISTUP, OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA U VEZI S NATJEČAJNOM DOKUMENTACIJOM	6

7.1	PRISTUP NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI	6

7.2	OBAVIJESTI I OBJAŠNJENJA U VEZI S NATJEČAJNOM DOKUMENTACIJOM	6

8.	SASTAV NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE	7

9.	UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI	7

9.1	Utvrđivanje sposobnosti za sudjelovanje u postupku javne nabave i dokazi	7

9.1.1	Razlozi za isključenje	8

9.1.2	Uvjeti za sudjelovanje u vezi s tehničkom i stručnom sposobnošću	10

9.1.3	Kadrovski uvjeti, odnosno sposobnost	11

9.1.4	Drugi uvjeti	13

10.	MJERILA	13

11.	PONUDA	16

11.1	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	16

11.2	SASTAVLJANJE PONUDE	17

11.2.1	Dokaz o ispunjavanju zahtjeva iz tehničkih specifikacija	17

11.2.2	Obrazac br. 2 „Predračun“	17

11.2.3	Obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“	17

11.2.4	Ostali dokumenti ponude	18

11.2.5	Obrazac br. 1 „Prijava"	18

11.2.6	Obrazac br. 6 „Punomoć ponuditelja za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima“	18

11.2.7	Obrazac br. 7 „Suglasnost podizvoditelja za izravna plaćanja“	19

11.2.8	Obrazac br. 8 „Punomoć za potpisivanje ponude koju predlaže zajednica suponuditelja“	19

11.3	OSTALE ODREDBE ZA PRIPREMU PONUDE	19

11.3.1	Zajednička ponuda	19

11.3.2	Ponuda s podizvoditeljima	20

11.3.3	Korištenje kapacitetima drugih subjekata	21

11.3.4	Varijante ponude	21

11.3.5	Jezik ponude	21

11.3.6	Priprema i podnošenje ponude u sustavu e-JN	22

11.3.7	Valjanost ponude	22

11.3.8	Troškovi ponude	22

11.3.9	Antikorupcijska klauzula	22

12.	OBAVIJEST O ODLUCI DODJELE NABAVE	22

13.	ODSTUPANJE OD IZVEDBE JAVNE NABAVE	22

14.	UGOVOR	23

15.	PRAVNA ZAŠTITA	24

II.	SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVE – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	25

III.	OBRASCI i PRILOZI	38

# UPUTE PONUDITELJIMA ZA PRIPREMU PONUDE – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

## NARUČITELJ I PONUDITELJ

Ovu javnu nabavu u svoje ime i za svoj račun obavlja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: naručitelj).

Naručitelj poziva sve zainteresirane ponuditelje da dostave ponudu u skladu sa zahtjevima iz Uputa gospodarskim subjektima za pripremu ponude (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija).

Ponuditeljem se smatra gospodarski subjekt, koji može biti ponuditelj ili ponuditelj sa suponuditeljima ili ponuditelj s podizvoditeljima ili ponuditelj sa suponuditeljima i podizvoditeljima.

Gospodarski subjekt označava bilo koju fizičku ili pravnu osobu ili skupinu takvih osoba, uključujući bilo koje privremeno udruženje poduzeća koje na tržištu ili u postupcima javne nabave nudi izvođenje gradnji, isporuku dobara ili pružanje usluga.

## OZNAKA I PREDMET JAVNE NABAVE

Oznaka: JN 2/2021

Predmet: Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.

Detaljnija specifikacija javne nabave predstavljena je u tehničkim specifikacijama.

## NAČIN PREDAJE PONUDE ZA JAVNU NABAVU

Sukladno članku 47. Zakona o javnoj nabavi (Službeni list RS, br. 91/15 i 14/18; u daljnjem tekstu ZJN-3), za dodjelu predmetne javne nabave provodi se postupak javne nabave male vrijednosti.

Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 105.000,00 EUR bez PDV-a i jednaka je sredstvima osiguranim za predmetnu javnu nabavu 128.100,00 EUR s PDV-om.

Na temelju uvjeta i kriterija navedenih u natječajnoj dokumentaciji naručitelj će odabrati ponuditelja s kojim će zaključiti ugovor za predmetnu narudžbu. Naručitelj će zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem koji će dostaviti prihvatljivu ponudu za predmetnu narudžbu.

## ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuditelji ponude moraju predati u informacijski sustav e-JN na mrežnoj adresi https://ejn.gov.si u skladu s točkom 3. dokumenta Upute za uporabu informacijskog sustava za uporabu funkcionalnosti elektroničkog podnošenja ponuda e-JN: PONUDITELJI (u daljnjem tekstu: Upute za uporabu e-JN), koji je dio natječajne dokumentacije i objavljen je na mrežnoj adresi https://ejn.gov.si.

Prije slanja ponude ponuditelj se mora registrirati na mrežnoj adresi https://ejn.gov.si u skladu s Uputama za uporabu e-JN. Ako je ponuditelj već registriran u informacijskom sustavu e-JN, u aplikaciju se prijavljuje na istoj adresi.

Korisnik ponuditelja koji je opunomoćen za podnošenje ponuda u informacijskom sustavu e-JN podnosi ponudu klikom na gumb „Oddaj“ („Predaj“). Informacijski sustav e-JN tijekom podnošenja ponuda bilježi identitet korisnika i vrijeme predaje ponude. Aktom podnošenja ponude korisnik iskazuje i izjavljuje svoju volju za podnošenje obvezujuće ponude u ime ponuditelja (članak 18. Zakonika o obveznim odnosima). Podnošenjem ponude ona je obvezujuća u razdoblju navedenom u ponudi, osim ako ju je korisnik ponuditelja povukao ili izmijenio prije isteka roka za predaju ponuda.

Ponuda se smatra podnesenom na vrijeme ako je naručitelj zaprimi preko e-JN sustava https://ejn.gov.si najkasnije do 11. 03. 2021. do 09:00 ili kako je navedeno u obavijesti o javnoj nabavi objavljenoj na Portalu javne nabave i u informacijskom sustavu e-JN. Podnesenom ponudom smatra se ponuda koja je u informacijskom sustavu e-JN označena sa statusom „ODDANO“ („PREDANO“).

Ponuditelj može povući ili izmijeniti svoju ponudu do roka za podnošenje ponuda. Ako ponuditelj povuče svoju ponudu u informacijskom sustavu e-JN, smatrat će se da ponuda nije bila podnesena i naručitelj je u sustavu e-JN neće ni vidjeti. Ako ponuditelj promijeni svoju ponudu u informacijskom sustavu e-JN, naručitelju se u tom sustavu otvara posljednja predana ponuda.

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ponudu više neće biti moguće podnijeti.

Pristup poveznici za dostavu elektroničke ponude u ovom postupku javne nabave naveden je u obavijesti o javnoj nabavi na Portalu javne nabave.

## VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda provest će se automatski u informacijskom sustavu e-JN na internetskoj adresi https://ejn.gov.si 11. 03. 2021. u 10:00 ili u vrijeme i na datum utvrđen u obavijesti o javnoj nabavi objavljenoj na Portalu javne nabave.

Otvaranje ponuda provodi se tako da informacijski sustav e-JN u vrijeme koje je postavljeno za javno otvaranje ponuda automatski prikazuje podatke o ponuditelju, varijantama, ako su bile zahtijevane, odnosno dopuštene, te omogući pristup .pdf dokumentu koji ponuditelj učita u sustav e-JN pod odjeljak „Predračun“. Ponuditelji, koji su dostavili ponude, imaju podatke o otvaranju ponuda u informacijskom sustavu e-JN dostupne u odjeljku „Zapisnici o otvaranju ponuda“.

## PRAVNI TEMELJ

Naručitelj provodi postupak javne nabave na temelju važećeg zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje javna nabava, u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje područje javnih financija i područje koje je predmet javne nabave.

Projektna aktivnost financirat će se i provoditi iz sredstava Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., iz Tehničke pomoći 1, iz proračunske stavke broj 153156 – Teritorijalna suradnja 14-20-EU (62 %) i proračunske stavke 153157 – Teritorijalna suradnja 14-20 – slovensko učešće (38 %). Projekt u NRP-u: Europska teritorijalna suradnja 2014.-2020.: 1541-15-0036.

Nijedan izdatak ne smije biti dvostruko financiran iz bilo kojih europskih i/ili nacionalnih sredstava. To znači da se za iste proizvode ili iste usluge ne smije dvaput zahtijevati povrat niti ih uključiti u više projekata i/ili koristiti se već odobrenim sufinanciranjem EU.

## TEMELJNA PRAVILA ZA PRISTUP, OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA U VEZI S NATJEČAJNOM DOKUMENTACIJOM

## PRISTUP NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI

Ponuditelji mogu pronaći natječajnu dokumentaciju koja se odnosi na podnošenje ponude za javnu nabavu na Portalu javne nabave (slovenska i hrvatska jezična inačica) ili na mrežnoj stranici naručitelja na adresi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/ ili na mrežnoj adresi www.si-hr.eu (slovenska i hrvatska jezična inačica) ili na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU na adresi www.strukturnifondovi.hr.

Za natječajnu dokumentaciju nema otkupnine.

## OBAVIJESTI I OBJAŠNJENJA U VEZI S NATJEČAJNOM DOKUMENTACIJOM

Komunikacija s ponuditeljima o pitanjima vezanim za sadržaj nabave i u vezi s pripremom ponude isključivo se vrši putem  Portala javne nabave.

Naručitelj će zahtjev za objašnjenjem natječajne dokumentacije, odnosno bilo koje drugo pitanje vezano za javnu nabavu smatrati pravovremenim, ako je na Portalu javne nabave postavljeno najkasnije do 04. 03. 2021. do 15:00, odnosno kako je to određeno u obavijesti o javnoj nabavi objavljenoj na Portalu javne nabave. Naručitelj će najkasnije do 08. 03. 2021. do 15:00 preko Portala javne nabave odgovarati samo na pitanja u vezi s natječajnom dokumentacijom i neće odgovarati na komentare. Naručitelj neće odgovarati na zahtjeve za objašnjenjem ili druga pitanja u vezi s nabavom koja su postavljena nakon ovog roka.

U skladu s člankom 67. ZJN-3 naručitelj smije izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju. Naručitelj će takve izmjene i dopune izraditi u obliku dodataka natječajnoj dokumentaciji. Svaki dodatak natječajnoj dokumentaciji postaje dio natječajne dokumentacije. Pitanja i odgovori, objavljeni na Portalu javne nabave, također su dio natječajne dokumentacije.

Ponuditelji eventualna pitanja i zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije postavljaju na slovenskome ili hrvatskom jeziku. Naručitelj će odgovarati na pitanja na slovenskome i hrvatskom jeziku.

## SASTAV NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Natječajnu dokumentaciju čine:

- Upute gospodarskim subjektima za pripremu ponude

- Tehničke specifikacije

- Obrazac br. 1: „Prijava“

- Obrazac br. 2: „Predračun“

- Obrazac br. 3: „Izjava za gospodarski subjekt“

- Obrazac br. 4: „Punomoć za pribavljanje potvrde iz kaznene evidencije – za gospodarske subjekte“

- Obrazac br. 5: „Punomoć za pribavljanje potvrde iz kaznene evidencije – za fizičke osobe“

- Obrazac br. 6: „Punomoć ponuditelja za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima“

- Obrazac br. 7: „Suglasnost podizvoditelja za izravna plaćanja“

- Obrazac br. 8: „Punomoć za potpisivanje ponude koju predlaže zajednica suponuditelja“

- Obrazac br. 9: „Izjava o referencama gospodarskog subjekta“

- Obrazac br. 10: „Potvrda naručitelja“

- Obrazac br. 11: „Prezentacija projektnog tima“

- Obrazac br. 12: „Referentna potvrda voditelja projekta“

- Obrazac br. 13: „Referentna potvrda glavnog stručnjaka“

- Obrazac br. 14: „Izjava člana projektnog tima“

- „Primjerak ugovora“

- Upute za uporabu eJN-a, objavljene na:

https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

## UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI

## Utvrđivanje sposobnosti za sudjelovanje u postupku javne nabave i dokazi

Ponuditelj mora ispunjavati sve uvjete i zahtjeve iz ove točke.

Tijekom podnošenja ponude naručitelj će umjesto potvrda izdanih od tijela javne vlasti ili trećih osoba kao prethodni dokaz gospodarskog subjekta u vezi s točkom 9.1.1 natječajne dokumentacije prihvatiti ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ (posebno za ponuditelja i za svakoga potencijalnog suponuditelja i za svakoga potencijalnog podizvoditelja) i ostale izjave zahtijevane u ovoj točki.

Prije podnošenja ponude za javnu nabavu naručitelj može zatražiti od ponuditelja, kojem je odlučio dodijeliti predmetnu javnu nabavu, da dostavi sve potrebne punomoći, najnovije dokaze (potvrde, izjave), podnese preslike originalnih dokumenata / originalne dokumente kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje iz točke 9.1.1. natječajne dokumentacije i kao dokaz ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje iz točaka 9.1.2., 9.1.3. i 9.1.4. natječajne dokumentacije.

Naručitelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku od najpovoljnijeg ponuditelja i/ili drugog najpovoljnijeg ponuditelja itd. ili svih ponuditelja zahtijevati podnošenje kopije originala ili originalne dokumente koji dokazuju ispunjavanje uvjeta utvrđenih u točkama 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 i 9.1.4 natječajne dokumentacije.

Ako postoji zahtjev naručitelja o tome koliko mogu biti stari dokumenti koje ponuditelj prilaže kao dokaz, to se navodi uz svaki pojedinačni dokaz. Ako ništa nije navedeno, starost dokumenta nije bitna, ali mora odražavati posljednje stanje. Dokumenti uvijek moraju odražavati posljednje stanje, bez obzira na određenu, odnosno zahtijevanu najveću dopuštenu starost. Početak roka za starost dokumenata smatra se dan objave obavijesti o nabavi na Portalu javne nabave, osim ako u pojedinačnom dokazu nije drukčije određeno.

Ako gospodarski subjekt nema sjedište u Republici Sloveniji i ne može pribaviti i dostaviti tražene dokumente, jer država u kojoj ponuditelj ima svoje sjedište ne izdaje takve dokumente, oni se mogu zamijeniti izjavom pod zakletvom, a ako u državi u kojoj ponuditelj ima svoje sjedište ona nije predviđena, mogu se zamijeniti izjavom određene osobe danom pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom, javnim bilježnikom ili pred nadležnom stručnom ili trgovačkom organizacijom u matičnoj državi te osobe ili u državi u kojoj ima gospodarski subjekt sjedište.

Za zajedničke ponude i ponude s podizvoditeljima potrebno je uzeti u obzir i točke 11.3.1 (Zajednička ponuda) i 11.3.2 (Ponuda s podizvoditeljima) natječajne dokumentacije.

## Razlozi za isključenje

- Ako naručitelj tijekom provjere, u skladu s člancima 77., 79. i 80. ZJN-3, u bilo kojem trenutku tijekom postupka utvrdi ili je na drugi način upoznat da gospodarskom subjektu ili osobi, koja je član upravnoga, upravljačkoga ili nadzornog tijela ovoga gospodarskog subjekta ili koja ima punomoć za njegovo zastupanje ili odlučivanje ili nadzor u njemu, izrečena pravomoćna presuda koja ima elemente kaznenih djela iz članka 75. stavak 1. ZJN-3, a od datuma izricanja pravomoćne presude do trenutka provjere još nije proteklo pet godina, u slučajevima kada je u presudi utvrđeno trajanje isključenja dulje od pet godina, ako razdoblje utvrđeno u presudi još nije isteklo. Bez obzira na navedeno, gospodarski subjekt može podnijeti dokaz naručitelju u skladu s devetim stavkom i uzimajući u obzir deseti stavak članka 75. ZJN-3 podnijeti dokaze da je poduzeo dovoljne mjere kojima može dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju ovog razloga za isključenje.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući eventualne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3.

Obrazac br. 4 „Punomoć za pribavljanje potvrde iz kaznene evidencije – za pravne osobe“ i obrazac br. 5 „Punomoć za pribavljanje potvrde iz kaznene evidencije – za fizičke osobe“ ne prilaže se ponudi. Podnošenjem ponude gospodarski subjekt izjavljuje da prihvaća primjerak priloženog obrasca/obrazaca. Prije dodjele javne nabave naručitelj može zatražiti od ponuditelja kojemu je odlučio dodijeliti predmetnu nabavu, a može i od svih ponuditelja, podnošenje punomoći za pribavljanje podataka iz kaznene evidencije (za sve gospodarske subjekte u ponudi i za sve osobe koje su članovi upravnoga, upravljačkoga ili nadzornoga tijela gospodarskog subjekta, uključujući sve osobe koje imaju punomoć za njegovo zastupanje, odlučivanje ili nadzor). U slučaju navedenom u prethodnoj rečenici naručitelj će pozvati da se dostavi ispunjeni, potpisani i pečatom ovjeren obrazac/obrasci koji su navedeni u prethodnom stavku.

Ako je riječ o instituciji u drugoj državi članici EU i pristup pojedinačnoj potvrdi iz ove točke nije moguć besplatno s izravnim pristupom nacionalnoj podatkovnoj bazi te države (poput nacionalnog registra javne nabave, elektroničkog registra poduzeća, elektroničkog sustava za pohranu dokumenata ili pretkvalifikacijski sustav) ili ako je riječ o instituciji u drugoj državi koja nije članica EU, gospodarski će subjekt morati na zahtjev naručitelja podnijeti potvrdu iz kaznene evidencije umjesto predmetne punomoći. Sve navedeno u dijelu teksta koji se odnosi na gospodarski subjekt vrijedi i za podtočke 2 i 4.

- Ako naručitelj tijekom provjere u skladu s člancima 77., 79. i 80. ZJN-3 utvrdi da gospodarski subjekt na dan predaje ponude ne podmiruje obvezna davanja i druge novčane neporezne obveze u skladu sa zakonom koji uređuje financijsku upravu, koje ubire porezno tijelo u skladu s propisima države u kojoj ima sjedište ili propisima države naručitelja, ako vrijednost tih neplaćenih dospjelih obveza na dan predaje ponude ili prijava iznosi 50 EUR ili više, smatra se da gospodarski subjekt ne ispunjava obveze iz prijašnjeg stavka, i ako na dan predaje ponude ili prijave nije imao podnesene sve obračune poreznih odbitaka za dohotke iz radnog odnosa za razdoblje posljednjih pet godina do dana predaje ponude ili prijave.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući eventualne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3.

- Ako tijekom provjere naručitelj utvrdi da je gospodarski subjekt na dan, kad istječe rok za predaju ponuda ili prijava, isključen iz postupka dodjele javne nabave zbog uvrštenja u evidenciju gospodarskih subjekata s negativnim referencama.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući eventualne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3.

- Ako naručitelj tijekom provjere utvrdi da je u posljednje tri godine prije roka za podnošenje ponuda ili prijava nadležno tijelo Republike Slovenije ili druge države članice ili treće države utvrdilo najmanje dvije povrede u vezi s plaćanjem za rad, radnim vremenom, odmorima, obavljanjem posla na temelju ugovora građanskog prava, unatoč postojanju elemenata radnog odnosa ili u vezi sa zapošljavanjem na crno zbog kojeg mu je pravomoćnom odlukom ili više pravomoćnih odluka izrečena novčana kazna za prekršaj. Ako je gospodarski subjekt u položaju odredbe citirane u prethodnom stavku, naručitelj može, u skladu s odlukom br. U-I-180/19-17 od 7. 11. 2019. Ustavnog suda Republike Slovenije i uz razumnu primjenu devetog stavka članka 75. ZJN-3 podnijeti dokaze da je poduzeo dovoljne mjere kojima može dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju razloga za isključenje.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući potencijalne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3. Gospodarski subjekt u tč. 11 obrasca broj 3 odabire/označava prvu ILI drugu alineju. Ako gospodarski subjekt odabere/označi drugu alineju, mora obvezno navesti povrede i mjere kojima može dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju razloga za isključenje.

Sukladno osmom stavku članka 75. ZJN-3 naručitelj će u bilo kojem trenutku u postupku isključiti gospodarski subjekt (gospodarski subjekt koji podnosi prijavu, gospodarski subjekt u zajedničkoj ponudi, podizvoditelja, subjekt na koji se kapacitet odnosi) iz postupka javne nabave ako se pokaže da se prije postupka javne nabave ili tijekom postupka javne nabave taj subjekt, s obzirom na počinjene ili neizvršene radnje, nalazi u jednom od položaja navedenih u točki 9.1.1 natječajne dokumentacije.

## Uvjeti za sudjelovanje u vezi s tehničkom i stručnom sposobnošću

Gospodarski subjekt mora pokazati relevantno iskustvo u pripremi strategija i/ili programa koji se financiraju u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) / Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)/Financijskih mehanizama u posljednjih petnaest godina prije podnošenja ponude, navodeći jednu referencu s ugovornom vrijednošću najmanje 10.000,00 EUR bez PDV-a, pri čemu je ugovor zaključen u predmetnom razdoblju. Ponuditelji koji sudjeluju u zajedničkoj ponudi mogu navedeni uvjet kumulativno ispunjavati.

U ocjenjivanju sposobnosti gospodarskog subjekta naručitelj će uzeti u obzir samo usluge koje su izvedene u sklopu zaključenih ugovora.

Nije dopušteno zbrajanje ugovornih vrijednosti za različite poslove, odnosno ugovore.

Reference moraju s opisom izvedenih usluga jasno pokazivati ispunjavanje uvjeta na koje se referenca odnosi.

Ponuditelj ne može biti referentni naručitelj sam sebi ili svojim podizvoditeljima.

Ako je ugovor, na koji se gospodarski subjekt poziva, u stranoj valuti, za konverziju u EUR primjenjivat će se srednji tečaj Banke Slovenije na dan objave poziva za predaju ponude.

Odabrani ponuditelj ove javne nabave, moći će se natjecati i u kasnijim javnim nabavama (npr. evaluacija programa) kao i na javnim natječajima za dobivanje EU sredstava u okviru Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021-2027, međutim, morat će osigurati da osoba, koja će pružiti stručnu pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta, neće kasnije sudjelovati u provedbi predmeta nabave u okviru nove javne nabave (npr. neće evaluirati program) ili neće izravno sudjelovati u prijavi i/ili provedbi projekata u okviru pojedinačnog natječaja ovog programa. Naručitelj će, vezano uz eventualne nove/kasnije javne nabave ili prijave na natječaj, zahtijevati od ponuditelja da osigura nepristranu izvođenje svih radova.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući eventualne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3

i

ispunjeni obrazac br. 9 „Izjava o referencama gospodarskog subjekta“

i

ispunjeni obrazac br. 10 „Potvrda naručitelja“ posebno za svaku referencu navedenu na obrascu br. 9 „Izjava o referencama gospodarskog subjekta“.

Naručitelj zadržava pravo provjeriti spomenute reference s naručiteljem referentnih usluga i provesti uvid u izvorne ugovore; ako naručitelj uz dodatne upite utvrdi da neka od referenca ne pokazuje kvalitetno obavljene usluge, usluge pružene u dogovorenim rokovima i/ili završetak usluga, takva se referenca neće uzimati u obzir.

## Kadrovski uvjeti, odnosno sposobnost

Proces programiranja temelji se na suradnji s programskim/projektnim partnerima iz programskog područja u Sloveniji i Hrvatskoj, stoga projektni tim ponuditelja/suponuditelja mora jamčiti izvrsno znanje, odnosno poznavanje (uvjet je kumulativno ispunjen, ponuditelj to osigurava s jednom ili više osoba projektnog tima):

- društveno-ekonomske situacije, značajke prekogranične suradnje i potencijalnih prepreka prekograničnoj suradnji te razvojnih potencijala na programskom području

- sadržaja razmatranih u sklopu posebnih ciljeva koje je predložila Europska komisija

- prisutnost najmanje jednog člana iz Slovenije i jednog iz Hrvatske

- izvrsno znanje (razumijevanje, čitanje, znanje usmenoga i pisanog izražavanja) slovenskoga, hrvatskoga i engleskog jezika na razini pojedinog jezika najmanje B2 prema europskoj CEFR jezičnoj ljestvici.

Gospodarski subjekt ispunjava uvjet za sudjelovanje u dodjeli javne nabave ako može osigurati projektni tim koji se sastoji od najmanje dva člana stručnjaka, tj. voditelja projekta, i barem jednoga glavnog stručnjaka koji zajedno čine interdisciplinarni projektni tim i ispunjavaju sljedeće uvjete:

Voditelj projekta:

- završen studijski program drugoga bolonjskog stupnja ili visokoškolski sveučilišni studijski program (prijašnji)

- najmanje pet godina radnog iskustva u upravljanju projektima, uključujući pripremu analiza, studija, strategija, evaluacija, programa koji se odnose na Europske strukturne i investicijske fondove / Instrumente pretpristupne pomoći / Financijske mehanizme u posljednjih petnaest godina prije podnošenja ponude

- vođenje jedne uspješne provedene i dovršene usluge povezane s pripremom strategija i/ili programa financiranih u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova / Instrumenata pretpristupne pomoći / Financijskih mehanizama, ugovorne vrijednosti od najmanje 10.000,00 EUR bez PDV-a u posljednjih petnaest godina prije podnošenja ponude.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 11 „Prezentacija projektnog tima“ koji se ispuni i predaje za voditelja projekta

i

životopis za voditelja projekta naveden na obrascu br. 11 „Prezentacija projektnog tima“

i

ispunjeni obrazac br. 12 „Referentna potvrda voditelja projekta" za voditelja projekta navedenog na obrascu br. 11 „Prezentacija projektnog tima"

i

ispunjeni obrazac br. 14 „Izjava člana projektnog tima“ koji se podnosi za voditelja projekta.

Glavni stručnjak(ci):

- završen studijski program drugoga bolonjskog stupnja ili visokoškolski sveučilišni studijski program (prijašnji)

- najmanje tri godine radnog iskustva u pripremi analiza, studija, strategija, evaluacija ili programa povezanih sa Strukturnim i investicijskim fondovima / Instrumentima pretpristupne pomoći / Financijskih mehanizama u posljednjih petnaest godina prije podnošenja ponude.

DOKAZ:

Ispunjeni obrazac br. 11 „Prezentacija projektnog tima“ koji se ispuni i podnosi za svakoga glavnog stručnjaka posebno

i

životopis za svakoga glavnog stručnjaka posebno, naveden na obrascu br. 11 „Prezentacija projektnog tima“

i

ispunjeni obrazac br. 13 „Referentna potvrda ključnog stručnjaka" za svakoga glavnog stručnjaka posebno navedena na obrascu br. 11 „Prezentacija projektnog tima“

i

ispunjeni obrazac br. 14 „Izjava člana projektnog tima“ koji se podnosi za svakoga glavnog stručnjaka posebno.

## Drugi uvjeti

Gospodarski subjekt nije uvršten u registar poslovnih subjekata (ponuditelj iz Republike Slovenije) iz članka 35. Zakona o integritetu i sprečavanju korupcije (Službeni list RS, br. 69/11-SPT2) te mu na temelju tog članka nije zabranjeno poslovanje s naručiteljem.

DOKAZ (popunjavaju ga gospodarski subjekti iz Republike Slovenije kao i potencijalni gospodarski subjekti iz inozemstva):

Ispunjeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koju ispunjava svaki gospodarski subjekt, uključujući eventualne subjekte čijim se kapacitetima ponuditelj namjerava koristiti u skladu s člankom 81. ZJN-3.

## MJERILA

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja jest ekonomski najpovoljnija ponuda, a najpovoljnija ponuda izračunava se na sljedeći način:

- Vrijednost ponude (ukupna vrijednost ponude mora biti izražena u EUR bez PDV-a i u EUR s PDV-om. Cijena ponude, uključujući sva pripadajuća davanja, ne smije prelaziti iznos sredstava predviđenih za predmetnu javnu nabavu, koja je jednaka procijenjenoj vrijednosti javne nabave) – ukupno do 30 bodova

- Referencije projektnog tima (voditelja projekta i ključnih stručnjaka) – ukupno do 40 bodova

- Kapacitet projektnog tima – ukupno do 30 bodova.

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ukupno postići je 100 (cijena ponude 30 %, kriteriji ocjene kvalitete 70 %).

najniža ukupna vrijednost ponude u EUR bez PDV-a

Ukupni br. bodova za ocjen. ponude =

-------------------------------------------- x 100 x 0,3 + ZBROJ bodova,

dobivenih u sklopu kriterija 2 i 3 za ocjenu kvalitete ponuditelja

za:

vrijednost ponude ponuditelja u EUR bez PDV-a

Izračunati broj bodova ponuditelja statistički se zaokružuje na cijeli broj (bez decimala).

- VRIJEDNOST PONUDE

Prema navedenom kriteriju 30 bodova dodjeljuje se ponudi u kojoj je navedena minimalna vrijednost ponude u EUR bez PDV-a; preostale ponude u usporedbi s najjeftinijom ponudom dobivaju proporcionalno manji broj bodova, koji se izračunava u skladu s prikazanom formulom:

najniža ukupna vrijednost ponude u EUR bez PDV-a

br. bodova ocjenjivane ponude =

--------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,3

ponuditeljeva ukupna ponudbena vrijednost u EUR bez PDV-a

- REFERENCE PROJEKTNOG TIMA (VODITELJA PROJEKTA I GLAVNIH STRUČNJAKA)

Reference voditelja projekta i glavnih stručnjaka projektnog tima ocjenjuju se prema navedenom kriteriju.

Pri ovom kriteriju ne uzima se u obzir:

- referenca koja se već uzima u obzir pri ispunjavanju uvjeta za suradnju u smislu tehničke i stručne sposobnosti iz tč. 9.1.2 natječajne dokumentacije

- prva referenca koja se već uzima u obzir pri ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u vezi s kadrovskim uvjetima, odnosno sposobnosti za voditelja projekta iz tč. 9.1.3 natječajne dokumentacije.

Kao relevantne referentne radove naručitelj će priznati samo dodatne referentne radove (tj. one radove koji nisu uključeni u dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz tč. 9.1.2. i 9.1.3. natječajne dokumentacije) za koje ponuditelji dostavljaju referentne potvrde naručiteljevih radova iz kojih je vidljivo da je voditelj projekta / glavni stručnjak sudjelovao (u ulozi voditelja ili stručnjaka) u provedbi konkretnoga referentnog posla vezanog za pripremu analiza, studija, strategija, evaluacija ili programa koji se odnose na Strukturne i investicijske fondove / Instrumente pretpristupne pomoći / Financijskih mehanizama, pritom je vrijednost referentnih radova iznosila najmanje 10.000,00 EUR bez PDV-a za svaku referencu, i to u posljednjih petnaest godina prije podnošenja ponude.

U sklopu ovoga kriterija dostavljene reference pojedinačnih ponuditelja ocjenjivat će se na temelju metode predstavljene u nastavku:

- referentni rad koji se odnosi na pripremu strategija i/ili programa povezanih sa Strukturnim i investicijskim fondovima / Instrumentom pretpristupne pomoći / Financijskih mehanizama:

| Broj dodatnih referentnih radova projektnog tima (voditelja projekta i glavnih stručnjaka) KOJI NISU PODNESENI/UZETI U OBZIR PRI ISPUNJAVANJU UVJETA | Broj dodijeljenih bodova |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 ili više | 25 |

- referentni rad koji se odnosi na pripremu analiza, evaluacija i/ili studija vezanih uz Strukturne i investicijske fondove / Instrumente pretpristupne pomoći / Financijskih mehanizma:

| Broj dodatnih referentnih radova projektnog tima (voditelja projekta i glavnih stručnjaka) KOJI NISU PODNESENI/UZETI U OBZIR PRI ISPUNJAVANJU UVJETA | Broj dodijeljenih bodova |
| --- | --- |
| 1 – 5 | 5 |
| 6 – 10 | 10 |
| 11 ili više | 15 |

Da bi dokazao ispunjenost referentnih radova prema kriteriju, ponuditelj mora priložiti referentne potvrde naručiteljevih radova na obrascu br. 12 „Referentna potvrda voditelja projekta" i/ili na obrascu br. 13 „Referentna potvrda glavnog stručnjaka“.

- KAPACITET PROJEKTNOG TIMA

Kapacitet projektnog tima procjenjuje se prema navedenim kriterijima. Voditelj projekta i glavni stručnjaci navedeni u ponudi također čine ukupan broj članova projektnog tima. Unutar ovog kriterija pojedinačni će se ponuditelji ocjenjivati na temelju niže predstavljene metode, pritom se prema ovom kriteriju ne uzimaju u obzir voditelj projekta i jedan glavni stručnjak koji se već uzimaju u obzir tijekom dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz tč. 9.1.3 natječajne dokumentacije:

| Broj članova projektnog tima (BEZ VODITELJA PROJEKTA I GLAVNOG STRUČNJAKA, KOJI SU UZETI U OBZIR PRI ISPUNJAVANJU UVJETA); uzimaju se u obzir samo dodatni glavni stručnjaci od uključujući drugog dalje | Broj dodijeljenih bodova |
| --- | --- |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 20 |
| 7 | 25 |
| 8 ili više | 30 |

Kao odgovarajući dokaz naručitelj će razmotriti popis pojedinaca, bez voditelja projekta i jednoga glavnog stručnjaka, koji su već uzeti u obzir tijekom ispunjavanja uvjeta iz tč. 9.1.3 natječajne dokumentacije, navedenih na obrascu br. 11 „Prezentacija projektnog tima” te kao relevantni referentni radovi referencije podnesene na obrascu br. 13 „Referentna potvrda glavnog stručnjaka“.

Ako dvije ili više ponuda dobiju isti broj bodova nakon zbroja bodova prema kriterijima „Vrijednost ponude“, „Reference projektnog tima (voditelja projekta i glavnih stručnjaka)“ i „Kapacitet projektnog tima“, naručitelj će dodijeliti javnu nabavu ponuditelju koji dobije veći broj bodova prema kriteriju „Referenca projektnog tima (voditelja projekta i glavnih stručnjaka“). Ako su i po toj osnovi dvije ili više ponuda jednake, naručitelj će odabrati ponudu koja bude dobila veći ukupni broj bodova prema kriteriju „Kapacitet projektnog tima“. Ako su i po ovoj osnovi dvije ili više ponuda jednakovrijedne, naručitelj će odrediti slijed ponuditelja izvlačenjem.

Naručitelj će ponuditelje pisanim putem obavijestiti o izvlačenju i omogućiti im da budu prisutni na izvlačenju. Izvlačenje će se održati u prostorijama naručitelja. Izvlačenje se provodi samo između ponuditelja koji su ponudili istu minimalnu ukupnu vrijednost ponude u EUR s PDV-om. Među tim ponuditeljima prvouvršteni će biti onaj ponuditelj koji bude izvučen prvi, a drugouvršteni onaj koji bude izvučen sljedeći do onoga koji bude izvučen zadnji. Ponuditeljima za koje se provodi izvlačenje, ali koji neće biti prisutni na izvlačenju, naručitelj će dostaviti zapisnike o izvlačenju.

## PONUDA

## PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija sastoji se od sljedećih dokumenata:

- ispunjeni obrazac br. 1: „Prijava“

- ispunjeni obrazac br. 2: „Predračun“

- idejni plan/opis metodologije rada (koji je obvezan prilog obrascu br. 2: „Predračun“)

- ispunjeni obrazac br. 3: „Izjava za gospodarski subjekt“

- ispunjeni obrazac br. 4: „Punomoć za dobivanje potvrde iz kaznene evidencije – za gospodarske subjekte“ (obrazac se podnosi samo u slučaju naknadnog poziva naručitelja)

- ispunjeni obrazac br. 5: „Punomoć za dobivanje potvrde iz kaznene evidencije – za fizičke osobe“ (obrazac se podnosi samo u slučaju naknadnog poziva naručitelja)

- ispunjeni obrazac br. 6: „Punomoć ponuditelja za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima“ (ako ponuditelj nastupa s podizvoditeljima, a oni zahtijevaju izravna plaćanja)

- ispunjeni obrazac br. 7: „Suglasnost podizvoditelja za izravna plaćanja“ (ako ponuditelj nastupa s podizvoditeljima i oni zahtijevaju izravna plaćanja; obrazac se dostavlja za svakog podizvoditelja posebno)

- ispunjeni obrazac br. 8: „Punomoć za potpisivanje ponude koje je podnijela zajednica suponuditelja“ (ako ponuditelj nastupa sa suponuditeljima, podnosi se jedan obrazac u kojem su navedeni svi suponuditelji koji sudjeluju)

- dogovor ili ugovor o zajedničkom sudjelovanju u provedbi javne nabave (ako ponuditelj nastupa sa suponuditeljima, prilaže se jedan dogovor ili jedan ugovor za sve zajedno)

- ispunjeni obrazac br. 9: „Izjava o referencama gospodarskog subjekta“

- ispunjeni obrazac br. 10 „Potvrda naručitelja“

- ispunjeni obrazac br. 11: „Prezentacija projektnog tima“

- ispunjeni obrazac br. 12: „Referentna potvrda voditelja projekta“

- ispunjeni obrazac br. 13: „Referentna potvrda glavnog stručnjaka“

- ispunjeni obrazac br. 14: „Izjava člana projektnog tima“.

Ponuditelj će u ponudi priložiti samo dokumente navedene u ovoj točki. Nakon pregleda ponuda naručitelj će, ako se pojavi sumnja u istinitost izjava ponuditelja, pozvati najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi dokaze, kako je navedeno za pojedini traženi uvjet, odnosno razlog za isključenje.

Obrasci izjava koje mora dostaviti ponuditelj dio su dokumentacije koja se odnosi na dodjelu predmetne javne nabave. Izjave se mogu predati na ovim obrascima ili na ponuditeljevim, ali ne smiju znatno odstupati od priloženih obrazaca.

Smatra se da je s podnošenjem ponude potpisana sva ponudbena dokumentacija koju je ponuditelj predao u sustav e-JN, osim dokumenata gdje je to izričito navedeno i zahtijevano. U svrhu provjera u službenim evidencijama punomoći se moraju potpisati vlastoručno ili elektronički. Naručitelj zadržava pravo provjeriti vjerodostojnost izjava, odnosno potvrda kod potpisnika.

Ponuditelj koji podnosi ponudu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi podatci i dokumenti podneseni u ponudi istiniti i da priložena dokumentacija odgovara izvorniku. U protivnom, ponuditelj će biti odgovoran naručitelju za svu štetu koja mu je nastala.

Na poziv naručitelja odabrani ponuditelj će u postupku javne nabave ili u provedbi javne nabave u roku od osam dana od primitka poziva morati dostaviti informacije o sljedećem:

- svojim osnivačima, članovima društva, uključujući tihe članove društva, dioničare, komanditore ili druge vlasnike i podatke o vlasničkim udjelima navedenih osoba

- gospodarskim subjektima koji se sukladno odredbama zakona koji uređuje gospodarska društva smatraju s njime povezanim društvima.

## SASTAVLJANJE PONUDE

## Dokaz o ispunjavanju zahtjeva iz tehničkih specifikacija

Predmet ponude mora ispunjavati najmanje minimalne tehničke zahtjeve navedene u tehničkim specifikacijama, koje su dio ove natječajne dokumentacije.

## Obrazac br. 2 „Predračun“

Ponuditelj mora u obrascu br. 2 „Predračun“ popuniti sve pozicije, uzimajući u obzir sve tehničke specifikacije koje su dio natječajne dokumentacije. Ponuditelj ne smije promijeniti sadržaj ponudbenog predračuna koji je predvidio naručitelj. Brojčani podatci moraju se zaokružiti na najviše dva decimalna mjesta.

Ponuđena cijena u EUR bez PDV-a i u EUR s PDV-om mora sadržavati sve popuste i potencijalne ostale troškove. Naručitelj naknadno neće priznati nikakve dodatne troškove.

Ponuditelj u informacijski sustav e-JN u dijelu „Dokumenti“ pod odjeljkom „Predračun“ učitava ispunjeni obrazac br. 2 „Predračun“ u .pdf datoteci, koja će biti potpuno vidljiva/dostupna na javnom otvaranju ponuda i stoga ne smije sadržavati poslovne tajne, osobne ili tajne podatke.

Ako ponuditelj uz cijene unesene u obrazac br. 2 „Predračun“, podnesen u informacijskom sustavu e-JN u odjeljku „Predračun“, u ponudbenoj dokumentaciji podnese dokumente s upisanim ponudbenim cijenama, naručitelj te upise neće uzimati u obzir, već će se smatrati da ponuditelj nudi cijene koje budu upisane u „Predračunu“ u sustavu e-JN.

Ako naručitelj otkrije očigledne računske pogreške tijekom pregleda i ocjenjivanja ponuda, postupit će u skladu s člankom 89. ZJN-3.

## Obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“

Ponuditelj u obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ unosi tražene podatke.

Obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ službena je izjava za svaki gospodarski subjekt da za njega nema razloga za isključenje i da ispunjava zahtjeve naručitelja iz natječajne dokumentacije, a također uključuje službenu izjavu o tome da će gospodarski subjekt na zahtjev naručitelja i bez odgode moći podnijeti dokaze koji dokazuju nepostojanje razloga za isključenje, odnosno ispunjavanje zahtjeva naručitelja iz natječajne dokumentacije.

Potpisivanjem ove izjave gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete i druge zahtjeve iz natječajne dokumentacije ovog postupka i preuzima kaznenu i materijalnu odgovornost da su svi podatci i dokumenti navedeni u ponudi istiniti, te da elektroničke verzije u informacijskom sustavu e-JN priloženih dokumenata odgovaraju originalu.

Ponuditelj koji podnese ponudu u sustavu e-JN dužan je u odjeljak „Izjava – ponuditelj“ učitati ispunjen i elektronički potpisan obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ samo za ponuditelja ili nepotpisani obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ samo za ponuditelja, pri čemu se u potonjem, u skladu s Općim uvjetima korištenja informacijskim sustavom e-JN, smatra da pravno obvezujući dokument ima istu valjanost kao i potpisani.

Ako ponuditelj u svojoj ponudi prijavljuje i suponuditelje/podizvoditelje, ponuditelj mora za svakoga prijavljenog suponuditelja/podizvoditelja, koji nastupa u ponudi, upisati zahtijevane podatke i u informacijski sustav e-JN u odjeljak „Izjava – ostali sudionici“ učitati u .pdf obliku dokumenta ispunjen i potpisan obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ za svakoga prijavljenog suponuditelja/podizvoditelja (fizičku ili pravnu osobu) posebno.

## Ostali dokumenti ponude

Ponuditelj mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije učitati u informacijski sustav e-JN, u odjeljak „Drugi dokumenti“.

Dokumenti učitani u odjeljak „Drugi dokumenti“ mogu se (ako je zahtijevan potpis) fizički potpisati i skenirati u .pdf obliku dokumenta ili u drugom formatu koji omogućuje spremanje skeniranog dokumenta (npr. tif, .jpg), a mogu biti potpisani elektronički i učitani u obliku .pdf dokumenta.

## Obrazac br. 1 „Prijava"

Ponuditelj u obrazac br. 1 „Prijava" unosi tražene podatke na način naveden u obrascu i učitava ga u informacijski sustav e-JN u odjeljak „Drugi prilozi“, fizički potpisan i skeniran kao .pdf dokument ili drugi format koji omogućuje spremanje skeniranog dokumenta (npr. .tif, .jpg) ili elektronički potpisan i učitan kao .pdf dokument.

## Obrazac br. 6 „Punomoć ponuditelja za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima“

Kad ponuditelj namjerava predmetnu javnu nabavu provesti s podizvoditeljem koji zahtijeva izravno plaćanje u skladu s prvom alinejom petog članka ZJN-3, mora u ponudi priložiti obrazac br. 6 „Punomoć ponuditelja za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima“ u .pdf obliku dokumenta u informacijski sustav e-JN u odjeljak „Drugi prilozi“.

U tom se slučaju ispunjava obrazac br. 6 koji potpisuje odgovorna osoba ponuditelja.

## Obrazac br. 7 „Suglasnost podizvoditelja za izravna plaćanja“

Izravna plaćanja podizvoditelju obvezna su u slučaju kada podizvoditelj zahtijeva izravno plaćanje, a zahtjev podizvoditelja za izravno plaćanje priložen je u ponudi u obliku .pdf dokumenta u informacijski sustav e-JN u odjeljak „Drugi prilozi“.

U tom se slučaju ispunjava obrazac br. 7 koji potpisuje odgovorna osoba podizvoditelja.

## Obrazac br. 8 „Punomoć za potpisivanje ponude koju predlaže zajednica suponuditelja“

U slučaju zajedničke ponude koju je s ponuditeljem podnijela zajednica suponuditelja ispunjava se jedan obrazac br. 8 „Punomoć za potpisivanje ponude koju podnosi zajednica suponuditelja“, koji mora biti datiran, pečatiran i potpisan od svih suponuditelja te priložen u obliku .pdf dokumenta u informacijskom sustavu e-JN u odjeljku „Drugi prilozi“.

## OSTALE ODREDBE ZA PRIPREMU PONUDE

## Zajednička ponuda

Ako zajednica ponuditelja podnese zajedničku ponudu, svaki ponuditelj mora ispuniti sve uvjete utvrđene u točkama 9.1.1 i 9.1.4 natječajne dokumentacije. Svi ponuditelji u zajedničkoj ponudi moraju pojedinačno dostaviti dokumente koji se odnose na dokazivanje navedenih uvjeta (obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ koji dostavlja ponuditelj i svaki suponuditelj) i u njemu navesti sve tražene podatke.

Uvjete iz točaka 9.1.2. I 9.1.3. natječajne dokumentacije ponuditelji mogu ispunjavati kumulativno. Dokumente koji se odnose na dokazivanje tih uvjeta može podnijeti bilo koji ponuditelj u zajedničkoj ponudi.

Ako skupina ponuditelja podnese zajedničku ponudu, naručitelj će zajedničku ponudu isključiti iz postupka javne nabave ako se pokaže da je bilo koji od zajedničkih ponuditelja prije postupka javne nabave ili tijekom postupka javne nabave u vezi s radnjama koje je proveo ili nije proveo, u jednom od položaja iz točke 9.1.1 natječajne dokumentacije. Ako se bilo koji od zajedničkih ponuditelja nalazi u položaju navedenom u točki 9.1.1 natječajne dokumentacije, naručitelj će postupiti u skladu s devetim, desetim i jedanaestim stavkom članka 75. ZJN-3.

Ako zajednica ponuditelja podnese zajedničku ponudu, naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako se pokaže da je bilo koji od zajedničkih ponuditelja uvršten na popis ograničenja poslovanja (članak 35. Zakona o integritetu i sprečavanju korupcije) ili u jednakovrijednu evidenciju druge zemlje članice ili treće zemlje.

Obrazac br. 1 „Prijava“ zajedno podnose svi ponuditelji koji nastupaju u zajedničkoj ponudi (jedan obrazac) i moraju navesti sve one koji će sudjelovati u zajedničkoj ponudi. U informacijskom sustavu e-JN ponuditelj mora označiti da je riječ o zajedničkoj ponudi te navesti sve gospodarske subjekte koji sudjeluju. U slučaju nepodudarnosti između navoda, naručitelj će točnima smatrati podatke unesene u obrazac „Prijava“.

Obrazac br. 2 „Predačun“ podnose svi ponuditelji zajedno, koji nastupaju u zajedničkoj ponudi, a potpisao je ga ponuditelj (a ne suponuditelj) koji nastupa u zajedničkoj ponudi. Ako zajednica ponuditelja podnese zajedničku ponudu, u informacijski sustav e-JN učitava se jedan obrazac br. 2 „Predračun“.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude obvezna komponenta ponude je i dogovor ili ugovor o zajedničkom sudjelovanju u provedbi javne nabave s potpisima svih suponuditelja koji sudjeluju.

## Ponuda s podizvoditeljima

Ako ponuditelj surađuje s podizvoditeljima u javnoj nabavi, mora u obrascu br. 1 „Prijava“ navesti sve tražene podatke za sve podizvoditelje te za svaki dio javne nabave koji namjerava podugovarati navesti podatke za kontakt i zakonske zastupnike predloženih podizvoditelja.

Ponuditelj će u informacijskom sustavu e-JN označiti da je riječ o ponudi s podizvoditeljima i navesti sve uključene gospodarske subjekte. Ako ponuditelj nastupa u ponudi s podizvoditeljem, mora upisati udio podugovora za svakoga prijavljenog podizvoditelja zasebno.

Podizvoditelj mora, na isti način kao i ponuditelj, ispunjavati uvjete pod točkama 9.1.1 i 9.1.4 natječajne dokumentacije.

Ponuditelj u ponudi mora dostaviti i od svakog podizvoditelja u cijelosti ispunjen obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ za svakog podizvoditelja s kojim će sudjelovati u nabavi.

Za pojedinog podizvoditelja ponuditelj mora pružiti iste dokaze za ispunjavanje uvjeta utvrđene u prethodnom stavku, na isti način na koji ih mora priložiti za sebe, osim u slučaju uvjeta gdje su već predviđeni dokazi koje podizvoditelj treba podnijeti.

Ako ponuditelj bude izvodio javnu nabavu s podizvoditeljima, u ponudi mora:

- navesti sve podizvoditelje te svaki dio javne nabave koji namjerava podugovoriti

- podatke za kontakt i zakonske zastupnike predloženih podizvoditelja

- priložiti odgovarajuću izjavu predmetne natječajne dokumentacije koja se odnosi na glavnog izvoditelja te

- priložiti zahtjev podizvoditelja za izravno plaćanje ako podizvoditelj to zatraži.

Izabrani izvoditelj morat će tijekom provedbe javne nabave naručitelja obavijestiti o eventualnim promjenama informacija iz prethodnog stavka i poslati informacije o novim podizvoditeljima koje namjerava naknadno uključiti u provedbu ugovora, i to najkasnije u roku od pet dana nakon promjene. U slučaju uključivanja novih podizvoditelja glavni će izvoditelj morati uz obavijesti proslijediti i podatke i dokumente iz druge, treće i četvrte alineje prijašnjeg stavka.

Naručitelj će odbiti svakog naknadno imenovanog podizvoditelja:

- ako za njega postoje razlozi za isključenje, kako je navedeno u točki 9.1.1 ove natječajne dokumentacije te zatražiti zamjenu

- ako to može utjecati na nesmetano provođenje ili završetak radova

- ako novi podizvoditelj ne ispunjava uvjete u vezi s dodjelom javne nabave.

Izravno plaćanje podizvoditelju smatra se obveznim samo ako podizvoditelj zahtijeva izravno plaćanje, a tu su obvezu dužni ispuniti i naručitelj i glavni izvoditelj. Ako ponuditelj namjerava sklopiti javnu nabavu s podizvoditeljem koji zahtijeva izravno plaćanje u skladu s ovim člankom, mora:

- glavni izvoditelj u ugovoru opunomoćiti naručitelja da na temelju potvrđenog računa, odnosno situacije od glavnog izvoditelja izravno isplati podizvoditelja

- podizvoditelj dostaviti suglasnost na temelju koje naručitelj umjesto ponuditelja podmiruje tražbinu podizvoditelja prema ponuditelju

- glavni izvoditelj svojem računu ili situaciji prilaže račun ili situaciju podizvoditelja, koji je prethodno potvrdio.

Za one imenovane podizvoditelje koji ne budu zahtijevali izravna plaćanja naručitelj će zahtijevati od glavnog izvoditelja da mu pošalje svoju pisanu izjavu i pisanu izjavu podizvoditelja da je podizvoditelj primio uplatu za izvedene radove najkasnije u roku od 60 dana nakon plaćanja konačnog računa ili situacije. Ako izvoditelj ne postupi u skladu s ovom odredbom, naručitelj će Državnoj revizijskoj komisiji dostaviti prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka iz članka 112. stavka 1. točke 2. ZJN-3.

Izabrani ponuditelj potpuno je odgovoran za provedbu nabave u odnosu prema naručitelju.

## Korištenje kapacitetima drugih subjekata

S obzirom na tehničke i kadrovske uvjete za predmetnu nabavu, ponuditelj se može koristiti kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravni odnos između njih i tih subjekata, ali samo ako budu obavljali usluge za koje su ti kapaciteti zahtijevani.

Ponuditelj koji se bude koristio kapacitetima drugih subjekata u ponudi mora dokazati da će imati raspoloživa sredstva, na primjer podnošenjem jamstava tih subjekata u tu svrhu – pisani dogovor između ponuditelja i subjekta, ugovor o djelu i sl.

## Varijante ponude

Varijantne ponude nisu dopuštene.

## Jezik ponude

Postupak javne nabave provodi se na slovenskom jeziku. Svi dokumenti vezani za ponudu moraju biti na slovenskome ili hrvatskom jeziku, osim dokaza službenih institucija (potvrde), koje se mogu predati na stranom jeziku.

Naručitelj zadržava pravo zahtijevati od ponuditelja da dio ponude koji nije dostavljen na slovenskom ili hrvatskom jeziku o vlastitom trošku službeno prevede na slovenski jezik, ako tijekom pregledavanja i ocjene ponuda utvrdi da je to potrebno te mu za to odredi odgovarajući rok. Za ocjenu spornih pitanja koristi se ponuda, odnosno službeni prijevod na slovenski jezik. Ako je dokumentacija (ponuda) ili dio dokumentacije dostavljen na hrvatskom jeziku, tada se za ocjenu spornih pitanja koristi hrvatski jezik.

## Priprema i podnošenje ponude u sustavu e-JN

Ponuditelj dostavlja ponudbenu dokumentaciju tako da nakon registracije, odnosno prijave u sustav e-JN na adresi: https://ejn.gov.si za predmetnu javnu nabavu odabere opciju „Sudjeluj u javnoj nabavi“, čime se otvara stranica za pripremu ponude. Nakon unosa podataka i dokumenata podatke i dokumentaciju pohranjuje u sustav i predaje tako da klikom na gumb „Predaj“ otvara prozor u kojem gospodarski subjekt koji predaje ponudu, potvrđivanjem da je upoznat s općim uvjetima, prihvaća uvjete i predaje klikom na gumb „Oddaj“ („Predaj“).

Detaljne upute u vezi s načinom pripreme i podnošenja ponude navedene su u Uputama za uporabu e-JN, koje su dio ove natječajne dokumentacije te su objavljene na mrežnoj stranici https://ejn.gov.si.

## Valjanost ponude

Ponuda mora biti valjana najmanje tri mjeseca od roka za podnošenje ponuda.

U iznimnim okolnostima naručitelj može zatražiti da ponuditelji produlje rok valjanosti ponuda za određeno razdoblje.

## Troškovi ponude

Sve troškove povezane s pripremom i podnošenjem ponude snosi ponuditelj.

## Antikorupcijska klauzula

U postupku predaje ponude za javnu nabavu naručitelj i ponuditelji ne smiju pokrenuti i provoditi radnje koje bi unaprijed odredile odabir određene ponude ili koje bi dovele do toga da ugovor ne stupi na snagu ili ne bude ispunjen.

U postupcima javne nabave zabranjeno je svako lobiranje.

## OBAVIJEST O ODLUCI DODJELE NABAVE

Naručitelj će obavijestiti ponuditelje o odluci dodijele nabave na način propisan u ZJN-3.

## ODSTUPANJE OD IZVEDBE JAVNE NABAVE

Prema osmom stavku članka 90. Zakona o javnoj nabavi ZJN-3, nakon što je donesena odluka o dodjeli nabave, do zaključenja ugovora naručitelj može iz opravdanih razloga odstupiti od izvedbe javne nabave, odnosno navesti da mu predmet javne nabave više nije potreban ili da za njega nema osigurana sredstva, ili ako se kod naručitelja pojavi opravdana sumnja da je sadržaj ugovora bio ili je mogao biti posljedica počinjenoga kaznenog djela ili da su nastupile druge izvanredne okolnosti na koje naručitelj nije mogao utjecati te ih predvidjeti, a zbog kojih je izvedba javne nabave s odabranim ponuditeljem postala nemoguća. U tom će slučaju naručitelj ponuditelje pismeno obavijestiti o svojoj odluci i razlozima zbog kojih odstupa od izvedbe javne nabave.

Naručitelj nije odgovoran za štetu koja je ili bi mogla nastati odabranom ponuditelju iz navedenih razloga.

## UGOVOR

Naručitelj će potpisati ugovor s odabranim ponuditeljem.

U skladu sa šestim stavkom članka 14. Zakona o integritetu i sprečavanju korupcije (Službeni list RS, br. 69/11-SPT2; u daljnjem tekstu: ZIntPK), na poziv naručitelja, prije potpisivanja ugovora, u roku od osam dana od primitka poziva, odabrani ponuditelj dužan je podnijeti izjavu ili podatke o sudjelovanju fizičkih i pravnih osoba u vlasništvu odabranog ponuditelja, uključujući sudjelovanje tajnih članova društva te o gospodarskim subjektima za koje se, prema odredbama zakona koji uređuje trgovačka društva, smatra da su s izabranim ponuditeljem povezana društva. Podnošenje lažne izjave ili pružanje neistinitih podataka o navedenim činjenicama za posljedicu će imati ništavost ugovora.

Na poziv naručitelja odabrani ponuditelj u postupku javne nabave ili u provedbi javne nabave u roku od 8 dana od primitka poziva morat će dostaviti podatke o sljedećem:

- svojim osnivačima, članovima društva, dioničarima, komanditorima ili drugim vlasnicima i podatke o vlasničkim udjelima navedenih osoba

- gospodarskim subjektima za koje se sukladno odredbama zakona koji uređuje trgovačka društva smatra da su s njim povezana društva.

Ako odabrani ponuditelj prijavi sudjelovanje podizvoditelja te je vrijednost ugovorenih radova koje podizvoditelj bude izvodio u ovoj nabavi veća od 10.000,00 eura bez PDV-a, odabrani ponuditelj morat će na poziv naručitelja navedene podatke proslijediti također za podizvoditelja.

Naručitelj će zaključiti ugovor s odabranim ponuditeljem, osim ako postoje okolnosti utvrđene u člancima 35. i 36. ZIntPK-a, koji naručitelju zabranjuju poslovanje s odabranim gospodarskim subjektom. Isto vrijedi i za podizvoditelja ako izvede dio predmeta ugovora u vrijednosti većoj od 10.000,00 eura bez PDV-a.

Odabrani ponuditelj cijelo vrijeme trajanja izvedbe ugovora mora imati raspoloživo zahtijevano osoblje koje ispunjava sve tražene uvjete. Samo uz prethodnu potvrdu naručitelja odabrani ponuditelj može predložiti zamjenu osoblja, pri čemu zamijenjeno osoblje mora ispunjavati sve tražene uvjete osoblja i pokazati reference koje su usporedive s referencama prvobitnog osoblja. Odabrani ponuditelj dužan je izvijestiti naručitelja o svakoj kadrovskoj promjeni u obavljanju usluga ove nabave (uz svaku promjenu potrebno je dostaviti tražene dokumente koji se smatraju kvalifikacijom osoblja). Promjenom se smatra potencijalna zamjena u ponudi prijavljenog osoblja.

Ako izabrani ponuditelj podnese lažnu izjavu, odnosno pruži neistinite podatke o navedenim činjenicama, to će imati za posljedicu ništetnost ugovora.

Ugovor će sadržajno biti prilagođen prije potpisivanja, ovisno o tome je li odabrani ponuditelj podnio zajedničku ponudu, prijavio sudjelovanje podizvoditelja i slično.

Izabrani ponuditelj mora potpisati i vratiti ugovor naručitelju u roku od pet radnih dana od primitka ugovora koji je potpisao naručitelj.

Uz dostavljeni obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“ ponuditelj potvrđuje da prihvaća sadržaj primjerka ugovora.

## PRAVNA ZAŠTITA

Zahtjev za reviziju koji se odnosi na sadržaj objave, poziv za predaju ponude ili natječajnu dokumentaciju podnosi se u roku od deset radnih dana od dana objave obavijesti o javnoj nabavi ili primitka poziva na predaju ponuda.

Kada naručitelj promijeni ili dopuni navode u objavi, pozivu za podnošenje ponude ili u natječajnoj dokumentaciji, zahtjev za reviziju koji se odnosi na izmijenjeni, dopunjeni ili objašnjeni sadržaj objave, poziva ili natječajne dokumentacije ili s njim izravno povezanim navodom u prvobitnoj objavi, pozivu na podnošenje ponude ili natječajnoj dokumentaciji može se podnijeti u roku od 10 radnih dana od dana objave obavijesti o dodatnim informacijama, informacijama o nedovršenom postupku ili ispravci, ako ta obavijest mijenja ili dopunjuje zahtjeve ili kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Zahtjev za reviziju iz prethodnog stavka ne može se podnijeti nakon isteka roka za primanje ponuda, osim ako je naručitelj odredio rok za primanje ponuda u postupku javne nabave, koji je kraći od deset radnih dana. U tom se slučaju zahtjev za reviziju može podnijeti u roku od deset radnih dana od dana objave obavijesti o nabavi.

Pristojbu u iznosu od 2.000,00 eura podnositelj mora uplatiti na transakcijski račun Ministarstva financija, broj SI56 0110 0100 0358 802, poziv na broj 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest znamenki je redni broj objave na Portalu javne nabave, koji podnositelj upisuje sam, posljednje dvije znamenke znače oznaku godine) otvoren u Banci Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KOD: BS LJ SI 2X; svrha doznake – pristojba za postupak revizije javne nabave.

Zahtjev za reviziju podnosi se naručitelju u dva primjerka. Uz kopiju zahtjeva za reviziju podnositelj također obavještava Ministarstvo javne uprave, Direktorat za javnu nabavu. Zahtjev za reviziju podnosi se izravno naručitelju ili se šalje naručitelju preporučenom poštom ili preporučeno s povratnicom.

Zvonko Černač

ministar

# SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVE – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1.	Uvod

Članovi Odbora za praćenje Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. 4. lipnja 2019. odlučili su da sadašnje upravljačko tijelo pokrene postupak programiranja prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. organiziranjem prvog sastanka Radne skupine za programiranje tzv. Programming Task Force (u daljnjem tekstu PTF). Glavna zadaća Radne skupine za programiranje jest podržati pripremu potrebnih analiza, utvrditi postupke i definirati strateške teme koje bi 2021. – 2027. mogao razmatrati INTERREG program Slovenija-Hrvatska. U izradi i pripremi prekograničnog programa Radnoj skupini za programiranje stručnu pomoć pružit će odabrani vanjski izvoditelj.

Glavna je svrha ove javne nabave pripremiti program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. (IP SI-HR) na temelju sveobuhvatne teritorijalne i socioekonomske analize programskog područja Slovenija-Hrvatska i osmišljene programske strategije te pružiti stručnu pomoć Radnoj skupini za programiranje IP SI-HR dok Europska komisija ne odobri program INTERREG.

U pripremi analize odabrani vanjski izvoditelj uzet će u obzir ciljeve i odredbe utvrđene u prijedlogu zakonodavnog okvira (Uredba o zajedničkim odredbama, Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba za cilj „europska teritorijalna suradnja“ (INTERREG)) i bilo koji drugi nacionalni/regionalni ili makroregionalni strateški dokument važan za pripremu analize te trenutačni Program suradnje INTERREG VA Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. (PS SI-HR 2014.-2020.), posebno u dokumentu definiranu SWOT analizu i teritorijalnu analizu te dostupne rezultate izvedenih evaluacija učinkovitosti i uspješnosti provedbe programa i utjecaja programa suradnje između Slovenije i Hrvatske u programskom razdoblju 2014. – 2020.

2.	Pozadina i kontekst

2.1	Pregled prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske

Prekogranična suradnja između Slovenije i Hrvatske podržava se od 2003. godine u sklopu različitih instrumenata EU. Započeto je s PHARE/CARDS (2003.), nastavilo se s trilateralnim programom Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004.-2006., Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) CBC (2007.-2013.) i Programom suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. namijenjen je razvoju održivoga, sigurnoga i dinamičnog pograničnog područja promicanjem pametnih pristupa očuvanju, evaluaciji i upravljanju prirodnim i kulturnim vrijednostima u korist ljudi koji žive i rade ili posjećuju područje.

Vizija naglašava opće usmjerenje na održivi razvoj. Glavni je naglasak na iskorištavanju prirodnih i kulturnih vrijednosti područja radi stvaranja inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja koja pridonose održavanju i poboljšanju kvalitete okoliša i njegova raznolikog identiteta s jedne strane i aktiviranju društveno-ekonomskih potencijala s druge strane. Uspostavljanje sigurnoga i dinamičnog područja vrlo je važna za ljude, što je osigurano povećanjem kapaciteta za institucionalnu suradnju na svim razinama.

Kako bi se primjereno adresirali identificirani izazovi i potrebe, programska se strategija provodi u sklopu četiri prioritetne osi i četiri posebna cilja programa, za što je namijenjeno 55.690.913 eura. Doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 46.114.193 eura.

Do kraja 2016. godine 95 projekata sufinancirano je u sklopu prethodnog Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Konačna evaluacija programapokazala je da je u sklopu programa postignut vrlo širok spektar rezultata i utjecaja.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska nalazi se na sredini provedbe, ali sva raspoloživa sredstva već su dodijeljena. U sklopu programa u tri roka  javnog poziva odobrena su 34 projekta i 4 strateška projekta u sklopu 1. prioritetne osi (ukupno je odobreno 38 projekata). Osim toga, u sklopu 4. prioritetne osi provodi se i 6 projekata tehničke pomoći. Izravni upravitelji i izvoditelji programa, Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, nalaze se u Ljubljani. Upravljačko tijelo programa je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Sektor za upravljanje prekograničnim programima. Republiku Sloveniju u programu zastupa Sektor za europsku teritorijalnu suradnju u sklopu Službe Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku kao njezino nacionalno tijelo, a Republiku Hrvatsku zastupa Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao njezino nacionalno tijelo. Detaljan opis institucionalne strukture programa i postupaka provedbe programa dostupan je u programskom dokumentu u 5. poglavlju.

Programski dokument programa suradnje koji sadrži sve informacije o socioekonomskoj analizi programskog područja na početku provedbe programa, programsku strategiju, opće i posebne ciljeve, prioritetne osi, financijski plan i detaljan opis institucija i postupaka za provedbu programa dostupan je na mrežnoj stranici program (www.si-hr.eu) na poveznici http://www.si-hr.eu/si2/program/o-programu/.

2.2	Status pripreme programa INTERREG Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027.

U lipnju 2019. članovi Odbora za praćenje dogovorili su se o osnivanju Radne skupine za programiranje tzv. Programming Task Force (u daljnjem tekstu: PTF), čija je svrha usmjeravanje i praćenje pripreme programskog dokumenta INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. i osiguravanje kvalitete i učinkovitosti pripreme programskog dokumenta.

Članove ove skupine obje su države članice imenovale u kolovozu 2019. godine. Prvi sastanak održan je 18. rujna 2019.,  drugi sastanak  4. prosinca 2019., a treći sastanak 25. veljače 2020. godine.

2.3	Procijenjena vrijednost

Javna nabava provodit će se prema postupku nabave male vrijednosti u skladu s člankom 47. Zakona o javnoj nabavi (ZJN-3). Maksimalna ukupna vrijednost ugovora o pružanju predmetnih usluga iznosi 105.000,00 EUR bez PDV-a, što je jednako iznosu osiguranih sredstava, tj. 128.100,00 EUR s PDV-om. Ako vrijednost dostavljene ponude premašuje iznos osiguranih sredstava, naručitelj će isključiti takvu ponudu kao nedopustivu iz daljnjeg postupka predaje ponude za javnu nabavu, odnosno iz ocjenjivanja. Na temelju uvjeta i kriterija definiranih u natječajnoj dokumentaciji naručitelj će između svih pristiglih i prihvatljivih ponuda odabrati najpovoljniju ponudu ponuditelja i s njim zaključiti ugovor o provedbi predmeta javne nabave. Konačne cijene u ponudi su fiksne i ne smiju se mijenjati do kraja trajanja ugovora.

Plaćanja će se odabranom izvoditelju isplaćivati nakon potvrde pripremljenog sadržaja, odnosno konačnog proizvoda od Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva, i to prema sljedećim etapama:

- nakon odobrenja Početnog izvješća: 30 % od vrijednosti ugovora

- nakon što Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo potvrde dokumente teritorijalne i socioekonomske analize te strateške tematske smjernice: najviše 60 % vrijednosti ugovora, uključujući predujam

- nakon odobrenja konačnog nacrta programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i predaje programskog dokumenta Europskoj komisiji: najviše 90 % vrijednosti ugovora, uključujući predujmove

- nakon što je Europska komisija odobrila INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.: ostatak ugovorne vrijednosti.

3.	Pravni temelj

Za upoznavanje i razumijevanje ciljeva i područja primjene programa prekogranične suradnje te postignuća programa u programskim razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020. odabrani ponuditelj mora detaljno analizirati/proučiti sadržaj najmanje sljedećih dokumenata:

Operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.:

- Završno izvješće o provedbi programa

- Završno izvješće o evaluaciji programa.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.:

- program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., rujan 2015.

- evaluacija učinkovitosti i uspješnosti I Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., kolovoz 2017.

- evaluacija učinkovitosti i uspješnosti II Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., kolovoz 2019.

- evaluacija utjecaja I Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. (ako bude raspoloživo).

Uz to, odabrani vanjski izvoditelj također mora uvažavati/proučiti i sljedeće dokumente:

- sve dokumente u području provedbe europske kohezijske politike (npr. zakonodavni paket kohezijskih uredbi za razdoblje 2021.-2027., Border Orientation Paper Slovenia-Croatia, koji je pripremila Europska komisija u svibnju 2019., izvješće Prevladavanje prepreka u pograničnim regijama (Overcoming obstacles in border regions) koje je objavila Europska komisija 2016. godine, rezultate dvogodišnjega prekograničnog pregleda (Cross-border review) koji je Komisija pokrenula 2015. godine, Poruka Komisije 'Promicanje rasta i kohezije u pograničnim regijama EU' iz 2017. godine (Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border regions”(2017.) te studiju Border Needs Study: collecting solid evidence to assess needs iz 2016. godine)

- sve studije, analize ili druge izvore koji se na bilo koji način sadržajno odnose na prekogranično područje između Slovenije i Hrvatske (npr. predmetne Poruke Komisije, izvješća programa ESPON itd.)

- sve relevantne nacionalne/regionalne/lokalne strategije.

4.	Opseg i svrha javne nabave

Svrha javne nabave jest priprema budućega programskog dokumenta IP SI-HR 2021.-2027. na temelju sveobuhvatne teritorijalne i socioekonomske analize prekograničnog područja između Slovenije i Hrvatske radi pripreme programskog dokumenta INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. u skladu sa zakonskim zahtjevima i smjernicama Radne grupe za programiranje. Ključni strateški ciljevi INTERREG Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. uključuju:

- smanjenje teritorijalnih razlika na prekograničnom području

- promicanje promjene i iskorištavanje novih razvojnih trendova objedinjavanjem resursa preko državnih granica radi bolje pripremljenosti za budućnost i izazove koje donosi

- uklanjanje graničnih prepreka za prekograničnu suradnju u određenim područjima

- izrada korisniku prilagođenijeg operativnog okvira.

Ciljevi usluga koje se očekuju od odabranog ponuditelja:

- provedba teritorijalne i socioekonomske analize prekograničnog područja između Slovenije i Hrvatske, koja identificira glavne zajedničke izazove, potrebe i razvojni potencijal na relevantnom području te strateški važna područja djelovanja za prekograničnu suradnju s potencijalom za prevladavanje graničnih barijera i otklanjanje teritorijalnih nesukladnosti, uz uvažavanje ekonomskih, socijalnih, okolišnih i drugih relevantnih aspekata

- razvoj prekograničnog postupka oblikovanja strategije INTERREG programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. uz savjetovanje s glavnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim dionicima na programskom području

- oblikovanje preporuka za usmjeravanje i definiranje INTERREG programske strategije programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i priprema prijedloga/metodologije za pokazatelje rezultata i pokazatelje ostvarenja (outputa), prioritetnih osi i pripadajuće financijske dodjele na temelju provedene analize i utvrđenih potreba

- podrška razvoju teritorijalne strategije za cilj politike 5, ako bude potrebno

- određivanje funkcionalnih područja programa INTERREG i kartografski prikaz programskog i funkcionalnih područja

- priprema nacrta programskog dokumenta INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. uzimajući u obzir zahtjeve koji proizlaze iz odgovarajućih EU uredbi za programsko razdoblje 2021. – 2027. u uskoj suradnji s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom pod pokroviteljstvom Radne skupine za programiranje.

Ugovor će s izabranim ponuditeljem potpisati Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku kao Upravljačko tijelo za Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska.

Komunikacija između odabranog izvoditelja i naručitelja (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo i Radna skupina za programiranje) na engleskom je jeziku. Slovenski i hrvatski jezik koristi se tamo gdje je to prikladno (npr. internetske ankete, intervjui, radionice). Nacrt INTERREG programa Slovenija-Hrvatska 2021.–2027., uključujući sve relevantne analize i studije, podnosi se na engleskom jeziku. Prije podnošenja konačnog nacrta provodi se lektura programskog dokumenta. Radionice će biti pripremljene dvojezično (prijevod na hrvatski/slovenski jezik pružit će odabrani izvoditelj). Sažetak za državljane programskog dokumenta INTERREG programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. priprema se na engleskom jeziku.

Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo osigurat će vanjskom izvoditelju pristup svim potrebnim i dostupnim podacima u vezi s programom (programski dokumenti, izvješća o evaluaciji itd.).

4.1	Priprema sadržaja i tijek rada

U nastavku su predstavljene glavne obveze odabranog ponuditelja.

4.1.1 Analiza i identificirani izazovi, potrebe i razvojni potencijal na programskom području

Teritorijalna i socioekonomska analiza trebaju se pripremiti u obliku dokumenta, pritom bi se sadržaj analitičkog dijela trebao prikazati na atraktivan i vizualni način s mapama, a sa SWOT analizom, koja sažima glavne teritorijalne izazove s kojima se programsko područje kao funkcionalno područje suočava, potrebe dionika i ciljnih skupina te relevantna strateška područja djelovanja za prekograničnu suradnju. Analiza bi trebala naglasiti područja u kojima prekogranična suradnja ima visok potencijal za promicanje boljeg povezivanja preko regionalnih granica i aspekte koji su od strateške važnosti za regionalni razvoj područja.

Analiza bi trebala biti strukturirana u skladu s pet ciljeva kohezijske politike, a to su „pametnija Europa“, „zelenija Europa, s niskim udjelom ugljika“, „povezanija Europa“, „više socijalna Europa“, „Europa bliža građanima“ i detaljnijim posebnim ciljevima definiranim u nacrtu ESRR Uredbe. Analiza bi također trebala uzeti u obzir dva posebna cilja za INTERREG programe, a to su „bolje upravljanje INTERREG programima“ i „sigurnija Europa“, ako je to prikladno. Za svaki od pet utvrđenih ciljeva politike i posebnih ciljeva za INTERREG programe analiza mora obuhvatiti sljedeće elemente:

- Izazovi: analiza treba identificirati glavna pitanja i izazove na predmetnom području suradnje, a to su opći ekonomski, socijalni i okolišni izazovi te upravljački izazovi na području suradnje te posebni izazovi povezani s ciljevima politike koji proizlaze iz zakonodavnog prijedloga Europske komisije za razdoblje 2021. – 2027., s naglaskom na vezu između izazova i vjerojatnih budućih razvojnih trendova na programskom području. Analiza bi se trebala usredotočiti na identificiranje prepreka i pokretača prekogranične suradnje na programskom području.

- Potrebe: analiza treba identificirati potrebe za rješavanjem identificiranih izazova na programskom području i navesti skupine koje demonstriraju te potrebe, posebno ciljne skupine i dionike koji mogu sudjelovati u projektima prekogranične suradnje i/ili imati koristi od prekogranične suradnje (privatni i javni partneri).

- Potencijali: analiza treba identificirati postojeći potencijal na programskom području s obzirom na sposobnost regija za suočavanje s identificiranim izazovima i za ispunjavanje identificiranih potreba, te istaknuti područja za jačanje endogenih resursa i razvojnih potencijala s pomoću projekata prekogranične suradnje, između ostalog također u sinergiji s drugim inicijativama / financijskim izvorima (s obzirom na preporuke izvedenih evaluacija prethodnih i trenutačnog SI-HR programa, koji sažimaju prethodna iskustva s programom).

- Analiza treba oblikovati preliminarne zaključke i preporuke o sadržajima koji će se razmatrati u sklopu suradnje na slovensko-hrvatskom programskom području.

Odabrani ponuditelj mora provjeriti međusobne veze različitih izazova, potreba i potencijala. Njihova povezanost s odgovarajućim instrumentima financiranja, politikama i strategijama programskog razdoblja 2021. – 2027. trebala bi biti jasno prikazana. Odabrani ponuditelj trebao bi u sadržaj analize uključiti posljednje dostupne podatke i utvrđenja koji proizlaze iz relevantnih politika, statističkih istraživanja, studija itd.

Provedena analiza trebala bi obuhvatiti programsko područje tekućeg programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska, pri čemu se regionalna razina smatra osnovnom referentnom teritorijalnom razinom (NUTS 3). Vanjski bi se izvoditelj trebao koristiti kartografijom kao metodom vizualnog prikaza s tim povezanim rezultatima (posebna tehnička znanja potrebna za prikupljanje podataka, prostornu analizu podataka i prikaz teritorijalnih trendova).

Analiza će označavati okvir, odnosno polazište za scenarije teritorijalne kohezije koji će se predložiti i izvoditi u sklopu budućeg programa prekogranične suradnje.

Analiza treba biti strukturirana na sljedeći način:

1. dio: Sažetak:

2. dio: Metodologija

3. dio: Utvrđeni izazovi programskog područja, analiza regionalne pozadine (teritorijalna, ekonomska, socijalna), analiza uravnoteženog/ujednačenog regionalnog razvoja

4. dio: SWOT analiza, glavni teritorijalni izazovi na programskom području, s naglaskom na identificiranju potrebe za prekograničnom suradnjom na programskom području, uključujući preliminarne zaključke i preporuke.

Opća teritorijalna i socioekonomska analiza bit će predstavljena i razmatrana na sastanku s Radnom skupinom za programiranje. Radna skupina za programiranje odabrat će, odnosno utvrditi ciljeve politike koje treba slijediti INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i za koje će odabrani vanjski izvoditelj dalje pripremiti dubinsku analizu.

4.1.2	Strateške tematske smjernice za INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Odabrani vanjski izvoditelj pružit će Radnoj skupini za programiranje stratešku podršku u odabiru, odnosno postavljanju ciljeva politike i posebnih ciljeva, kao i posebnih ciljeva za INTERREG programe za INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Očekuje se da će odabrani vanjski izvoditelj razviti prekogranični postupak oblikovanja strategije programa uz savjetovanje s ključnim dionicima na programskom području i koristeći se interaktivnim pristupom prezentirajući prekograničnu strategiju uključivanja različitih dionika i ciljnih skupina u različitim fazama savjetovanja kako bi se osiguralo odgovarajuće sudjelovanje javnosti u postupku savjetovanja.

U osmišljavanju strateškog dijela programa odabrani će ponuditelj izvesti najmanje sljedeće aktivnosti:

- istraživanje interesa i stajališta relevantnih nacionalnih i regionalnih/lokalnih dionika (temeljeno na mrežnim anketama i upitnicima, intervjuima itd.) o potrebi prekogranične suradnje i strateškim prioritetnim sadržajima za prekograničnu suradnju na programskom području

- organizacija i aktivno sudjelovanje u najmanje četiri prekogranične radionice (u suradnji s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom) s glavnim dionicima i predstavnicima uključenih zemalja članica. Svrha radionica jest potvrditi i prioritetno razvrstati rezultate savjetovanja s dionicima. Radionice bi se trebale temeljiti na utvrđenjima aktualne teritorijalne i socioekonomske analize, koja bi se trebala pripremiti u skladu s poglavljem 4.1.1 ovog dokumenta. U osmišljavanju sadržaja radionica uzimaju se u obzir iskustvo i postignuća provedbe programa prekogranične suradnje u programskom razdoblju 2007. – 2013. i tekućega prekograničnog programa (2014. – 2020.). Organizacija radionica (mjesto, ugostiteljske usluge, konferencijske usluge, tumačenje, troškovi putovanja itd.), moderiranje, podrška i priprema dokumentacije je u domeni su odabranoga vanjskog izvoditelja.

Utvrđenja i rezultati ovog zadatka odabrani će vanjski izvoditelj sažeti u posebnom dokumentu o teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi i strateškim tematskim smjernicama, koji će sadržavati opis postupka oblikovanja prekogranične strategije i savjetovanja s dionicima.

4.1.3 	Preporuke za buduće tematske smjernice programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Kao sažetak i zaključak zadataka definiranih u poglavljima 4.1.1 i 4.1.2 ovog dokumenta, očekuje se da će odabrani ponuditelj oblikovati preporuke za strateške smjernice programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027., uzimajući u obzir pet ciljeva politika, posebne ciljeve za EFRR i posebne ciljeve za programe INTERREG definirane u nacrtu zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027., s pripadajućim pokazateljima ostvarenja (outputa) i pokazateljima rezultata.

Preporuke trebaju sadržavati opravdanje za predloženi odabir ciljeva i s njima povezanih prioritetnih osi i posebnih ciljeva za INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027., koji odražavaju podatke, odnosno utvrđenja posljednje teritorijalne i socioekonomske analize (4.1.1) te rezultate postupka oblikovanja prekogranične programske strategije (4.1.2). Preporuke se i nadalje trebaju temeljiti na iskustvu s provedbom programa iz prethodnoga i sadašnjega programskog razdoblja uzimajući u obzir trendove i sadržaje u nastajanju. Središnje mjesto u preporukama trebalo bi imati identifikaciju područja u kojima prekogranična suradnja omogućuje najveću dodanu vrijednost te usklađenost s drugim programima i inicijativama. Predložene preporuke trebaju biti u skladu sa svim relevantnim trenutačnim strateškim okvirima te procesom programiranja dokumenata na razini EU, makroregionalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Preporuke trebaju biti opisane u posebnom dokumentu o teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi te strateškim tematskim smjernicama za INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027., a treba sadržavati i prijedlog funkcionalnog područja, koji će biti osnova za daljnje rasprave.

4.1.4 	Priprema nacrta programskog dokumenta INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Rezultati, utvrđenja i zaključci zadataka opisanih u poglavljima 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ovog dokumenta odabrani će vanjski izvoditelj koristiti za pripremu nacrta prijedloga programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. na temelju prijedloga u prilogu Uredbe COM (2018) 374 final, uključujući sve dodatke i uzimajući u obzir smjernice za programe INTERREG koje utvrđuje članak 17. nacrta INTERREG uredbe.

Konačni proizvod ovog zadatka je konačni nacrt programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027., koji će odabrani ponuditelj pripremiti u uskoj suradnji s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom i pod pokroviteljstvom Radne skupine za programiranje i metodološki dokument o pokazateljima, uključujući metodu za izračunavanje ishodišnih vrijednosti, ciljnih vrijednosti i relevantnih izvora, koja omogućuje ponavljanje metode i ažuriranje podataka tijekom provedbe programa u svrhu međupregleda provedbe i završnog izvješćivanja. Aktivnost se smatra završenom kada se programski dokument odobri nakon podnošenja Europskoj komisiji.

5	Pristup i metodologija (metode rada)

Proces rada odabranog ponuditelja sastoji se od četiri faze, čiji će rezultat biti četiri glavna proizvoda definirana u ugovoru.

5.1	Prva faza: Metodologija i alati

Odabrani ponuditelj mora razviti i primijeniti detaljnu i koherentnu metodologiju za provedbu predmeta javne nabave i opisati alate kojim će se koristiti za obavljanje zadatka, uzimajući u obzir smjernice opisane u ovom poglavlju i predlažući dodatne alate koji će pridonijeti ciljevima nabave.

Odabrani ponuditelj trebao bi pripremiti analizu ne samo na temelju teorijskih istraživanja već i na osnovi primarnih podataka izravno dobivenih terenskim radom u obliku anketa i/ili drugih oblika postizanja relevantnih potencijalnih ciljnih skupina i dionika relevantnih za ovaj program prekogranične suradnje. Sadržaj analize i upotrijebljenih konzultacijskih alata dogovarat će se na temelju uske koordinacije i suradnje s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom i Radnom skupinom za programiranje.

Početno izvješće također treba sadržavati opis sustava provjere kvalitete koji će rabiti vanjski izvoditelj kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda.

Nacrt metodologije i upotrijebljenih analitičkih alata predstavit će se u početnom izvješću, odnosno početnom izvješću koje će biti pripremljeno u pripremnoj fazi.

Konačni proizvod prve faze je Početno izvješće.

5.2	Druga faza: Teritorijalna i socioekonomska analiza

Na temelju metodologije razvijene u početnoj fazi odabrani ponuditelj trebao bi pripremiti teritorijalnu i socioekonomsku analizu koja će se temeljiti na pregledu postojećeg stanja te podatkovnoj bazi koja će se prikupljati na najmanje tri razine, naime:

- Teoretska istraživanja koja će se oslanjati na postojeću literaturu, uključujući najnovija istraživanja Europske komisije, međunarodnih organizacija i nacionalnih institucija, sveučilišta, istraživačkih institucija (npr. Eurostat, ESPON istraživanja itd.).

- Izravno prikupljanje primarnih podataka koje će biti namijenjeno popunjavanju praznina u dostupnosti informacija utvrđenih tijekom teorijskog istraživanja, te će se provoditi radi prikupljanja informacija na terenu u vezi s uočenim potrebama, prijedlozima i strateškim pozicijama, odnosno od relevantnih dionika na razini EU i pojedinih država članica. Izravno prikupljanje podataka zbivat će se na temelju internetske ankete i telefonskog intervjua koji će biti namijenjeni pojedincima definiranih ciljnih skupina i dionicima u obje države članice programskog područja. Predstavnici dionika sudjelovat će u prikupljanju podataka na temelju popisa dionika, koji će se pripremati u suradnji s Radnom skupinom za programiranje INTERREG programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

- Odabrani vanjski izvoditelj pripremit će strukturirane upitnike i proslijediti ih predstavnicima zemalja članica koje sudjeluju u predmetnom programu za prikupljanje interesa predmetnih zemalja za predloženi sadržaj kojim će se program baviti.

Podatkovne baze koristit će se kao empirijska osnova na kojoj će se temeljiti treća faza (definiranje strateških tematskih usmjerenja).

Nacrt dokumenta o rezultatima teritorijalne i socioekonomske analize odabrani će vanjski izvoditelj predstaviti na sastanku s Radnom skupinom za programiranje. Na temelju primljenih primjedbi vanjski će izvoditelj pripremiti konačni dokument o teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi.

Konačni proizvod druge faze je dokument o teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi (prvi dio teritorijalne i socioekonomske analize i strateških tematskih smjernica).

5.3 Treća faza: Strateške tematske smjernice

Strateške tematske smjernice programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. bit će predstavljene u pisanom obliku kao drugi dio teritorijalne i socioekonomske analize te strateških tematskih smjernica, što će na temelju utvrđenja teritorijalne i socioekonomske analize te doprinosa država članica predstavljati strateški doprinos potpori donositeljima odluka u državama članicama u ispunjavanju zahtjeva za tematskim fokusom.

Očekuje se da će odabrani vanjski izvoditelj nadalje produbljeno razmatrati elemente teritorijalne i socioekonomske analize koji će biti prepoznati kao prihvatljivi za podršku u sklopu prekogranične suradnje s ograničenim raspoloživim resursima. Početni rezultati evaluacije utjecaja Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., postignuća na tematskim područjima trenutačnog programa te različiti scenariji budućeg programa uzet će se u obzir pri odlučivanju o primjerenosti posebnih sadržaja budućeg programa.

Na temelju utvrđenja i rezultata upitnika, dostavljenih predstavnicima država članica programa (5.2 C te rasprave i dogovori postignuti na sastancima s Radnom skupinom za programiranje pripremit će se analiza zajedničkih stajališta u različitim mogućim scenarijima uzimajući u obzir odabir ciljeva politike i posebnih ciljeva te relevantnih INTERREG specifičnih ciljeva kako bi program identificirane izazove, potrebe i potencijale odgovarajuće adresirao.

Konačni proizvod treće faze jest dokument o strateškim tematskim smjernicama, uključujući pregled različitih mogućih scenarija (drugi dio teritorijalne i socioekonomske analize te strateških tematskih smjernica).

5.4 Četvrta faza: INTERREG PROGRAM SLOVENIJA-HRVATSKA 2021.-2027.

Očekuje se da će odabrani ponuditelj razviti vjerodostojnu metodologiju koja će omogućiti pripremu INTERREG programa u budućem programskom razdoblju na temelju predloška priloženoga konačnoj usvojenoj verziji INTERREG Uredbe (COM (2018) 374 final), uključujući njezine dodatke. Metodologija bi trebala uzeti u obzir da će se priprema nacrta programa provoditi u uskoj suradnji odabranog ponuditelja s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom i Radnom skupinom za programiranje te bi trebala obuhvatiti sve faze programiranja od pripreme prvog nacrta, usklađivanja o sadržaju predloženog nacrta i podnošenja završnog nacrta programskog dokumenta Europskoj komisiji te daljnje moguće ispravke programskog dokumenta na temelju primjedbi Europske komisije koja će naposljetku konačno i odobriti program INTERREG.

Pri planiranju radova za pružanje zahtijevanih usluga vanjski pružatelj usluga mora uzeti u obzir da se očekuje izvedba sljedeći horizontalnih zadataka:

- organizacija (prostorije, tehnička oprema, prijedlog nacrta dnevnog reda, hrana i piće za sudionike), priprema, moderiranje i naknadna obrada (uključujući pripremu zapisnika) otprilike deset sastanaka Radne skupine za programiranje naizmjenično u Sloveniji i Hrvatskoj u sklopu programskog područja, kao i sudjelovanje u nekoliko sastanaka u prostorijama Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva (ako je potrebno)

- priprema kraćih dokumenata za posebne teme, koje će potaknuti i usmjeravati raspravu u sklopu Radne skupine za programiranje i u međufazama pripreme analize/strategije /nacrta programa INTERREG, ako je to potrebno

- sudjelovanje, organizacija (prostorije, tehnička oprema, prijedlog nacrta dnevnog reda, hrana i piće za sudionike, prijevod/tumačenje), moderiranje i naknadna obrada najmanje četiri prekogranične radionice ili događaja u suradnji s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom i Radnom skupinom za programiranje u postupku savjetovanja s dionicima

- prikupljanje komentara i uključivanje povratnih informacija u daljnje verzije nacrta programa u uskoj suradnji s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom

- analiza povratnih informacija dobivenih u sklopu konzultacija s dionicima

- usklađivanje rada s vanjskim izvoditeljem za provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš (CPVO) budućeg programa (ako je potrebno), kao i s Upravljačkim tijelom / Zajedničkim tajništvom.

Svi proizvodi, odnosno dokumenti, moraju biti pripremljeni na engleskom jeziku i iskazivati visok standard kvalitete.

Konačni proizvod četvrte faze konačni je nacrt programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i metodološki dokument o pokazateljima.

6. Vremenski okvir i finalni proizvodi

Odabrani ponuditelj počet će s radom odmah nakon potpisivanja ugovora i obvezat će se provesti sljedeće aktivnosti, odnosno dostaviti sljedeće proizvode u skladu s niže navedenim okvirnim vremenskim rasporedom.

Glavni rezultat je potvrđeni INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Uz konačni nacrt programa vanjski će izvoditelj pripremiti i dokument o teritorijalnoj analizi i socioekonomskoj analizi te strateškim tematskim smjernicama, uz sažetak programa na engleskom jeziku. Svi dokumenti moraju biti napisani u sažetom i razumljivom stilu; sadržaje treba predstaviti atraktivno i vizualno (s mapama, grafikonima, slikama itd.), što će omogućiti njihovo prosljeđivanje raznim dionicima programa.

| Faza | Sadržaj | Odgovornost | Krajnji rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Odabir vanjskog izvoditelja i potpisivanje ugovora | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, vanjski izvoditelj | travanj 2021. |
|  | Sastanak s odabranim vanjskim izvoditeljem | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, vanjski izvoditelj | 10 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora |
|  | Podnošenje Početnog izvješća | vanjski izvoditelj | 20 kalendarskih dana nakon održanog sastanka |
|  | Podnošenje potencijalnih primjedbi na nacrt Početnog izvješća | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | 15 kalendarskih dana nakon podnošenja početnog izvješća |
|  | Potvrda Početnog izvješća | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | otprilike 30 kalendarskih dana nakon podnošenja početnog izvješća |
| Izvedbena faza | Organizacija i aktivno sudjelovanje na približno 10 sastanaka Radne skupine za programiranje | vanjski izvoditelj | do završetka projekta |
|  | Podnošenje dokumenta u vezi s teritorijalnom i socioekonomskom analizom Dokument mora sadržavati: - sažetak - metodologiju provođenja teritorijalne i socioekonomske analize - naznaku najvažnijih teritorijalnih/ekonomskih/društvenih promjena/trendova utvrđenih na temelju teritorijalne i socioekonomske analize Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. - SWOT analizu | vanjski izvoditelj | lipanj 2021. |
|  | - provođenje radionica za dionikeError: Reference source not found | vanjski izvoditelj | od lipnja 2021. nadalje |
|  | Priprema nacrta strateških tematskih smjernica | vanjski izvoditelj | srpanj 2021. |
|  | Priprema nacrta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. prioritetne osi, opći i posebni ciljevi, pokazatelji rezultata i pokazatelji ostvarenja itd. | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | rujan 2021. |
|  | Priprema konačnog nacrta prekograničnog INTERREG Programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. (podnošenje lektorirane verzije) | vanjski izvoditelj | studeni 2021. |
|  | Podnošenje prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. Europskoj komisiji | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo | prosinac 2021. |
| Završna faza | Uključivanje mogućih ispravaka u INTERREG program Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. u skladu s preporukama/mišljenjem Europske komisije do konačne potvrde Europske komisije | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | siječanj - ožujak 2022. |
|  | Potvrda prekograničnoga INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. | Europska komisija | travanj 2022. |

7. 	Suradnja s naručiteljem

Naručitelj će u roku od deset (10) kalendarskih dana od potpisivanja ugovora o uslugama pozvati vanjskog pružatelja usluga na uvodni sastanak koji se može održati u fizičkome ili virtualnom obliku, na kojem će se razmatrati radni plan za provedbu sadržaja usluge.

Zadatci se obavljaju interaktivno između odabranog izvoditelja i Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva. U skladu s tim treba predvidjeti redovite razmjene o napretku posla.

Očekuje se da će vanjski izvoditelj prilagoditi opseg i pristup svojim zadatcima u skladu s razvojem referentnog okvira kohezijske politike 2021.-2027., uključujući moguće izmjene zakonodavnog paketa i moguće promjene programskog područja. Vanjski izvoditelj usluga pripremit će sve elemente predviđene uredbama za podnošenje INTERREG programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Europskoj komisiji. Zbog prekogranične prirode usluge kvaliteta isporučevina mora biti prikladna kako bi je Radna skupina za programiranje prihvatila ili odobrila. Ako rezultati usluge nisu u skladu s navedenim, naručitelj će zatražiti besplatne ispravke, odnosno poboljšanja. Sve isporučevine također mora odobriti Radna skupina za programiranje.

Svi rezultati uključeni u analizu moraju biti dostavljeni u elektroničkom obliku. Dokumenti/izvješća moraju biti napisani na engleskom jeziku. Dokumenti, analize i izvješća moraju biti pripremljeni na visokoj razini kvalitete, i u smislu jezičnog znanja, i u smislu jasnoće i sažetog izlaganja složenih činjenica. Radionice će biti pripremljene dvojezično (prijevod na hrvatski/slovenski jezik). Sažetak za javnost programskog dokumenta INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. priprema se na engleskom jeziku.

Na temelju dogovora postignutih na sastancima naručitelj će izvoditelju pružiti sve dostupne informacije koje će poboljšati kvalitetu analize. Vanjski izvoditelj slijedit će sve upute naručitelja.

# OBRASCI i PRILOZI

Obrazac br. 1

PRIJAVA

- PONUDA BR.       OD

/označi način podnošenja ponude/

Samostalno
 Zajedničku ponudu
 S podizvoditeljima

Opunomoćena osoba za potpisivanje ugovora (ime, prezime, funkcija):       /popunjava samo vodeći ponuditelj/

Opunomoćena osoba za uručivanje u Republici Sloveniji       /popunjava se samo ako je ponuditelj sa sjedištem u drugoj zemlji/

- POSLOVNI PODATCI

  - POSLOVNI PODATCI PONUDITELJA

    - Podatci o ponuditelju

| Puno ime gospodarskog subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa gospodarskog subjekta: |  |  |
| Matični broj: |  |  |
| Identifikacijski broj za PDV: |  |  |
| Broj transakcijskog računa: |  |  |
| Telefonski broj: |  |  |
| E-pošta: |  |  |
| Administrator ugovora: |  |  |
| Je li gospodarski subjekt mikro, malo ili srednje poduzeće (prema kriterijima iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ)? |  | DA NE |

    - Osobe koje su članovi upravnoga, upravljačkoga ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili koje imaju punomoć za njegovo zastupanje ili odlučivanje ili nadzor u njemu

| Red. br. | Ime i prezime | Adresa | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

    - Potpisnici ugovora uz naznaku funkcije te naznaku jesu li neovisni ili kolektivni potpisnici

| Red. br. | Ime i prezime | Funkcija | Vrsta potpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

  - ZAJEDNIČKA PONUDA

U javnoj nabavi s oznakom JN 2/2021 surađujemo sa sljedećim gospodarskim subjektima:

| Red. br. | Naziv gospodarskog subjekta |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

    - POSLOVNI PODATCI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE

/Ponuditelj u zajedničkoj ponudi, osim vodećeg ponuditelja, ispunjava točku 2.2.1 u cijelosti onoliko puta koliko ima zajedničkih ponuditelja./

      - Podatci o gospodarskom subjektu

| Puno ime gospodarskog subjekta: |  |
| --- | --- |
| Adresa gospodarskog subjekta: |  |
| Matični broj: |  |
| Identifikacijski broj za PDV: |  |
| Broj transakcijskog računa: |  |
| Telefonski broj: |  |
| E-pošta: |  |
| Osoba za kontakt: |  |

      - Osobe koje su članovi upravnoga, upravljačkoga ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili koje imaju punomoć za njegovo zastupanje ili odlučivanje ili nadzor u njemu

| Red. br. | Ime i prezime | Adresa | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

  - SUDJELOVANJE PODIZVODITELJA

u javnoj nabavi s oznakom JN 2/2021:

| Red. br. | Puno ime i adresa podizvoditelja |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

    - POSLOVNI PODATCI GOSPODARSKOG SUBJEKTA – PODIZVODITELJA

/Ponuditelj točku 2.3.1 ispunjava u cijelosti onoliko puta koliko podizvoditelja prijavljuje./

      - Podatci o gospodarskom subjektu

| Puno ime gospodarskog subjekta: |  |
| --- | --- |
| Adresa gospodarskog subjekta: |  |
| Matični broj: |  |
| Identifikacijski broj za PDV: |  |
| Broj transakcijskog računa: |  |
| Telefonski broj: |  |
| E-pošta: |  |
| Osoba opunomoćena za zastupanje: |  |

      - Osobe koje su članovi upravnoga, upravljačkoga ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili koje imaju punomoć za njegovo zastupanje ili odlučivanje ili nadzor u njemu

| Red. br. | Ime i prezime | Adresa | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

      - Podatci o radovima podizvoditelja

Podatci iz drugog stavka članka 94. ZJN-3, koje gospodarski subjekt za podizvoditelja navede u nastavku ove točke, obvezni su dio ugovora o provođenju predmetne javne nabave.

SVAKA VRSTA PODIZVODITELJSKE USLUGE KOJA ĆE SE PROVODITI:

– PREDMET:      , UDIO U %      , VRIJEDNOST TIH RADOVA:       u EUR bez PDV-a ili       u EUR s PDV-om, sadržaj i opseg posla koji preuzima podizvoditelj:

– PREDMET:      , UDIO U %      , VRIJEDNOST TIH RADOVA:       u EUR bez PDV-a ili       u EUR s PDV-om, sadržaj i opseg posla koji preuzima podizvoditelj:

– PREDMET:      , UDIO U %      , VRIJEDNOST TIH RADOVA:       u EUR bez PDV-a ili       u EUR s PDV-om, sadržaj i opseg posla koji preuzima podizvoditelj:      .

Potrebno je navesti sve radove i sve zahtijevane podatke za radove koje će izvoditi podizvoditelj.

- ADMINISTRATOR UGOVORA NA STRANI PONUDITELJA

| Administrator ugovora: |  |
| --- | --- |

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podatci, navedeni u predmetom obrascu javne nabave s oznakom JN 2/2021, istiniti.

Mjesto:      						Ime i prezime odgovorne osobe:

Datum:	     				Pečat		__________     _________________

Potpis odgovorne osobe

Obrazac br. 2

PREDRAČUN

Uzimajući u obzir sve uvjete i zahtjeve naručitelja iz natječajne dokumentacije za javnu nabavu „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, dajemo ponudu sa sljedećim elementima:

cijena za izvedbu svih ugovornih obveza iznosi:       EUR bez PDV-a ili       EUR sa svim pripadajućim davanjima. PDV se obračunava prema važećoj poreznoj stopi u skladu s trenutačno važećim zakonodavstvom koje uređuje porez na dodanu vrijednost. /Svi brojčani podatci moraju biti zaokruženi na dva decimalna mjesta/

Naša je ponuda valjana do uključujući      .      .       /upisati datum DD.MM.GGGG/ (najmanje 3 mjeseca od roka za podnošenje ponuda).

Mjesto:      						Potpis odgovorne osobe:

Datum:	     				Pečat		__________     ____________

Obvezni prilog: idejni plan/opis metodologije rada.

Obrazac br. 3

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Naziv gospodarskog subjekta:

Sjedište (adresa) gospodarskog subjekta:

Potpisivanjem ove izjave pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da:

- prihvaćamo i ispunjavamo sve uvjete i druge zahtjeve iz natječajne dokumentacije koji se odnose na dodjelu ponude za javnu nabavu s oznakom JN 2/2021, čije je predmet „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“

- slažemo se sa sadržajem podnesenog primjerka ugovora

- na zahtjev naručitelja, u zadanom roku, dostavit ćemo sve potrebne dokaze koji dokazuju usklađenost s traženim uvjetima, sve potrebne punomoći za provjeru usklađenosti s traženim uvjetima ili podatcima, podatke o adresama na kojima se može provjeriti usklađenost s uvjetima, odnosno sve potrebno za pregled i provjeru ponuda

- naručitelj može sam pribaviti potvrde koje se odnose na gore navedeno iz službenih evidencija koje vode državna tijela, tijela lokalne zajednice ili nositelji javnih ovlasti

- podatci i dokumenti navedeni u ponudi istiniti su i da elektroničke verzije u informacijskom sustavu e-JN priloženih dokumenata odgovaraju originalu i da preuzimamo potpunu odgovornost za pružene podatke, njihovu vjerodostojnost i primjerenost dokumenata

- nismo u ponudi pružili neistinite ili obmanjujuće podatke koji bi mogli utjecati na odluku naručitelja o odabiru

- nismo uvršteni u registar poslovnih subjekata iz članka 35. Zakona o integritetu i sprečavanju korupcije (Službeni list RS, br. 69/11-SPT2) ili u jednakovrijednu evidenciju druge države članice ili treće zemlje i prema ovom članku nam nije zabranjeno poslovati s naručiteljem

- našem društvu i osobama koje su članovi upravnoga, upravljačkoga ili nadzornog tijela društva ili osobama koje imaju punomoć za njezino zastupanje ili odlučivanje ili nadzor u njoj nije bila izrečena pravomoćna presuda koja ima elemente sljedećih kaznenih djela definiranih u prvom stavku članka 75. ZJN-3

- na dan predaje ponude imamo ispunjena obvezna davanja i druge novčane neporezne obveze u skladu sa zakonom, koji uređuje financijsku upravu, koje ubire porezno tijelo u skladu s propisima države u kojoj ima sjedište ili propisima države naručitelja, odnosno vrijednost neplaćenih dospjelih obveza na dan predaje ponude ili prijave ne iznosi 50 EUR ili više. Na dan predaje ponude imamo podnesene sve obračune poreznih odbitaka za dohotke iz radnog odnosa za razdoblje posljednjih pet godina do dana predaje ponude.

- na dan kada istječe rok za podnošenje ponuda, naše društvo nije uvršteno u evidenciju gospodarskih subjekata s negativnim referencama iz članka 75. stavka 4. točke a) ZJN-3

- našem društvu u posljednje tri godine prije isteka roka za podnošenje ponuda nadležno tijelo Republike Slovenije ili druge države članice ili treće zemlje:

- NIJE UTVRDIO /zaokružite „NIJE UTVRDIO“, ako odgovor vrijedi za vaš gospodarski subjekt/ najmanje dvije povrede u vezi s naknadom za rad, radnim vremenom, odmorom, obavljanjem poslova na temelju ugovora građanskog prava unatoč postojanju elemenata radnog odnosa ili u vezi sa zapošljavanjem na crno, za koje nam je na temelju pravomoćne odluke ili više pravomoćnih odluka izrečena novčana kazna za prekršaj

- JE UTVRDIO /zaokružite „JE UTVRDIO“, ako odgovor vrijedi za vaš gospodarski subjekt/ najmanje dvije povrede u vezi s naknadom za rad, radnim vremenom, odmorom, obavljanjem poslova na temelju ugovora građanskog prava unatoč postojanju elemenata radnog odnosa ili u vezi sa zapošljavanjem na crno, za koje nam je na temelju pravomoćne odluke ili više pravomoćnih odluka izrečena novčana kazna za prekršaj TE u skladu s rješenjem br. U-I-180/19-17 od 7. 11. 2019. Ustavnog suda Republike Slovenije provodimo mehanizam korekcije za ______________________ /navedite povrede/ i ___________________ /navedite mjere kojima možete dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju razloga za isključenje/.

- ako budemo izabrani u predmetnoj javnoj nabavi, naručitelju ćemo na njegov poziv u roku od osam dana od primitka poziva dostaviti podatke o:

  - svojim osnivačima, članovima društva, dioničarima, komanditorima ili drugim vlasnicima i podatke o vlasničkim udjelima navedenih osoba

  - gospodarskim subjektima koji se, sukladno odredbama zakona koji uređuje trgovačka društva, smatraju s nama povezanim društvima.

Ako prijavimo sudjelovanje podizvoditelja u ponudi te vrijednost radova koje podizvoditelj učini u ovoj nabavi bude veća od 10.000,00 EUR bez PDV-a, u navedenom ćemo roku također pružiti navedene podatke za podizvoditelje.

Mjesto:      						Ime i prezime odgovorne osobe:

Datum:	     				Pečat		__________     _________________

Potpis odgovorne osobe

Obrazac br. 4

PUNOMOĆ ZA DOBIVANJE POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE –

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

/naziv opunomoćitelja/

opunomoćujem Službu Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da za potrebe provjere ispunjavanja uvjeta u postupku predaje ponude za javnu nabavu JN 2/2021, „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.- 2027.“, pribavi potvrdu iz predmetne evidencije u Kaznenoj evidenciji Republike Slovenije.

Podatci o pravnoj osobi:

Naziv ili tvrtka pravne osobe:

Matični broj pravne osobe:

Poslovna adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i pošta)

Datum:

Mjesto:      	Pečat	Naznaka potpisnika:

______     ____________

(potpis opunomoćitelja)

Obrazac br. 5

PUNOMOĆ ZA DOBIVANJE POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE –

ZA FIZIČKE OSOBE

/naziv opunomoćitelja/

opunomoćujem Službu Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da za potrebe provjere ispunjavanja uvjeta u postupku predaje ponude za javnu nabavu s oznakom JN 2/2021, „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, iz Kaznene evidencije Republike Slovenije pribavi potvrdu iz predmetne evidencije.

Moji osobni podatci su sljedeći:

Ime i prezime:

JMBG ili OIB:

Adresa stalnog prebivališta:       /ulica, kućni broj, poštanski broj i pošta/

Adresa boravišta:       /ulica, kućni broj, poštanski broj i pošta/

Državljanstvo:

Moje prijašnje prezime je glasilo:

Datum:

Mjesto:      	Naznaka potpisnika:

______     ____________

(potpis opunomoćitelja)

Obrazac br. 6

PUNOMOĆ PONUDITELJA

za izravno plaćanje naručitelja podizvoditeljima

Naziv ponuditelja:

Na temelju prve alineje petog stavka članka 94. ZJN-3 opunomoćujem naručitelja, Službu Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, da u slučaju dobivanja javne nabave „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, naručitelj na temelju moje strane u ulozi glavnog izvoditelja potvrđenog računa izravno plaća sljedećim podizvoditeljima:

|  | Naziv podizvoditelja |  | Vrsta i opseg radova koje mora izvoditi podizvoditelj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Mjesto:      					Ime i prezime odgovorne osobe:

Datum:	     			Pečat		Potpis odgovorne osobe ______     ___________

Obrazac br. 7

SUGLASNOST PODIZVODITELJA
za izravna plaćanja

Naziv podizvoditelja:

Sjedište (adresa) podizvoditelja:

Matični broj podizvoditelja:

Porezni broj podizvoditelja:

Transakcijski račun podizvoditelja:       /broj/, otvoren kod       /naziv banke u kojoj je otvoren/

Na temelju četvrte alineje drugog stavka članka 94. ZJN-3 zahtijevamo da naručitelj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, za javnu nabavu čiji predmet je „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, umjesto ponuditelja       /upiše se naziv ponuditelja/ podmiri naše tražbine prema ponuditelju izravno nama, i to za sljedeće vrste radova:

| Vrsta rada (opis) | Procijenjena količina (u konzultacijskim satima) | Procijenjena vrijednost u EUR bez PDV-a |
| --- | --- | --- |

u ukupnoj vrijednosti od       EUR bez PDV-a ili       EUR sa svim pripadajućim davanjima.

Mjesto:      					Potpisnik:

Datum:	     			Pečat		Potpis odgovorne osobe podizvoditelja ____     ___

Obrazac br. 8

PUNOMOĆ ZA POTPIS PONUDE,
koju podnosi zajednica suponuditelja

Ja, potpisani       /ime i prezime opunomoćitelja/ s nazivom       /funkcija/ iz       /naziv i adresa poduzeća/ potvrđujem da sam zakonski zastupnik suponuditelja       /navesti suponuditelja/, koji podnosim zajedničku ponudu i ovim dokumentom opunomoćujem       /gospodina/gospođu/ s nazivom       /naziv/, koji/koja se potpisuje       i parafira      , da u moje ime potpiše ponudu za „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, koji je objavljen na Portalu javne nabave.

Iza ovog obrasca prilažemo za svakoga od suponuditelja u skupini:

- obrazac br. 3 „Izjava za gospodarski subjekt“

Iza ovog obrasca prilažemo za sve suponuditelje u skupini zajedno:

- dogovor ili ugovor o zajedničkom sudjelovanju u provedbi javne nabave (s potpisima svih sudionika suponuditelja)

Mjesto:

Datum:      	Pečat	_________     ___________

/potpis opunomoćitelja/

Obrazac br. 9

Izjava o referencama gospodarskog subjekta

REFERENTNI RAD

/navesti naziv ponuditelja ili suponuditelja ili podizvoditelja/ iskazuje referenti rad.

Naziv i adresa naručitelja za kojeg je izveden referentni posao:

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo da smo       /puni naziv izvoditelja referentnog posla/ u godini/godinama       za navedenog naručitelja obavili usluge       u sklopu ugovora br.       od       u vrijednosti od       EUR bez PDV-a.

Referentni radovi odnosili su se na /kratak opis sadržaja pruženih usluga, iz kojeg proizlazi ispunjavanje uvjeta na koji se referentna potvrda odnosi/:

Osoba za kontakt naručitelja:       /ime i prezime/

Telefon:

Elektronička pošta:

Mjesto:

Datum:	     						Pečat

Odgovorna osoba gospodarskog subjekta:       /ime i prezime/

_____________________     ___________________________

(potpis)

Obrazac br. 10

Potvrda naručitelja

Za       /naziv i adresa naručitelja za kojeg je obavljen referentni rad/ pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da smo s izvoditeljem       /puni naziv izvoditelja referentnih radova/ u godini       u sklopu ugovora br.       od       sklopili ugovor za izvedbu       /naziv strategije ili programa/ u ukupnoj vrijednosti od       EUR bez PDV-a odnosno da je navedeni izvoditelj za nas obavio radove u iznosu od       /navedi iznos vrijednosti od ukupne ugovorne vrijednosti/ EUR bez PDV-a u sklopu navedenog ugovora. /zaokružiti iznose na dva decimalna mjesta/

Navedeni izvoditelj obavio je navedene radove ili usluge na vrijeme te u skladu s ugovorom.

Odgovorna osoba naručitelja kod koje se mogu dobiti dodatne informacije       /ime i prezime

Tel.:

Elektronička pošta:

Datum:      			Pečatnaručitelja		 		Potpis odgovorne osobe naručitelja:

Napomene:

Važeća je samo potvrda s originalnim pečatom i potpisom odgovorne osobe naručitelja. Ako naručitelj ne posluje s pečatom, to je potrebno navesti.
Naručitelj koji potvrđuje referentnu potvrdu o provedbi strategije ili programa je treća (pravna) osoba, što znači da navedenu potvrdu ponuditelj ne može potvrditi sam sebi ili suponuditelju ili podizvoditelju.

Obrazac br. 11

Prezentacija projektnog tima

Za potrebe provedbe javne nabave „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, koji je bio objavljen na Portalu javne nabave, imenovat ćemo stručnjaka/stručnjake:

Voditelj projekta

/ ime i prezime/,       /upišite stečenu razinu obrazovanja/

Voditelj projekta prijavljuje se za ispunjavanje uvjeta iz natječajne dokumentacije.

Znanje jezika /unesite odabranu oznaku po CEFR europskoj jezičnoj ljestvici za svaki jezik u nastavku/:

Poznavanje slovenskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Poznavanje hrvatskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Poznavanje engleskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Izvrsno poznavanje socioekonomske situacije, značajki prekogranične suradnje i potencijalnih prepreka prekograničnoj suradnji i razvoju potencijala na programskom području:

DA,       NE /označi pred „DA“ ili “NE“/

Izvrsno poznavanje sadržaja, razmatranih u sklopu specifičnih ciljeva, koje je predložila Europska komisija:

DA,       NE /označi pred „DA“ ili „NE“/

Član sam projektnog tima iz:

Republike Slovenije,       Republike Hrvatske,       drugo –       / upiši/

Radno iskustvo:

/upiši broj/ broj godina radnog iskustva kod       /upiši/ u posljednjih       /upiši broj/ godina prije podnošenja ponude.

Osobne reference voditelja projekta (Prva referenca navedena u donjoj tablici odnosi se na ispunjenje uvjeta za suradnju u smislu tehničke i stručne sposobnosti, druga referenca odnosi se na ispunjenje uvjeta za voditelja projekta u sklopu kadrovskih uvjeta, odnosno sposobnosti, sve ostale navedene reference (od uključujući treće reference na dalje) odnose se na kriterij!):

| Naziv referentnog posla koji se odnosi na pripremu strategija i/ili programa financiranih u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova / Instrumenta pretpristupne pomoći /Financijskih mehanizama, ugovorne vrijednosti od najmanje 10.000,00 EUR bez PDV-a u posljednjih 15 godina prije podnošenja ponude | Naziv naručitelja | Opis zadataka obavljenih u sklopu referentnog posla | Datum početka i završetka referentnog posla | Ugovorna vrijednost u EUR bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/tablica će se prema potrebi proširiti/

Popunite za svakoga glavnog stručnjaka posebno!

Glavni stručnjak

/ ime i prezime/,       /upišite stečenu razinu obrazovanja/

Navedeni glavni stručnjak prijavljuje se za       /obvezno upisati „ispunjavanje uvjeta“ ili „kriterij“ iz natječajne dokumentacije/.

Znanje jezika /unesite odabranu oznaku po CEFR europskoj jezičnoj ljestvici za svaki jezik u nastavku/:

Poznavanje slovenskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Poznavanje hrvatskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Poznavanje engleskog jezika (čitanje, govor, pisanje i razumijevanje):

Izvrsno poznavanje socioekonomske situacije, značajke prekogranične suradnje i potencijalnih prepreka prekograničnoj suradnji i razvoju potencijala na programskom području:

DA,       NE /označi pred „DA“ ili „NE“/

Izvrsno poznavanje sadržaja, razmatranih u sklopu posebnih ciljeva, koje je predložila Europska komisija:

DA,       NE /označi pred „DA“ ili „NE“/

Član sam projektnog tima iz:

Republike Slovenije,       Republike Hrvatske,       drugo /označi jednu od navedenih mogućnosti; u slučaju odabira „drugo“ – navedi pod drugo/

Radno iskustvo:

/upiši broj/ broj godina radnog iskustva u području       /upiši/ u posljednjih       /upiši broj/ godina prije podnošenja ponude.

Osobne referencije glavnog stručnjaka:

| Naznaka poslodavca/naručitelja | Opis zadataka | Vrijeme ili razdoblje (od do i ukupno u mjesecima) u kojem je ključni stručnjak obavljao predmetne zadatke |
| --- | --- | --- |

/Tablica će se prema potrebi proširiti./

Obrazac br. 12

Potvrda referenca projektnog voditelja

/naziv i adresa naručitelja za kojeg je referencija obavljena/

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo da je       /ime i prezime projektnog voditelja/ u godini/godinama       /broj godina/ obavio uslugu za navedenog naručitelja kao voditelj projekta, u sklopu ugovora br.      /upiši broj ugovora/ od       /datum valjanosti ugovora/ u vrijednosti od       EUR bez PDV-a. Usluge je obavio kvalitetno, pravovremeno i u skladu s relevantnim ugovorom. /zaokružite iznos na dva decimalna mjesta/

Referentni rad odnosio se na       /pružiti kratak opis sadržaja pruženih usluga na koje se referentna potvrda odnosi/.

Osoba za kontakt naručitelja      / ime, prezime/

Telefon       / telefonski broj/

Elektronička adresa       /elektronička adresa/

Mjesto:

Datum:      			Pečat

Zakonski zastupnik ili od zakonskog zastupnika opunomoćena odgovorna osoba referentnog naručitelja:       /ime i prezime/

___________     _______________

/potpis/

Obrazac br. 13

Potvrda referenca glavnog stručnjaka

/naziv i adresa naručitelja za kojeg je referencija obavljena/

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo da je       /ime i prezime glavnog stručnjaka/ u godini/godinama       /broj godina/ za navedenog naručitelja obavio uslugu kao glavni stručnjak /primjereno označi/, u sklopu ugovora br.       /upiši broj ugovora/ od       /datum valjanosti ugovora/ u vrijednosti od      EUR bez PDV-a. Usluge je obavio kvalitetno, pravovremeno i u skladu s relevantnim ugovorom. /zaokružite iznos na dva decimalna mjesta/

Referentni rad odnosio se na       /navedi kratak opis sadržaja pruženih usluga na koje se referentna potvrda odnosi/.

Osoba za kontakt naručitelja      / ime, prezime/

Telefon       / telefonski broj/

Elektronička adresa       /elektronička adresa/

Mjesto:

Datum:      			Pečat

Zakonski zastupnik ili od zakonskog zastupnika opunomoćena odgovorna osoba referentnog naručitelja:       /ime i prezime/

___________     _______________

/potpis/

Obrazac br. 14

Izjava člana projektnog tima

Niže potpisani(a)       /ime i prezime/ pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da:

- ispunjavam sve uvjete za sudjelovanje, koji proizlaze iz natječajne dokumentacije

- kao član/članica tima ponuditelja sudjelovat ću u provedbi javne nabave „Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.“, i to u svim zadatcima utvrđenima u natječajnoj dokumentaciji.

Mjesto:

Datum:

__________________     ____________________

/potpis člana/članice) ponuditeljeva projektnog tima/

Mjesto:

Datum:      			Pečat 	 Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:

__________________     ____________________

/potpis/

Primjerak ugovora

| Naručitelj: | Izvoditelj: |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Kotnikova ulica 5 SI - 1000 Ljubljana koju zastupa Zvonko Černač, ministar | pravna osoba/naziv izvoditelja: adresa/sjedište izvoditelja: ime i prezime zastupnika, direktor |
| matični broj: 2482550000 | matični broj: |
| PDV ID broj: 18640494, nije porezni obveznik | porezni broj: |
| transakcijski račun: 011006300109972 | transakcijski račun: , otvoren kod: |

sklapaju sljedeći:

UGOVOR br.       /Upiše naručitelj/

za stručnu pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane u uvodu utvrđuju da:

- je naručitelj proveo postupak podnošenja ponuda za javnu nabavu za stručnu pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.

- je javna nabava provedena na temelju postupka dodjele javne nabave male vrijednosti, u skladu s člankom 39. ZJN-3

- je obavijest o naručitelju objavljena na Portalu javne nabave Službenog lista Republike Slovenije      , pod brojem

- je izvoditelj izabran kao najpovoljniji ponuditelj javne nabave na temelju Odluke o dodjeli javne nabave broj      , od

- se ovaj ugovor sklapa u svrhu preciznijeg utvrđivanja prava i obveza ugovornih strana u vezi s provođenjem predmeta javne nabave.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da je ugovor zaključen na temelju sljedećih propisa i dokumenata:

- Proračuna Republike Slovenije za 2021. godinu (Službeni list RS, br. 75/19, s daljnjim izmjenama i dopunama)

- Zakona o provođenju proračuna Republike Slovenije za 2021. i 2022. godinu (Službeni list RS, br. 174/20 i 15/21 - ZDUOP, s daljnjim izmjenama i dopunama)

- Zakona o javnim financijama (Službeni list RS br. 11/11 – službeni pročišćeni tekst, s daljnjim izmjenama i dopunama)

- Zakona o javnoj nabavi (Službeni list RS, br. 91/15, s daljnjim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: ZJN-3)

- Zakona o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave (Službeni list RS, br. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 sa svim daljnjim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: ZPVPJN)

- Zakonik o obveznim odnosima (Službeni list RS, br. 97/07 – UPB1, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: ZOO)

- Zakona o općem upravnom postupku (Službeni list RS, br. št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: ZUP)

- Zakona o parničnom postupku (Službeni list RS, br. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: ZPP)

- Pravilnika o provođenju postupaka za podnošenje ponuda za javne nabave u Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, br. 430-1/2019-1 od 31. 5. 2019. s daljnjim izmjenama i dopunama.

- PREDMET I NAČIN PROVEDBE UGOVORA

Članak 3.

Predmet ugovora je stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog programa INTERREG Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021-2027.

Predmet ugovora podijeljen je u tri faze, i to na:

- pripremnu fazu, podnošenjem izvješća o idejnom projektu

- izvedbenu fazu uz:

  - podnošenje dokumenta o teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi, koji mora sadržavati: sažetak; metodologiju provođenja teritorijalne i socioekonomske analize; naznaku najvažnijih teritorijalnih/ekonomskih/društvenih promjena/trendova utvrđenih na temelju teritorijalne i socioekonomske analize Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020.; SWOT analizu

  - priprema nacrta strateških tematskih smjernica

  - priprema konačnog nacrta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. (podnošenje lektorirane verzije)

- završnu fazu s odobrenjem prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027.

U skladu s glavnim ciljem ove javne nabave priprema programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. (IP SI-HR) temelji se na sveobuhvatnoj teritorijalnoj i socioekonomskoj analizi programskog područja Slovenija – Hrvatska i osmišljenoj programskoj strategiji i pružanju stručne pomoći Radnoj skupini za programiranje IP SI-HR dok Europska komisija ne odobri program INTERREG.

Tijekom pripreme analize odabrani vanjski izvoditelj mora uzeti u obzir ciljeve i odredbe utvrđene u prijedlogu zakonodavnog okvira (Uredba o zajedničkim odredbama, Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba za cilj „europska teritorijalna suradnja“ (INTERREG)), i svaki drugi nacionalni/regionalni i makroregionalni strateški dokument važan za pripremu analize te trenutačni INTERREG VA Slovenija-Hrvatska program suradnje u razdoblju 2014.-2020. (PS SI-HR 2014.-2020.), posebno SWOT analizu definiranu u dokumentu i teritorijalnu analizu te raspoložive rezultate evaluacije učinkovitosti i uspješnosti provedbe programa i utjecaja programa suradnje između Slovenije i Hrvatske u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Glavni strateški ciljevi programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. uključuju:

- smanjenje teritorijalnih razlika na prekograničnom području

- promicanje promjena i iskorištavanje novih razvojnih trendova objedinjavanjem resursa preko državnih granica radi bolje pripreme za budućnost i izazova koje ona donosi

- uklanjanje graničnih prepreka za prekograničnu suradnju na određenim područjima

- izrada korisniku prilagođenijega operativnog okvira.

Detaljnija definicija predmeta ugovora navedena je u natječajnoj dokumentaciji i ponudi izvoditelja broj       od      , koji su dio ovog ugovora.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje da će ugovorene radove obavljati sam, uz projektni tim, kako je definirano u broju ponude       od      .

Članak 5.

/ovaj članak mora biti naveden samo ako ponuditelj u ponudi nastupa s podizvoditeljem /podizvoditeljima/

Izvoditelj će obavljati ugovorne usluge s podizvoditeljima navedenima u obrascu br. 2 „Prijava“ natječajne dokumentacije, koja je prilog ovog ugovora i njegov dio, u opsegu i na način utvrđen u obrascu br. 2 „Prijava“ natječajne dokumentacije.

Tijekom provedbe ovog ugovora izvoditelj mora obavijestiti naručitelja o promjenama informacija iz drugog stavka članka 94. ZJN-3 i poslati mu informacije o novim podizvoditeljima najkasnije 5 (pet) dana nakon promjene. U slučaju uključivanja novih podizvoditelja izvoditelj mora, u skladu s trećim stavkom članka 94. ZJN-3, uz obavijest naručitelju, između ostalog, dostaviti podatke i dokumente:

- podatke za kontakt i zakonske zastupnike novih podizvoditelja

- ispunjeni obrasci br. 3 „Izjava za gospodarskog subjekta“ iz natječajne dokumentacije za svakoga novog podizvoditelja

- pisani zahtjev novog podizvoditelja za izravno plaćanje ako novi podizvoditelj to zatraži.

U odnosu prema naručitelju izvoditelj je potpuno odgovoran za obavljanje usluga koje su predmet ovog ugovora.

Ako naručitelj utvrdi da usluge izvodi podizvoditelj kojeg izvoditelj nije naveo u svojoj ponudi, odnosno nije dogovoren s ovim ugovorom, odnosno izvoditelj nije prijavio podizvoditelja na način utvrđen u ovom članku, ima pravo odstupiti od ovog ugovora. Naručitelj zadržava pravo inspekcije radnika bilo kojeg podizvoditelja koji izvodi radove u bilo koje vrijeme na mjestu pružanja usluga. Svi zaposlenici dužni su naručitelju pružiti vjerodostojne podatke.

/Ovaj se stavak navodi samo ako podizvoditelj zahtijeva izravna plaćanja/: Izravna plaćanja podizvoditeljima prema ovom ugovoru su obvezna. Izvoditelj opunomoćuje naručitelja da na temelju potvrđenih računa izravno plaća podizvoditeljima radova, koje će oni obavljati prema izravnom ugovoru. Izvoditelj mora uz račun obvezno priložiti prethodno potvrđene račune podizvoditelja koji su pružili usluge prema izravnom ugovoru.

ili

/Ovaj se stavak navodi samo ako podizvoditelj ne traži izravno plaćanje/: Izvoditelj mora poslati naručitelju najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana nakon plaćanja računa svoju pisanu izjavu i pisanu izjavu podizvoditelja da je podizvoditelj primio uplatu za pružene usluge izravno povezane s predmetom javne nabave.

- IZVJEŠTAVANJE

Članak 6.

Izvoditelj mora predati naručitelju na odobrenje pripremljeni sadržaj, odnosno glavne isporučevine Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva, sa svakim privremenim/završnim izvješćem o izvedenim radovima, i to prema sljedećem terminskom planu:

- nakon odobrenja Početnog izvješća: 30 % od vrijednosti ugovora

- nakon što Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo odobre izvještaj o izradi teritorijalne i socioekonomske analize te strateških tematskih smjernica: najviše 60 % vrijednosti ugovora, uključujući predujam

- nakon odobrenja konačnog nacrta programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i prosljeđivanja programskog dokumenta Europskoj komisiji: najviše 90 % vrijednosti ugovora, uključujući predujmove

- nakon što Europska komisija odobri INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.: ostatak ugovorne vrijednosti.

Naručitelj pregleda privremeno izvješće u roku od deset (10) radnih dana od primitka i, ako je prikladno, potvrdi ga pisanim putem. U slučaju utvrđenih nedostataka izvoditelju će se odrediti rok od osam (8) radnih dana za otklanjanje nedostataka. Nakon što su nedostatci otklonjeni, sastavlja se zapisnik koji je prilog privremenog izvješća.

Nakon završetka svih aktivnosti izvoditelj mora podnijeti završno izvješće.

Naručitelj pregledava završno izvješće u roku od deset (10) radnih dana od primitka te ga, ako je prikladno, potvrđuje u pisanom obliku. U slučaju utvrđenih nedostataka izvoditelju će se odrediti rok od deset (10) radnih dana za otklanjanje nedostataka. Nakon što su nedostatci otklonjeni, sastavlja se zapisnik koji se prilaže računu za plaćanje.

Izvoditelj će naručitelju dostaviti izvještaje s prilozima, zapisnike, račune i svu ostalu dokumentaciju na adresu Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Izvješće o obavljenom radu mora biti podneseno na slovenskom jeziku.

- UGOVORNA VRIJEDNOST I UVJETI PLAĆANJA

Članak 7.

Vrijednost ugovora iznosi do       EUR bez PDV-a, odnosno do       EUR sa svim pripadajućim davanjima.

Vrijednost ugovora sadrži sve radove po ponudi, koja je dio ovog ugovora, te uključuje sve izravne i neizravne troškove koji izvoditelju nastanu u vezi s provođenjem obveza iz ovog ugovora. Ugovorne strane izričito se slažu da izvoditelj nema pravo na plaćanje bilo kakvih dodatnih izravnih ili neizravnih troškova u vezi s provedbom predmeta ovog ugovora, kao što su npr. troškovi telefona, faksa, troškovi poštarine, troškovi kopiranja i umnažanja, troškovi prijevoza, putni troškovi, troškovi smještaja, prevođenja, lekture i drugih mogućih troškova.

Ugovorne usluge naplaćuju se prema cijenama iz predračuna ponude br.      , od      , koji je dio ovog ugovora.

Cijena je fiksna za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora.

Članak 8.

Sredstva za provedbu ovog ugovora, odnosno projektne aktivnosti, osiguravaju se u sklopu financiranja iz sredstava Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020, iz Tehničke pomoći 1, iz proračunske stavke 153156 – Teritorijalna suradnja 14-20-EU (62%) i proračunske stavke broj 153157 – Teritorijalna suradnja 14-20-slovensko sudjelovanje (38%), NRP 1541-15-0036.

Članak 9.

Izvršitelj će svaki put poslati račun za izvedene ugovorne usluge i od naručitelja prethodno potvrđene izvještaje, navedene u članku 6. ovog ugovora.

Svaki se račun mora pozivati na broj ovog ugovora.

Plaćanja će se odabranom izvoditelju provesti nakon potvrde pripremljenog sadržaja, odnosno glavnih proizvoda Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva, i to prema terminskom planu navedenom u članku 6. ovog ugovora.

Izvršitelj će dostaviti račun naručitelju isključivo u elektroničkom obliku (e-račun), u skladu s važećim Zakonom o obavljanju platnih usluga /slov. Zakon o opravljanju plačilnih storitev, op. prev./ za proračunske korisnike.

Izvoditelj će izdati račun nakon obavljenih ugovornih usluga. Osnova za izdavanje računa jest izvješće koje je potvrdio naručitelj.

Članak 10.

Rok plaćanja je 30. (trideseti) dan od primitka ispravno izdanog računa.

Naručitelj mora potvrditi ili odbiti račun, djelomično ili u cijelosti, u roku od petnaest (15) dana od primitka.

Rok plaćanja počinje teći dan nakon primitka ispravno izdanog računa, koji je osnova za isplatu. Ako se posljednji dan roka za plaćanje podudara s danom kada je prema zakonu neradni dan, odnosno nije definiran kao dan plaćanja u platnom sustavu, sljedeći radni dan, odnosno sljedeći dan plaćanja smatra se zadnjim danom roka.

- OBVEZE IZVODITELJA I NARUČITELJA

Članak 11.

Sklapanjem ovog ugovora izvoditelj potvrđuje da je potpuno upoznat s opsegom i zahtjevnošću ugovorenih usluga.

Članak 12.

Svi rezultati uključeni u vanjsku uslugu moraju se predati u elektroničkom obliku. Dokumenti/izvješća moraju biti napisani na engleskom jeziku. Dokumenti, analize i izvješća moraju biti pripremljeni na visokoj razini kvalitete, i u smislu jezičnog znanja i u smislu jasnoće i sažetog izlaganja složenih činjenica. Radionice će biti pripremljene dvojezično (prijevod na hrvatski/slovenski jezik). Sažetak za javnost programskog dokumenta INTERREG program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. priprema se na engleskom jeziku.

Članak 13.

U roku od deset kalendarskih dana od potpisivanja ugovora o uslugama naručitelj će pozvati vanjskog izvoditelja usluga na uvodni sastanak na kojem će se razmatrati plan rada za izvedbu sadržaja usluge. Zadatci se obavljaju na interaktivan način između odabranog izvoditelja i Upravljačkog tijela / Zajedničkog tajništva. U skladu s tim treba predvidjeti redovite razmjene o napretku posla.

Očekuje se da će vanjski izvoditelj prilagoditi opseg i pristup svojim zadatcima u skladu s razvojem referentnog okvira kohezijske politike 2021. – 2027., uključujući moguće izmjene zakonodavnog paketa i moguće promjene programskog područja. Vanjski izvoditelj priprema sve elemente predviđene uredbama za podnošenje programa INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Europskoj komisiji. Zbog prekogranične prirode usluge kvaliteta isporučevine mora biti prikladna kako bi je Radna skupina za programiranje prihvatila ili odobrila. Ako rezultati usluge nisu u skladu s navedenim, naručitelj će zatražiti besplatne ispravke, odnosno poboljšanja. Sve isporučevine također mora odobriti Radna skupina za programiranje.

Na temelju dogovora postignutih na sastancima, naručitelj će izvoditelju pružiti sve dostupne informacije koje će poboljšati kvalitetu analize. Vanjski izvoditelj slijedit će sve upute naručitelja.

Članak 14.

Izvoditelj se obvezuje:

- provesti sve obveze iz članka 3. ovog ugovora

- predmet ugovora provesti marljivo, kvalitetno, stručno i pravodobno te na najracionalniji način u sklopu specifikacija naručitelja

- predmet ugovora provesti u skladu s pravilima svoje struke, tehničkim propisima, standardima, normama i zakonodavstvom te prema uputama naručitelja

- surađivati s naručiteljem u provođenju ugovornih obveza i slijediti njegove upute, a na zahtjev naručitelja pružiti odgovarajuća pisana objašnjenja i svu sadržajnu, financijsku i pravnu dokumentaciju koja se odnosi na provođenje obveza iz ovog ugovora

- dogovorenom roku besplatno ukloniti sve pogreške, odnosno nedostatke u provođenju predmeta ugovora

- za svaku promjenu u izvođenju ugovorenih radova zahtijevati prethodnu suglasnost naručitelja

- štiti interese naručitelja

- naručitelju omogućiti primjeren nadzor

- omogućiti naručitelju nadgledanje posla tijekom izvođenja u sjedištu izvoditelja, odnosno u mjestu provođenja predmeta ugovora, uz prethodnu najavu i tako da ne ometa normalan radni proces

- skrenuti pozornost naručitelju na bilo kakve nedostatke u njegovoj narudžbi i na sve ostale okolnosti koje bi bile važne za provođenje predmeta ugovora i za njegovo pravovremeno provođenje, u protivnom je odgovoran za štetu nanesenu naručitelju

- predmet ugovora dostaviti u roku, e-poštom u otvorenom formatu (na primjer .docx, .pdf ili u drugom odgovarajućem obliku)

- cjelokupnu dokumentaciju koja nastane ili se rabi za obavljanje predmeta ugovora voditi u dokumentarnom sustavu ili sustavima koje odredi naručitelj

- u roku od osam (8) dana od nastanka promjene pisanim putem obavijestiti naručitelja o svim statusnim promjenama, poput promjene sjedišta, opunomoćenih osoba i zakonskih zastupnika ili drugim okolnostima bitnim za nesmetanu provedbu predmeta ovog ugovora

- da će nastojati riješiti sve eventualne sporove u vezi s predmetnim odnosom podnošenjem prijedloga naručitelju za zaključivanje dodatka ovom ugovoru.

Izvoditelj za voditelja projekta imenuje ________ i za glavne stručnjake ________________.

Izvoditelj mora imati u svako doba tijekom provođenja ugovora na raspolaganju osoblje iz prethodnog stavka. Samo uz prethodnu potvrdu naručitelja izvoditelj može predložiti zamjenu osoblja, pri čemu zamijenjeno osoblje mora ispunjavati sve tražene uvjete osoblja i dokazivati reference koje su usporedive s referencama prvobitnog osoblja (uz svaku promjenu moraju biti podneseni potrebni dokumenti i dokazana kvalifikacija osoblja). Promjenom se smatra i potencijalna zamjena u ponudi prijavljenog osoblja.

Nakon svake zamjene u ponudi prijavljenog osoblja zaključit će se odgovarajući dodatak ugovora uz prethodnu suglasnost naručitelja.

Izvoditelj je dužan osigurati da se komunikacija osoblja izvoditelja s naručiteljem (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo i Radna skupina za programiranje) odvija na engleskom jeziku. Slovenski i hrvatski jezik rabe se tamo gdje je to prikladno (npr. internetske ankete, intervjui, radionice).

Članak 15.

Naručitelj se obvezuje:

- staviti na raspolaganje izvoditelju, u dogovorenim rokovima, sve raspoložive informacije i materijale potrebne za provedbu predmeta ugovora

- tijesno surađivati s izvoditeljem u svrhu da se preuzete obveze provedu u dogovorenom sadržaju, pravovremeno i u obostranu korist

- pravovremeno obavijestiti izvoditelja o svim promjenama i novonastalim situacijama koje bi mogle utjecati na provedbu preuzetih ugovornih obveza.

- ROK IZVEDBE

Članak 16.

Izvoditelj se obvezuje da će ispuniti obveze iz ovog ugovora u sljedećim indikativnim vremenskim rokovima:

| Faza | Sadržaj | Odgovornost | Krajnji rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Odabir vanjskog izvoditelja i potpisivanje ugovora | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, vanjski izvoditelj | travanj 2021. |
|  | Sastanak s odabranim vanjskim izvoditeljem | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, vanjski izvoditelj | 10 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora |
|  | Podnošenje Početnog izvješća | vanjski izvoditelj | 20 kalendarskih dana nakon održanog sastanka |
|  | Podnošenje potencijalnih primjedbi na nacrt Početnog izvješća | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | 15 kalendarskih dana nakon podnošenja početnog izvješća |
|  | Potvrda Početnog izvješća | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | otprilike 30 kalendarskih dana nakon podnošenja početnog izvješća |
| Izvedbena faza | Organizacija i aktivno sudjelovanje na približno 10 sastanaka Radne skupine za programiranje | vanjski izvoditelj | do završetka projekta |
|  | Podnošenje dokumenta u vezi s teritorijalnom i socioekonomskom analizom Dokument mora sadržavati: - sažetak - metodologiju provođenja teritorijalne i socioekonomske analize - naznaku najvažnijih teritorijalnih/ekonomskih/društvenih promjena/trendova utvrđenih na temelju teritorijalne i socioekonomske analize Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. - SWOT analizu | vanjski izvoditelj | lipanj 2021. |
|  | - provođenje radionica za dionikeError: Reference source not found | vanjski izvoditelj | od lipnja 2021. nadalje |
|  | Priprema nacrta strateških tematskih smjernica | vanjski izvoditelj | srpanj 2021. |
|  | Priprema nacrta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. prioritetne osi, opći i posebni ciljevi, pokazatelji rezultata i pokazatelji ostvarenja itd. | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | rujan 2021. |
|  | Priprema konačnog nacrta prekograničnog INTERREG Programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. (podnošenje lektorirane verzije) | vanjski izvoditelj | studeni 2021. |
|  | Podnošenje prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. Europskoj komisiji | Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo | prosinac 2021. |
| Završna faza | Uključivanje mogućih ispravaka u INTERREG program Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. u skladu s preporukama/mišljenjem Europske komisije do konačne potvrde Europske komisije | vanjski izvoditelj, Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo, Radna skupina za programiranje | siječanj - ožujak 2022. |
|  | Potvrda prekograničnoga INTERREG programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. | Europska komisija | travanj 2022. |

Radovi će početi danom potpisivanja ovog ugovora.

Članak 17.

Ako izvoditelj naknadno, tijekom provedbe ugovornih obveza, utvrdi da neće moći pravovremeno obavljati ugovorne obveze iz objektivnih razloga, dužan je o tome neodgodivo obavijestiti naručitelja prije isteka roka za provedbu ugovornih obveza, odnosno najkasnije u roku od pet (5) dana od nastanka tih razloga i zatražiti odgovarajuće produljenje roka iz prethodnog članka ovog ugovora.

Rok za provođenje ugovornih obveza može se promijeniti pod uvjetom da:

- razlozi za promjenu ugovorenog roka proizlaze iz okolnosti koje ni izvoditelj ni naručitelj nisu mogli predvidjeti (viša sila), pri čemu terminska promjena u provođenju ugovornih obveza ne mijenja opću prirodu javne nabave (točka 3. prvog stavka članka 95. ZJN-3) ili

- tako izmijenjeni rok ne čini bitnu promjenu ugovora o provedbu javne nabave (točka 5. prvog stavka članka 95. ZJN-3).

Na temelju obrazloženja izvoditelja o razlozima za kašnjenje iz prethodnog stavka ovog članka ugovora naručitelj će pri izvedbi ugovornih obveza odlučiti hoće li dopustiti produljenje roka za izvedbu ugovornih obveza i zaključiti pisani dodatak ugovoru, odnosno odstupiti od ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da u vezi s njim, odnosno drugim osobama uključenim u obavljanje predmeta ugovora, nisu utvrđene okolnosti koje bi mogle naizgled ili u stvarnosti utjecati na sposobnost pružanja neovisnih, nepristranih i stručnih obavljanja ugovornih usluga. U slučaju nastupanja takvih okolnosti izvoditelj se obvezuje da će o njima odmah obavijestiti naručitelja.

Ako izvoditelj ili druge osobe koje su uključene u provedbu predmeta ugovora utvrde takve okolnosti, koje bi mogle naizgled ili u stvarnosti utjecati na sposobnost pružanja neovisnoga, nepristranoga i stručnog obavljanja ugovornih usluga, od izvoditelja može zatražiti dodatna objašnjenja i prijedloge mjera za otklanjanje takvih okolnosti (npr. zamjena odgovornih osoba od izvoditelja ili drugih osoba uključenih u provedbu predmeta ugovora). Ako izvoditelj ne predloži mjere za otklanjanje takvih okolnosti ili ako one nisu takve da mogu osigurati neovisno, nepristrano i stručno obavljanje ugovornih usluga, naručitelj može odstupiti od ugovora.

- UGOVORNA KAZNA

Članak 18.

Ugovorne strane dogovaraju ugovornu kaznu ako izvoditelj ugovorne obveze ne obavi ili ih ne obavi na vrijeme.

Ako izvoditelj ne obave ugovorne obveze, dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5 % ugovorne vrijednosti bez PDV-a. Ako izvoditelj kasni u obavljanju ugovornih obveza, dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 promila (‰) vrijednosti ugovora bez PDV-a, ali ne više od 5 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ako izvoditelj kasni više od 30 dana s ispunjavanjem ugovornih obveza zbog vlastite krivnje, naručitelj može odstupiti od ugovora i zatražiti ugovornu kaznu u iznosu od 5 % od ugovorene vrijednosti bez PDV-a, pri čemu naručitelj nije obvezan platiti izvoditelju dogovorenu cijenu niti troškove koji bi nastali izvoditelju u vezi s odstupanjem od ugovora.

Ugovorne su strane suglasne da naručitelj ima pravo, uz ugovornu kaznu iz prethodnih stavaka ovog članka, samostalno teretiti izvoditelja dodatno za cjelokupnu u stvarnosti nastalu štetu zbog kašnjenja izvoditelja u ispunjenju ugovorne obveze, nekvalitetne ili nekompletne usluge. U tom slučaju naručitelj zahtijeva od izvoditelja da dodatno plati razliku do pune odštete uz plaćanje ugovorne kazne.

Ugovorna kazna obračunava se i plaća naručitelju na njegov transakcijski račun.

Ako izvoditelj kasni zbog više sile, koja onemogućuje izvođenje radova u dogovorenim rokovima, dužan je odmah obavijestiti naručitelja da su nastali razlozi više sile te nastaviti s radovima čim ti razlozi prestanu.

- ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA I POSLOVNIH TAJNI

Članak 19.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ, Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: GDPR i sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Službeni list RS, br. 94/07-SPT1; u daljnjem tekstu: ZVOP-1 /Zakon o varstvu osebnih podatkov, op.prev./), ugovorne su strane suglasne da se neće koristiti nikakvim osobnim podatcima suprotno odredbama GDPR-a i ZVOP-1.

Ugovorne strane utvrđuju da je naručitelj sukladno članku 9. ZVOP-1, u sklopu provedbe zakonskih ovlasti, zadataka ili obveza također nadležan za obradu raznih osobnih podataka pojedinaca i da će izvoditelj doći u kontakt s takvim osobnim podatcima tijekom obavljanja usluga.

Ovim ugovorom naručitelj kao voditelj obrade osobnih podataka opunomoćuje izvoditelja kao ugovornog izvršitelja obrade osobnih podataka (u skladu s GDPR-om) s kojim bi mogao stupiti u kontakt tijekom pružanja usluga u skladu s ovim ugovorom.

Članak 20.

Svrha obrade osobnih podataka u skladu s prethodnim člankom isključivo je pružanje usluga u skladu s ovim ugovorom.

Kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka, izvoditelj će se pridržavati obveza prema GDPR-u, s naglaskom na članke 28. i 32. te s tim člancima ostale povezane odredbe navedene uredbe i zakona koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka izvoditelj će redovito testirati osobne podatke, ocjenjivati i vrednovati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera za osiguranje zaštite osobnih podataka te će na osnovi toga prilagoditi sve mjere kojima jamči njihovu zaštitu.

Izvršitelj se kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka, koje obrađuje u skladu s odredbama ovog ugovora, obvezuje da:

- će obrađivati osobne podatke kojima ima pristup isključivo u svrhu provedbe ovog ugovora i neće ih obrađivati ili na drugi način upotrebljavati ni u kakve druge svrhe (neće praviti kopije i sl.)

- će voditi evidenciju o svim vrstama aktivnosti obrade koje provodi uime naručitelja kao voditelja obrade prema ovom ugovoru, u skladu s člankom 30. točkom 2. GDPR-a

- osobne podatke do kojih ima pristup ni na koji način neće davati na raspolaganje osobi koja radi za njega kao podizvoditelj i nisu joj potrebni za obavljanje zadataka koji proizlaze iz ovog ugovora

- osobne podatke kojima ima pristup fizički se neće davati nijednoj neovlaštenoj osobi ili ih prenositi telekomunikacijskim sredstvima i mrežama

- će trajno uništiti osobne podatke koji mogu biti sadržani u njegovu informacijskom sustavu nakon završetka provedbe ovog ugovora

- će zaštititi hardversku sistemsku i aplikacijsku programski računalnu opremu s kojom se obrađuju osobni podatci

- će zaštititi uređaje kojima pristupa osobnim podatcima naručitelja usluge, uzimajući u obzir način njihove uporabe i s time povezane rizike (stolno ili prijenosno računalo) i važeće organizacijske mjere (tehnička i organizacijska sigurnost) tako da u slučaju neovlaštena pristupa ovom uređaju osobnim podatcima ne bude moguće pristupiti (zaštita uređaja zaporkom, šifriranje cijelog nosača podataka)

- će se pridržavati pravila zaštite prostora u kojem se nalazi oprema kojom se pristupa, obrađivat će osobne podatke naručitelja s organizacijskim, fizičkim i tehničkim mjerama koje onemogućuju neovlaštenim osobama pristup opremi iz prethodne alineje

- će također spriječiti neovlašteni pristup tijekom njihova prijenosa telekomunikacijskim sredstvima i mrežama

- će omogućiti naručitelju nadzor nad provedbom prethodnih alineja ovog članka, uključujući uvid u dijelove svojega informacijskog sustava koji se odnose ili se rabe za pružanje usluga na temelju ovog ugovora, uz prethodnu najavu od dva (2) tjedna

- će osigurati da su osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka obvezne čuvati povjerljivost u skladu s člankom 28. točkom (b) GDPR-a

- će provesti sve ostale potrebne mjere i postupke za sprečavanje slučajne ili namjerne neovlaštene obrade osobnih podataka, njihove promjene ili uništavanja, što, kao dobar gospodar, smatra potrebnim provoditi

- će, uzimajući u obzir prirodu obrade, pomoći naručitelju odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama, u najvećoj mogućoj mjeri, u ispunjavanju svojih obveza odgovaranja na zahtjeve subjekta podataka iz poglavlja III GDPR-a

- će poduzeti sve potrebne mjere u skladu s člankom 32. GDPR-a

- će pomoći naručitelju u ispunjavanju obveza iz članaka 32. do 36. GDPR-a, vodeći brigu o prirodi obrade i informacija koje su dostupne izvoditelju.

Izvršitelj se kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka obvezuje bez nepotrebne odgode i iscrpno obavijestiti naručitelja, kao voditelja obrade osobnih podataka, o svim mogućim primijećenim pogreškama ili nepravilnostima vezanim za osobne podatke ili njihovu obradu. Obveze izvoditelja kao ugovornog izvršitelja obrade osobnih podataka, za koje to proizlazi iz njihova smisla ili svrhe, odnose se i na vrijeme nakon provedbe ovog ugovora.

Članak 21.

Izvršitelj, kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka, mora prije mogućeg sklapanja ugovora s kojim namjerava barem dio zadataka koji se odnose na provedbu ovog ugovora i posljedično u vezi s obradom osobnih podataka prenijeti na drugog izvršitelja obrade, za to dobiti posebnu suglasnost naručitelja. Pritom mora točno navesti koji dio ugovornih obveza namjerava prenijeti na drugog izvršitelja obrade osobnih podataka i do kojih će osobnih podataka imati, odnosno bi mogao imati pristup.

Ako izvoditelj kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka u svrhu provedbe ovog ugovora prepusti obradu osobnih podataka drugom izvršitelju obrade osobnih podataka, mora ga pisanim ugovorom obvezati na iste obveze koje su na snazi i za izvoditelja prema ovom ugovoru.

Ako ovaj drugi ugovorni izvršitelj obrade ne ispuni obvezu zaštite podataka, izvoditelj prema ovom ugovoru, kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka, ostaje i dalje potpuno odgovoran naručitelju kao voditelju obrade za ispunjavanje obveza drugog izvršitelja obrade.

Ako radnje ili propuštanja obveza izvoditelja kao ugovornog izvršitelja obrade osobnih podataka dovedu do povrede zaštite osobnih podataka, izvršitelj kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka mora o tome odmah, a najkasnije 48 sati nakon što postane svjestan povrede, obavijestiti naručitelja, i to preko administratora ugovora.

Službena obavijest o povredi zaštite osobnih podataka mora sadržavati barem sadržaj iz članka 33. točke 3. GDPR-a.

Članak 22.

Ugovorne se strane obvezuju na zaštitu poslovne tajne u skladu s trenutačno važećim propisom koji uređuje zaštitu poslovne tajne.

Članak 23.

Izvoditelj zadržava moralna autorska prava na obavljenom radu, a naručitelj izvedbom nabave stječe sva materijalna autorska prava u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (Službeni list RS, br. 16/07. – ZASP-SPT3, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama).

- ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 24.

Ako se utvrdi da je u provedbi javne nabave na temelju koje je potpisan ovaj ugovor ili u provedbi ovog ugovora netko uime ili za račun druge ugovorne strane predstavniku ili posredniku naručitelja, ili drugog tijela ili organizacije iz javnog sektora obećao, ponudio ili dao kakvu nedopuštenu korist za dobivanje ovog posla ili za sklapanje ovog posla pod povoljnijim uvjetima ili za propuštanje dužnog nadzora nad provedbom ugovornih obveza ili za drugo postupanje ili propust kojim je tijelu ili organizaciji iz javnog sektora prouzročena šteta ili je omogućeno stjecanje nedopuštene koristi predstavniku tijela, posredniku tijela ili organizacije iz javnog sektora, drugoj ugovornoj strani ili njezinu predstavniku, zastupniku ili posredniku, ovaj ugovor je ništavan.

Ako se utvrdi da za izvoditelja postoji zabrana poslovanja prema članku 35. Zakona o integritetu i sprečavanju korupcije (Službeni list RS, br. 96/11 s daljnjim izmjenama), odnosno smisleno jednake odredbe propisa koja će zamijeniti citirani zakon, ovaj je ugovor ništavan.

Ako se utvrdi da je ovaj ugovor ništavan, svaka ugovorna strana mora vratiti drugoj sve što je primljeno na temelju ugovora – izvoditelj mora vratiti primljena sredstva prema ovom ugovoru u roku od 30 (trideset) dana od pisanog zahtjeva naručitelja, uvećane za zakonske zatezne kamate od dana doznake na transakcijski račun izvoditelja do dana doznake u korist proračuna Republike Slovenije. Ugovorna strana koja je kriva za ništavnost ugovora odgovorna je drugoj ugovornoj strani i za štetu zbog ništavosti ugovora.

Naručitelj će u slučaju utvrđenja pretpostavljenog postojanja činjeničnog stanja iz prvog stavka ovog članka ili obavijesti Povjerenstva za sprečavanje korupcije ili drugih tijela, u vezi s njegovim pretpostavljenom nastankom, početi s utvrđivanjem uvjeta ništavnosti ugovora iz prijašnjeg stavka ovog članka, odnosno poduzeti druge mjere u skladu s propisima Republike Slovenije.

- ZABRANA CESIJE

Članak 25.

Ugovorne su strane sporazumne, a izvoditelj se izričito obvezuje da svoje tražbine prema naručitelju po bilo kojoj osnovi, bez izričite pisane suglasnosti naručitelja, neće ni djelomično ni u cijelosti odstupiti (cedirati) trećim osobama (zabrana cesije).

- ODSTUPANJE OD UGOVORA

Članak 26.

Naručitelj može odstupiti od ovog ugovora:

- ako je protiv izvoditelja pokrenut stečaj, postupak prisilne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prestanka poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju, postupaka zbog insolventnosti i prisilnog prestanka poslovanja, ako je protiv izvoditelja pokrenut ovršni postupak ili drugi sličan postupak zbog duga koji bi mogao na bilo koji način ugroziti ispravno i pravovremeno obavljanje ugovornih radova

- ako izvoditelj ne bi započeo s izvedbom ugovorom dogovorenih radova u ugovornom roku niti u naknadnom roku koji mu je odredio naručitelj

- ako izvoditelj ne postigne ugovorom dogovorenu kvalitetu izvedenih radova i ne uspostavi je ni u naknadnom roku koji mu je odredio naručitelj

- ako izvoditelj prekine radove bez pisane suglasnosti naručitelja

- ako izvoditelj tijekom izvođenja ugovorenih radova radi po vlastitoj krivici ili zbog nastupanja događaja za koje je preuzeo rizik, toliko kasni da je očito da neće moći dovršiti radove u dogovorenom roku

- ako izvoditelj učini druge bitne povrede odredbe ugovora ili opetovano učini povrede ugovora, čak kad one nisu bitne prirode

- stjecajem okolnosti iz članka 96. ZJN-3.

Na odstupanje od ugovora naručitelj može pozvati nakon opomene nakon koje izvoditelj ne otkloni povredu, odnosno povredu ponovno počini unatoč opomeni, ako je otklanjanje povrede moguće u dodatnom roku. Opomena s obrazloženjem povrede ugovornih obveza i definicijom roka za njihovo uklanjanje izvoditelju se šalje elektronički ili u pisanom obliku, preporučeno s povratnicom. Ako iz postupanja izvoditelja proizlazi da neće ispuniti ugovorne obveze ni u dodatnom roku, naručitelj može odstupiti od ugovora bez prethodne opomene.

Naručitelj će obavijestiti izvoditelja o povredama i odstupanju od ovog ugovora elektronički ili u pisanom obliku, preporučeno s povratnicom. Ovaj će se ugovor raskinuti iz navedenih razloga odmah nakon primitka pisanog otkaza.

Pravne posljedice odstupanja od ugovora razmatraju se u skladu s odredbama Zakonika o obveznim odnosima (Službeni list RS, br. 97/07 – službeni pročišćeni tekst, 64/16 –odl.). US i 20/18 – OROZ631).

- ADMINISTRATOR UGOVORA

Članak 27.

Administrator ugovora vodi brigu o ispravnom, pravodobnom, zakonitom, ekonomičnom i učinkovitom provođenju predmeta ugovora.

Administrator ugovora na strani naručitelja je ime / priimek / elektronski naslov / telefonska številka/ ime/prezime/adresa elektroničke pošte/telefonski broj.

Administrator ugovora na strani izvoditelja je ime / priimek / elektronski naslov / telefonska številka/ ime/prezime/adresa elektroničke pošte/telefonski broj.

Pisana obavijest drugoj ugovornoj strani dovoljna je za promjenu administratora ugovora.

- POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj se ugovor zaključuje uz raskidni uvjet koji će se ostvariti u slučaju ispunjena jedne od sljedećih okolnosti:

- ako naručitelj bude upoznat da je sud pravomoćnom odlukom utvrdio da je izvoditelj ili podizvoditelj povrijedio obveze iz radnoga, okolišnoga ili socijalnog zakonodavstva ili

- ako naručitelj bude upoznat da je nadležno državno tijelo kod izvoditelja ugovora ili podizvoditelja u trenutku provedbe ugovora utvrdio najmanje dvije povrede koje se odnose na:

  - naknadu za rad

  - radno vrijeme

  - odmor

  - obavljanje poslova na temelju ugovora građanskog prava unatoč postojanju elemenata radnog odnosa ili u vezi sa zapošljavanjem na crno

i za koje mu je pravomoćnom odlukom ili većim brojem pravomoćnih odluka izrečena novčana kazna zbog prekršaja

i pod uvjetom da je prošlo još najmanje šest mjeseci od spoznaje o povredi i isteka valjanosti ugovora, odnosno ako izvoditelj nastupa s podizvoditeljem i ako zbog utvrđene povrede kod podizvoditelja izvoditelj ne zamijeni ili nadoknadi toga podizvoditelja na način utvrđen u skladu s člankom 94. (ZJN-3) i odredbama ovog ugovora u roku od 30 dana od spoznaje o povredi.

U slučaju ispunjenja okolnosti i uvjeta iz prethodnog stavka smatra se da je ugovor raskinut od dana zaključenja novog ugovora o provođenju javne nabave za predmetnu nabavu.

Ako naručitelj ne pokrene novi postupak javne nabave u roku od 30 dana od dana kada je doznao za povredu, smatrat će se da je ugovor raskinut tridesetog dana od dana kada je doznao za povredu.

Članak 29.

Ugovorne su strane suglasne da će u tumačenju pojedinih odredbi ugovora i za druge odnose i pitanja koja nisu regulirana između ugovornih strana prema ovom ugovoru primjenjivati ZJN-3, a u dijelu koji nije uređen ovim zakonom dogovaraju da će primjenjivati Zakonik o obveznim odnosima (Službeni list RS, br. 97/07 – službeni pročišćeni tekst, 64/16 – odl. US i 20/18 – OROZ631).

Članak 30.

Ovaj ugovor može se izmijeniti sklapanjem pisanog dodatka ugovoru koji ugovorne strane sklapaju prije isteka valjanosti ovog ugovora.

Članak 31.

Ugovor stupa na snagu datumom kada ga ugovorne strane potpišu i ostat će na snazi do isteka svih rokova utvrđenih u ovom ugovoru.

Ako pojedinačna odredba ovog ugovora postane nevažeća ili bi se pravomoćno utvrdilo da je nevažeća ili je ne bi bilo moguće ispuniti, preostale odredbe i ugovor neće prestati vrijediti ako mogu egzistirati bez nevažeće odredbe. U tom slučaju, u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, ugovorne će se strane s dodatkom ovog ugovora dogovoriti za novu odredbu koja će po smislu biti što bliža nevažećoj odredbi.

Članak 32.

Sva dokumentarna građa u fizičkome ili elektroničkom obliku, koja nastane tijekom izvoditeljeva posla za naručitelja prema ovom ugovoru, postaje vlasništvo naručitelja.

Članak 33.

Ugovorne su strane suglasne da će neriješena pitanja i moguće sporove rješavati sporazumno. Ako sporazumno rješenje spora nije moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.

Članak 34.

Ugovor je sklopljen u       identičnih primjeraka od kojih naručitelj prima       primjeraka i izvoditelj       primjeraka.

| /mjesto/, /datum/ | /mjesto/, /datum/ Spis br. 4301-2/2021/_ |
| --- | --- |
| Izvoditelj: | Naručitelj: |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku |
|  | Zvonko Černač ministar |

Ovaj izračun se vrši na temelju PDV-a koji vrijedi u Sloveniji. U slučaju da ponuditelj dolazi iz druge zemlje sa drugačijom stopom PDV-a, vrijednost ugovora ne smije prelaziti 128.100,00 EUR sa PDV-om.

Zakonik o obveznim odnosima (Službeni list Republike Slovenije, br. 97/07 – službeni pročišćeni tekst, 64/-16 – odl. US i 20/18 – OROZ631).

Ako je na obrascu navedeno/predviđeno ovjeravanje pečatom, na obrazac se stavlja pečat . Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

COM(2018) 375 final.

COM(2018) 372 final.

COM(2018) 374 final.

Evaluation of the Operational Programme Slovenia-Croatia 2007-2013, December 2016.

Završno izvješće o provedbi, ožujak 2018.

Predložak je dostupan kao Prilog V prijedlogu Uredbe o općim odredbama COM(2018) 375 final.

Tijekom postupka programiranja tematske smjernice, broj radionica i sastanaka s Radnom skupinom za programiranje mogu se mijenjati u skladu s utvrđenim potrebama.

Sastanci i radionice biti će organizirani sukladno sa preporukama/obavezama, vezanim uz pandemiju COVID-19.

Predložak je dostupan kao Aneks V uz COM (2018) 374.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Konačna metodologija uskladit će se s naručiteljem, koju će izabrani ponuditelj navesti u izvješću o konceptu programiranja, a naručitelj odobriti.

Obrazac ispunjava svaki gospodarski subjekt zasebno, tj. ponuditelj podnosi svoj obrazac, svaki potencijalni u ponudi prijavljeni suponuditelj podnosi svoj obrazac, a svaki potencijalni u ponudi prijavljeni podizvoditelj podnosi svoj obrazac.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“..

Na jednom obrascu br. 8 „Punomoć za potpisivanje ponude koju podnosi zajednica suponuditelja“ navode se svi – ponuditelj sa svim suponuditeljima. Ovaj se obrazac popunjava samo u slučaju zajedničke ponude koju podnosi zajednica ponuditelja sa suponuditeljem/suponuditeljima.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Prema europskoj jezičnoj ljestvici CEFR (6 jezičnih razina - A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

Popunite zasebno za svakog glavnog stručnjaka.

Prema europskoj jezičnoj ljestvici CEFR (6 jezičnih razina – A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

Upozorenje: Ponuditelj mora ZA SVAKOG člana svojega projektnog tima, navedenih u obrascu br. 11 „Prezentacija projektne skupine“, priložiti ovaj obrazac u ponudi.

Ako gospodarski subjekt ne posluje s pečatom, navodi se „NE POSLUJEMO S PEČATOM“.

COM(2018) 375 final.

COM(2018) 372 final.

COM(2018) 374 final.

Sastanci i radionice biti će organizirani sukladno sa preporukama/obavezama, vezanim uz pandemiju COVID-19.

Predložak je dostupan kao Aneks V uz COM (2018) 374.